## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 3-й квартал 2017г.
Утверждаю руководитель организации
Мартынко Д.И.
(подпись)
[33 empty] | " |  | " |  |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [7 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1 |  | Реконструкцич КЛ-15кВ от РП В-46 | [5 empty] | 0.083 | 0 | 0.057 | 0.0257 | [6 empty] | 0.083 | 0 | 0.057 | 0.0257
2 |  | Монтаж трансформатора в ТП-2 п.Южный | [5 empty] | 0.341 | 0 | 0.066 | 0.275 | [6 empty] | 0.341 | 0 | 0.066 | 0.275
3 |  | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [5 empty] | 6.5214 | 0 | 4.4998 | 2.0216 | [6 empty] | 6.5214 | 0 | 4.4998 | 2.0216
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Монтаж приботов учета электроэнергии | [5 empty] | 0.062446 | 0 | 0.018734 | 0.043712 | [6 empty] | 0.062446 | 0 | 0.018734 | 0.043712
2 |  | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП88-17 Пионерский | [5 empty] | 0.29373 | 0 | 0.088117 | 0.20561 | [6 empty] | 0.29373 | 0 | 0.088117 | 0.20561
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
1 |  | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" | [5 empty] | 34.0636 | 0 | 0 | 0 | 34.0636 | [5 empty] | 34.0636 | 0 | 0 | 0 | 34.0636
2 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Строительство электроснабжения Пионерской городской больницы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство КЛ-15кВ ТП-1- ул. Портовая 1 Пионерский | [5 empty] | 0.21351 |  |  | 0.21351 | [6 empty] | 0.21351 | 0 | 0 | 0.21351 | 0
3 |  | Наружное освещение автодороги Зеленоградск-Приморск | [5 empty] | 0.12923 | 0 | 0.089171 | 0.040062 | [6 empty] | 0.12923 | 0 | 0.089171 | 0.040062 | 0
4 |  | Строительство электроснабжения стоительной площадки ГРК Янтарная 2-й этап | [5 empty] | 7.441 | 0 | 1.5371 | 5.9039 | [6 empty] | 7.441 | 0 | 1.5371 | 5.9039 | 0
5 |  | Электроснабжение стройплощадки жилого дома ул Набережная Пионерский | [5 empty] | 1.452 | 0.06 | 1.2403 | 0.1517 | [6 empty] | 1.452 | 0.06 | 1.2403 | 0.1517 | 0
6 |  | Электроснабжение жилого дома пер Приморский, Пионерский | [5 empty] | 0.24572 | 0.24572 | 0.036772 | 0.17355 | [6 empty] | 0.24572 | 0.0354 | 0.036772 | 0.17355 | 0
7 |  | Электроснабжение жилого дома ул Красная г. Пионерский | [5 empty] | 0.74631 | 0.0527 | 0.66161 | 0.032 | [6 empty] | 0.74631 | 0.0527 | 0.66161 | 0.032 | 0
8 |  | Электроснабжение объекта на зем. Участках Багратионовского р-на АО Нивенское | [5 empty] | 0.38965 | 0.0045 | 0.26146 | 0.12819 | [6 empty] | 0.38965 | 0.0045 | 0.26146 | 0.12819 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.