## январь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на январь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП-1 Пионерский | 1с. 15кВ | 4 | 2022-01-11 | 2022-01-14
РП-1 Пионерский | 2с.15кВ | 4 | 2022-01-17 | 2022-01-20
КТП-2 Пионерский | Т-1, 1с. 0,4кв | 2 | 2022-01-18 | 2022-01-19
КТП-3 Пионерский | Т-2 2с. 0,4кВ | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-18
РП-3 Светлогорск | 1с. 15кВ | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-25
РП-3 Светлогорск | 2с. 15кВ | 2 | 2022-01-25 | 2022-01-26
КТП-31 Светлогорск | 1с. 15кВ | 2 | 2022-01-25 | 2022-01-26
КТП-31 Светлогорск | 2с. 15кВ | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28

## февраль 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на февраль 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС Луговая | ОРУ-110кВ, 1-я секция 110кВ | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11
РП-4 Куликово | 1с 15кВ | 3 | 2022-02-02 | 2022-02-04
РП-4 Куликово | 2с 15кВ | 3 | 2022-02-07 | 2022-02-09
КТП-41 Куликово | 1с 15кВ | 3 | 2022-02-02 | 2022-02-04
КТП-41 Куликово | 2с 15кВ | 3 | 2022-02-07 | 2022-02-09
КТП-42 Куликово | 1с 15кВ | 5 | 2022-02-10 | 2022-02-14
КТП-42 Куликово | 2с 15кВ | 3 | 2022-02-14 | 2022-02-16
ПС Луговая | ОРУ-110кВ, 2-я секция 110кВ | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-18
КТП-32 Светлогорск | 1с 15кВ | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-24
КТП-32 Светлогорск | 2с 15кВ | 5 | 2022-02-24 | 2022-02-28
КТП-5 Пионерский | 1с 15кВ | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-22
КТП-5 Пионерский | 2с 15кВ | 5 | 2022-02-24 | 2022-02-25

## март 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на март 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
КТП-6 Пионерский | 1с 15кВ | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-02
КТП-8 Пионерский | 1с 15кВ | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01
ТП-19 Пионерский | 1с 15кВ | 1 | 2022-03-03 | 2022-03-03
МТП-11 Пионерский | 1с 15кВ | 1 | 2022-03-04 | 2022-03-04
ТП-88-17 Пионерский | 1с 15кВ | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-22
ТП-88-17 Пионерский | 2с 15кВ | 3 | 2022-03-14 | 2022-03-16
ПС Ижевская | ОРУ-110кВ, 2-я секция 110кВ | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-18
ПС Ижевская | ОРУ-110кВ, 1-я секция 110кВ | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25
ТП-10 Пионерский | 1с 15кВ | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-22
ТП-85-18 Пионерский | 2с 15кВ | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-24

## апрель 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на апрель 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## май 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на май 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## июнь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июнь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## июль 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июль 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## август 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на август 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## сентябрь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на сентябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## октябрь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на октябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## ноябрь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на ноябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта

## декабрь 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на декабрь 2022 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта