## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года 3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1290.6123 | 1535.7025 | 1377.7595 | 1622.7592 | 1000.316 | 1203.8655 | 1000.316 | 1000.316 | 1175.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 283.0218 | 0 | 0 | 46.2068 | 236.815 | 437.025 | 0 | 0 | 29.5675 | 407.4575 | 329.2207 | 0 | 0 | 43.8056 | 285.4152 | 350.628 | 0 | 0 | 65.2128 | 285.4152 | 153.3568 | 0 | 0 | 44.3788 | 108.978 | 153.3568 | 0 | 0 | 44.3788 | 108.978 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 80.7815 | 0 | 0 | 62.4196 | 18.3619 | 80.7815 | 0 | 0 | 62.4196 | 18.3619 | 1000.316 | 0 | 0 | 253.9406 | 746.3754 | 1175.7265 | 0 | 0 | 258.7085 | 917.018 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1112.6684 | 1314.6012 | 849.9923 | 1003.1413 | 822.1217 | 822.1217 | 822.1217 | 822.1217 | 822.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6194 | 0 | 0 | 25.8045 | 236.815 | 241.915 | 0 | 0 | 5.1 | 236.815 | 318.1867 | 0 | 0 | 32.7716 | 285.4152 | 339.594 | 0 | 0 | 54.1788 | 285.4152 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 24.9184 | 0 | 0 | 6.5565 | 18.3619 | 24.9184 | 0 | 0 | 6.5565 | 18.3619 | 822.1217 | 0 | 0 | 75.7463 | 746.3754 | 822.8245 | 0 | 0 | 76.4491 | 746.3754 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 177.9439 | 221.1013 | 178.3772 | 223.6181 | 178.1943 | 179.9659 | 178.1943 | 178.1943 | 179.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4023 | 0 | 0 | 20.4023 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 178.1943 | 0 | 0 | 178.1943 | 0 | 179.9659 | 0 | 0 | 179.9659 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 3.4577 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3867 | 392.5421 | 0 | 199.4843 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1290.6123 | 1537.4872 | 1377.7595 | 1622.7592 | 1001.32 | 1203.8655 | 1001.32 | 1001.32 | 1204.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 283.0218 | 0 | 0 | 46.2068 | 236.815 | 437.025 | 0 | 0 | 29.5675 | 407.4575 | 329.2207 | 0 | 0 | 43.8056 | 285.4152 | 350.628 | 0 | 0 | 65.2128 | 285.4152 | 153.3568 | 0 | 0 | 44.3788 | 108.978 | 153.3568 | 0 | 0 | 44.3788 | 108.978 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 80.7815 | 0 | 0 | 62.4196 | 18.3619 | 80.7815 | 0 | 0 | 62.4196 | 18.3619 | 1000.316 | 0 | 0 | 253.9406 | 746.3754 | 1175.7265 | 0 | 0 | 258.7085 | 917.018 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1112.6684 | 1314.6012 | 849.9923 | 1003.1413 | 822.1217 | 822.1217 | 822.1217 | 822.1217 | 822.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6194 | 0 | 0 | 25.8045 | 236.815 | 241.915 | 0 | 0 | 5.1 | 236.815 | 318.1867 | 0 | 0 | 32.7716 | 285.4152 | 339.594 | 0 | 0 | 54.1788 | 285.4152 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 24.9184 | 0 | 0 | 6.5565 | 18.3619 | 24.9184 | 0 | 0 | 6.5565 | 18.3619 | 822.1217 | 0 | 0 | 75.7463 | 746.3754 | 822.8245 | 0 | 0 | 76.4491 | 746.3754 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1018.2348 | 1203.8323 | 755.5587 | 892.3724 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 236.815 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 285.4152 | 0 | 0 | 0 | 285.4152 | 285.4152 | 0 | 0 | 0 | 285.4152 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 746.3754 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 746.3754 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 746.5664 | 0 | 1018.2348 | 1203.8323 | 755.5587 | 892.3724 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 236.815 | 0 | 0 | 0 | 236.815 | 285.4152 | 0 | 0 | 0 | 285.4152 | 285.4152 | 0 | 0 | 0 | 285.4152 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 746.3754 | 746.3754 | 0 | 0 | 0 | 746.3754 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт | J 19-01 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 412.2948 | 0 | 474.0169 | 540.0767 | 363.0029 | 413.5915 | 412.2196 | 412.2196 | 412.2196 | 412.2196 | 412.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7823 | 0 | 0 | 0 | 235.7823 | 235.7823 | 0 | 0 | 0 | 235.7823 | 176.4372 | 0 | 0 | 0 | 176.4372 | 176.4372 | 0 | 0 | 0 | 176.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2196 | 0 | 0 | 0 | 412.2196 | 412.2196 | 0 | 0 | 0 | 412.2196 | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2019-2023 гг. • Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | П | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 334.2716 | 0 | 544.2178 | 663.7556 | 392.5558 | 478.7809 | 334.1559 | 334.1559 | 334.1559 | 334.1559 | 334.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 18.3619 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 334.1559 | 0 | 0 | 0 | 334.1559 | 334.1559 | 0 | 0 | 0 | 334.1559 | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2019-2023 гг. • Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4336 | 110.7689 | 94.4336 | 110.7689 | 75.7463 | 75.7463 | 75.7463 | 75.7463 | 76.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 32.7716 | 0 | 0 | 32.7716 | 0 | 54.1788 | 0 | 0 | 54.1788 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 75.7463 | 0 | 0 | 75.7463 | 0 | 76.4491 | 0 | 0 | 76.4491 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 | 22.9367 | 17.7839 | 22.9367 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9096 | 4.7787 | 3.9096 | 4.7787 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1355 | 9.5425 | 7.1355 | 9.5425 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7388 | 8.6156 | 6.7388 | 8.6156 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 76.6497 | 87.8322 | 76.6497 | 87.8322 | 58.576 | 58.576 | 58.576 | 58.576 | 59.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 32.7716 | 0 | 0 | 32.7716 | 0 | 54.1788 | 0 | 0 | 54.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.576 | 0 | 0 | 58.576 | 0 | 59.2788 | 0 | 0 | 59.2788 | 0 | нд
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 76.6497 | 87.8322 | 76.6497 | 87.8322 | 58.576 | 59.2788 | 58.576 | 58.576 | 59.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 32.7716 | 0 | 0 | 32.7716 | 0 | 54.1788 | 0 | 0 | 54.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.576 | 0 | 0 | 58.576 | 0 | 59.2788 | 0 | 0 | 59.2788 | 0 | Финансирование СМР и покупки оборудования перенесено на 2021 год, в связи с разработкой ПСД в 2020 г • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2019-2023 гг. • Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 177.9439 | 221.1013 | 178.3772 | 223.6181 | 178.1943 | 179.9659 | 178.1943 | 178.1943 | 179.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4023 | 0 | 0 | 20.4023 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 178.1943 | 0 | 0 | 178.1943 | 0 | 179.9659 | 0 | 0 | 179.9659 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 153.3802 | 194.4374 | 154.9075 | 194.4374 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 154.9075 | 194.4374 | 154.9075 | 194.4374 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 152.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0884 | 17.973 | 16.0884 | 17.973 | 14.5663 | 14.5663 | 14.5663 | 14.5663 | 14.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5663 | 0 | 0 | 14.5663 | 0 | 14.5663 | 0 | 0 | 14.5663 | 0 | механический износ выключатели отработали более 30 лет (1985 года ), ТСН отработали 52 г. (1967г)
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3304 | 8.1891 | 7.3304 | 8.1891 | 3.6192 | 3.6192 | 3.6192 | 3.6192 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.0108 | 40.6239 | 31.0108 | 40.6239 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | механический износ выключатели отработали более 43 лет (1976 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.1418 | 11.1739 | 9.1418 | 11.1739 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.2825 | 12.231 | 9.2825 | 12.231 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1978 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9372 | 10.7475 | 8.9372 | 10.7475 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 7.1242 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1977года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 73.1164 | 93.499 | 73.1164 | 93.499 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 25.2168 | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 25.2168 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 58 лет (с 1961 года )
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7968 | 13.1015 | 9.7968 | 13.1015 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7968 | 13.1015 | 9.7968 | 13.1015 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7968 | 13.1015 | 9.7968 | 13.1015 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22. Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7122 | 13.5624 | 13.6728 | 16.0791 | 12.7331 | 14.5046 | 12.7331 | 12.7331 | 14.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7122 | 13.5624 | 13.6728 | 16.0791 | 12.7331 | 14.5046 | 12.7331 | 12.7331 | 14.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7122 | 13.5624 | 0 | 0 | 12.7331 | нд | 12.7331 | 12.7331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9131 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7122 | 13.5624 | 13.6728 | 16.0791 | 12.7331 | 14.5046 | 12.7331 | 12.7331 | 14.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 0 | 5.9131 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 12.7331 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | для передачи данных с приборов учета приобретается система, состоящая из серверного оборудования и программого обеспечения
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 3.4577 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-03 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0033 | 3.4577 | нд | 2.2936 | нд | нд | 2.2936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | существующая ВЛ не принадлежит АО "ЗЭК", находится в аварийном состоянии, реконструкция ее не возможна по 2 причинам: отказ собственников зем участков, над которыми проходит линия электропередачи, и отсутствие ЛЭП на балансе предприятия, в связи с этим для электроснабжения потребителей строится новая ЛЭП по новой трассе.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3867 | 392.5421 | 0 | 199.4843 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | нд
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | K-20-02 | нд | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 346.3867 | 392.5421 | нд | 199.4843 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | приобретение на аукционе электросетевого комплекса для расширения зоны обслуживания потребителей от сетей АО "ЗЭК"
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
[54 empty] | 25.96 | [9 empty] | 37.7823 | [9 empty] | 25.2168