## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года 3), млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2021 года), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 72.8978 | 437.5137 | 0 | 749.2455 | 0 | 441.908 | 545.5511 | 636.0279 | 1499.3707 | 1782.26 | 398.9094 | 1258.411 | 1229.5693 | 819.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 195.11 | 0 | 0 | 24.4675 | 170.6425 | 413.0662 | 0 | 0 | 22.6497 | 390.4165 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 314.0385 | 0 | 0 | 116.0001 | 198.0384 | 44.3788 | 0 | 0 | 44.3788 | 0 | 153.237 | 0 | 0 | 44.259 | 108.978 | 57.1298 | 0 | 0 | 57.1298 | 0 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 62.4196 | 0 | 0 | 62.4196 | 0 | 195.2921 | 0 | 0 | 66.9196 | 128.3725 | 370.0722 | 0 | 0 | 199.4297 | 170.6425 | 1229.569 | 0 | 0 | 306.9582 | 922.6108 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 69.041 | 414.974 | 0 | 749.2455 | 0 | 216.8866 | 17.7839 | 22.208 | 960.7012 | 1170.8013 | 17.1703 | 871.0811 | 871.0811 | 654.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3684 | 0 | 0 | 100.33 | 198.0384 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 139.429 | 0 | 0 | 11.0565 | 128.3725 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 871.0811 | 0 | 0 | 122.0003 | 749.0808 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 0 | 0 | 23.1235 | 178.3772 | 217.82 | 189.7078 | 240.4982 | 179.9612 | 185.432 | 185.432 | 164.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 23.1235 | 0 | 0 | 20.6351 | 2.4884 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 15.6701 | 0 | 0 | 15.6701 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 40.3687 | 0 | 0 | 40.3687 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 179.9659 | 0 | 0 | 179.9659 | 0 | 185.4318 | 0 | 0 | 182.9433 | 2.4884 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 3.0033 | 3.4577 | 2.575 | 2.6036 | 2.2936 | 2.4136 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4843 | 346.3867 | 392.5421 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 199.4843 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 72.8978 | 437.5137 | 0 | 749.2455 | 0 | 441.908 | 545.5511 | 636.0279 | 1499.3707 | 1782.26 | 398.9094 | 1258.411 | 1229.5693 | 819.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 195.11 | 0 | 0 | 24.4675 | 170.6425 | 413.0662 | 0 | 0 | 22.6497 | 390.4165 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 314.0385 | 0 | 0 | 116.0001 | 198.0384 | 44.3788 | 0 | 0 | 44.3788 | 0 | 153.237 | 0 | 0 | 44.259 | 108.978 | 57.1298 | 0 | 0 | 57.1298 | 0 | 153.9353 | 0 | 0 | 57.1298 | 96.8055 | 62.4196 | 0 | 0 | 62.4196 | 0 | 195.2921 | 0 | 0 | 66.9196 | 128.3725 | 370.0722 | 0 | 0 | 199.4297 | 170.6425 | 1229.569 | 0 | 0 | 306.9582 | 922.6108 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 69.041 | 414.974 | 0 | 749.2455 | 0 | 216.8866 | 17.7839 | 22.208 | 960.7012 | 1170.8013 | 17.1703 | 871.0811 | 871.0811 | 654.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3684 | 0 | 0 | 100.33 | 198.0384 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 139.429 | 0 | 0 | 11.0565 | 128.3725 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 871.0811 | 0 | 0 | 122.0003 | 749.0808 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 69.041 | 414.974 | 0 | 749.2455 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 836.0121 | 1017.808 | 0 | 756.5808 | 756.5808 | 539.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0384 | 0 | 0 | 3 | 198.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.5808 | 0 | 0 | 7.5 | 749.0808 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 69.041 | 414.974 | 0 | 749.2455 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 836.0121 | 1017.808 | 0 | 756.5808 | 756.5808 | 539.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0384 | 0 | 0 | 3 | 198.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.5808 | 0 | 0 | 7.5 | 749.0808 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 69.041 | 414.974 | 2020-04-15 | 414.974 | 0 | 216.8866 | нд | нд | 446.0866 | 496.6643 | нд | 414.925 | 414.925 | 198.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.0384 | 0 | 0 | 0 | 198.0384 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 414.925 | 0 | 0 | 0 | 414.925 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО"БалтСтройСервис" №24-04/20ТП от 26.06.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 334.2716 | 0 | 0 | нд | нд | 389.9254 | 521.1437 | нд | 341.6559 | 341.6559 | 341.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | нд | нд | нд | нд | нд | 341.6559 | 0 | 0 | 7.5 | 334.1559 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020 приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 | 22.208 | 124.6891 | 152.9932 | 17.1703 | 114.5003 | 114.5003 | 114.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 114.5003 | 0 | 0 | 114.5003 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 | 22.208 | 17.7839 | 28.6477 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9096 | 4.6716 | 3.9096 | 4.9824 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1355 | 9.1822 | 7.1355 | 9.9729 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7388 | 8.3542 | 6.7388 | 13.6924 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 106.9052 | 124.3456 | нд | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | для подключения ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 106.9052 | 124.3456 | нд | 97.33 | 97.33 | 97.33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | для подключения ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 0 | 0 | 23.1235 | 178.3772 | 217.82 | 189.7078 | 240.4982 | 179.9612 | 185.432 | 185.432 | 164.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 23.1235 | 0 | 0 | 20.6351 | 2.4884 | 11.034 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 15.6701 | 0 | 0 | 15.6701 | 0 | 40.4885 | 0 | 0 | 40.4885 | 0 | 40.3687 | 0 | 0 | 40.3687 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 55.8631 | 0 | 0 | 55.8631 | 0 | 179.9659 | 0 | 0 | 179.9659 | 0 | 185.4318 | 0 | 0 | 182.9433 | 2.4884 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 0 | 0 | 14.9937 | 154.9075 | 189.134 | 164.317 | 209.7339 | 152.5461 | 157.5014 | 157.5014 | 142.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.9937 | 0 | 0 | 12.5052 | 2.4884 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 10.2919 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | 157.5012 | 0 | 0 | 155.0127 | 2.4884 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 0 | 0 | 14.9937 | 154.9075 | 189.134 | 164.317 | 209.7339 | 152.5461 | 157.5014 | 157.5014 | 142.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.9937 | 0 | 0 | 12.5052 | 2.4884 | 5.8413 | 0 | 0 | 5.8413 | 0 | 10.2919 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 152.5461 | 0 | 0 | 152.5461 | 0 | 157.5012 | 0 | 0 | 155.0127 | 2.4884 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.8165 | 16.4935 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 11.361 | 16.0884 | 17.8439 | 16.0884 | 16.736 | 14.5663 | 16.4935 | 16.4935 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 9.478 | 1.883 | 3.6963 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 5.1322 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5663 | 0 | 0 | 14.5663 | 0 | 16.4932 | 0 | 0 | 14.6102 | 1.883 | разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0.73 | 3.6327 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 3.6327 | 7.3304 | 8.1491 | 7.3304 | 7.8835 | 3.6192 | 3.6327 | 3.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.60545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.60545 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 31.0108 | 39.2268 | 31.0108 | 42.4378 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | механический износ выключатели отработали более 43 лет (1976 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.1418 | 10.9236 | 9.1418 | 11.6502 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.2825 | 11.7933 | 9.2825 | 12.7795 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1978 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.9372 | 10.5333 | 8.9372 | 11.1948 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 7.1242 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1977года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 73.1164 | 90.6639 | 73.1164 | 95.7051 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 25.2168 | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 25.2168 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 58 лет (с 1961 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-329-02 15/0,4кВ г. Зеленоградск, ул. Приморская 11 | L 21-01 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 9.4094 | 11.347 | нд | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0147 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0147 | 0 | 0 | 3.0147 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7968 | 12.6069 | 9.7968 | 13.6924 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7968 | 12.6069 | 9.7968 | 13.6924 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7968 | 12.6069 | 9.7968 | 13.6924 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22. Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1298 | 13.6728 | 16.0791 | 14.8728 | 16.1886 | 14.5 | 14.83 | 14.83 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1298 | 13.6728 | 16.0791 | 14.8728 | 16.1886 | 14.5 | 14.83 | 14.83 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | П | 2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | C | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1298 | 13.6728 | 16.0791 | 14.8728 | 16.1886 | 14.5 | 14.83 | 14.83 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 0 | 14.5046 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | для передачи данных с приборов учета приобретается система, состоящая из серверного оборудования и программого обеспечения
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7212 | 0.88331 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.7212 | 0.88331 | нд | 0.18547 | 0.18547 | 0.18547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.7212 | 0.88331 | нд | 0.18547 | 0.18547 | 0.18547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 3.0033 | 3.4577 | 2.575 | 2.6036 | 2.2936 | 2.4136 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-03 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0.3103 | 2.4136 | 2020-03-13 | 0 | 0 | 2.4136 | 3.0033 | 3.4577 | 2.575 | 2.6036 | 2.2936 | 2.4136 | 2.4136 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | существующая ВЛ не принадлежит АО "ЗЭК", находится в аварийном состоянии, реконструкция ее не возможна по 2 причинам: отказ собственников зем участков, над которыми проходит линия электропередачи, и отсутствие ЛЭП на балансе предприятия, в связи с этим для электроснабжения потребителей строится новая ЛЭП по новой трассе.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4843 | 346.3867 | 392.5421 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 199.4843 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | нд
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | K-20-02 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4843 | 346.3867 | 392.5421 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 199.4843 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | приобретение на аукционе электросетевого комплекса для расширения зоны обслуживания потребителей от сетей АО "ЗЭК"
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).