## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 332.7029 | 12.3574 | 57.9487 | 262.182 | 0.21486 | 1048.6808 | 22.3901 | 356.7989 | 624.3194 | 45.1724 | 186.7494 | 1048.6808 | 124.9258 | 675.3249 | 0 | 0 | 186.9026 | 373.3559 | 9.195 | 256.7189 | 36.9824 | 127.5832 | 47.6082 | 128.2794 | 52.0163 | 162.7434 | 332.7045 | 1048.6808 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 725.9009 | 11.1006 | 307.245 | 363.082 | 44.4732 | 134.5114 | 725.9009 | 98.9132 | 540.1926 | 0 | 0 | 0 | 185.7083 | 0 | 243.6708 | 3.2419 | 94.0569 | 5.6029 | 86.2741 | 5.4637 | 116.1908 | 14.3086 | 725.9009 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.2444 | 11.7247 | 42.5527 | 95.8014 | 0.16554 | 154.5283 | 10.8394 | 48.0973 | 94.8924 | 0.69917 | 29.1279 | 154.5283 | 26.0126 | 135.1323 | 0 | 0 | 18.7526 | 19.3961 | 9.195 | 13.0481 | 33.7404 | 33.5263 | 42.0053 | 42.0053 | 46.5526 | 46.5526 | 150.2459 | 154.5283 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9131 | 0.031996 | 1.726 | 0.14371 | 0.011456 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 0.25859 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 22.8516 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 332.7029 | 12.3574 | 57.9487 | 262.182 | 0.21486 | 1048.6808 | 22.3901 | 356.7989 | 624.3194 | 45.1724 | 186.7494 | 1048.6808 | 124.9258 | 675.3249 | 0 | 0 | 186.9026 | 373.3559 | 9.195 | 256.7189 | 36.9824 | 127.5832 | 47.6082 | 128.2794 | 52.0163 | 162.7434 | 332.7045 | 1048.6808 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 725.9009 | 11.1006 | 307.245 | 363.082 | 44.4732 | 134.5114 | 725.9009 | 98.9132 | 540.1926 | 0 | 0 | 0 | 185.7083 | 0 | 243.6708 | 3.2419 | 94.0569 | 5.6029 | 86.2741 | 5.4637 | 116.1908 | 14.3086 | 725.9009 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.484 | 6.25 | 256.2515 | 329.4028 | 38.5798 | 122.9576 | 630.484 | 87.8592 | 449.0257 | 0 | 0 | 0 | 181.4583 | 0 | 166.8125 | 0 | 90.815 | 0 | 80.6712 | 0 | 110.7271 | 0 | 630.484 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | П | 2014 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.484 | 6.25 | 256.2515 | 329.4028 | 38.5798 | 122.9576 | 630.484 | 87.8592 | 449.0257 | 0 | нд | 0 | 181.4583 | 0 | 166.8125 | 0 | 90.815 | 0 | 80.6712 | 0 | 110.7271 | 0 | 630.484 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 345.7708 | 0 | 189.3133 | 130.9703 | 25.4873 | 66.8802 | 345.7708 | 31.7819 | 164.3125 | 0 | нд | нд | 181.4583 | нд | 164.3125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 345.7708 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО"БалтСтройСервис" №24-04/20ТП от 26.06.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 56.0773 | 284.7132 | 56.0773 | 284.7132 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 90.815 | нд | 80.6712 | нд | 110.7271 | нд | 284.7132 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020 приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 95.4169 | 4.8506 | 50.9936 | 33.6793 | 5.8934 | 11.5538 | 95.4169 | 11.054 | 91.1669 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 76.8583 | 3.2419 | 3.2419 | 5.6029 | 5.6029 | 5.4637 | 5.4637 | 14.3086 | 95.4169 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 2.0146 | 14.3086 | 2.0146 | 14.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 3.2419 | 5.6029 | 5.6029 | 5.4637 | 5.4637 | 14.3086 | 14.3086 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 3.2419 | 0.20255 | 3.0288 | 0 | 0.01051 | 3.2419 | 0.20255 | 3.0288 | 0 | 0.01051 | 0.48529 | 3.2419 | 0.48529 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 3.2419 | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 0.7284 | 5.4637 | 0.7284 | 5.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4637 | 5.4637 | 5.4637 | 5.4637 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 5.6029 | 0.31699 | 5.2749 | 0 | 0.010973 | 5.6029 | 0.31699 | 5.2749 | 0 | 0.010973 | 0.80094 | 5.6029 | 0.80094 | 5.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6029 | 5.6029 | 0 | 0 | 5.6029 | 5.6029 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1083 | 4.25 | 37.3235 | 33.6793 | 5.8556 | 9.5392 | 81.1083 | 9.0393 | 76.8583 | 0 | 0 | нд | 4.25 | нд | 76.8583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.1083 | нд
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.1083 | 4.25 | 37.3235 | 33.6793 | 5.8556 | 9.5392 | 81.1083 | 9.0393 | 76.8583 | нд | 0 | нд | 4.25 | нд | 76.8583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.1083 | Для подключения строящейся ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 150.2444 | 11.7247 | 42.5527 | 95.8014 | 0.16554 | 154.5283 | 10.8394 | 48.0973 | 94.8924 | 0.69917 | 29.1279 | 154.5283 | 26.0126 | 135.1323 | 0 | 0 | 18.7526 | 19.3961 | 9.195 | 13.0481 | 33.7404 | 33.5263 | 42.0053 | 42.0053 | 46.5526 | 46.5526 | 150.2459 | 154.5283 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 127.1217 | 11.1651 | 26.0771 | 89.8014 | 0.078108 | 131.2512 | 10.2798 | 31.5478 | 88.8118 | 0.61173 | 25.5563 | 131.2512 | 23.5633 | 118.7459 | 0 | 0 | 12.0743 | 12.5052 | 4.8678 | 8.5663 | 32.3844 | 32.3844 | 42.0053 | 42.0053 | 35.79 | 35.79 | 127.1217 | 131.2512 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 127.1217 | 11.1651 | 26.0771 | 89.8014 | 0.078108 | 131.2512 | 10.2798 | 31.5478 | 88.8118 | 0.61173 | 25.5563 | 131.2512 | 23.5633 | 118.7459 | 0 | 0 | 12.0743 | 12.5052 | 4.8678 | 8.5663 | 32.3844 | 32.3844 | 42.0053 | 42.0053 | 35.79 | 35.79 | 127.1217 | 131.2512 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 12.1386 | 1.194 | 0.8749 | 10.0647 | 0.0050698 | 13.7445 | 0.96764 | 3.9371 | 8.328 | 0.51175 | 2.3471 | 13.7445 | 1.0696 | 4.2665 | 0 | 0 | 9.0583 | 9.478 | 3.0803 | 4.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1386 | 13.7445 | разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 3.016 | 1.194 | 0.14288 | 1.6661 | 0.013052 | 3.0272 | 0.495 | 1.6699 | 0.86235 | 0 | 0.71552 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 3.0272 | Объект введен в ОФ, разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | 3.8461 | 18.8314 | 3.8461 | 18.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 10.0814 | 10.0814 | 18.8314 | 18.8314 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 6.6017 | 2.2578 | 0.865 | 3.4691 | 0.0097712 | 6.6017 | 2.2578 | 0.865 | 3.4691 | 0.0097712 | 1.1702 | 6.6017 | 1.1702 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 6.6017 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 6.4646 | 1.3152 | 0.77525 | 4.3639 | 0.010201 | 6.4646 | 1.3152 | 0.77525 | 4.3639 | 0.010201 | 1.3037 | 6.4646 | 1.3037 | 6.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 4.6946 | 4.6946 | 6.4646 | 6.4646 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 5.9368 | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 5.9368 | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 1.3037 | 5.9368 | 1.3037 | 5.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 1.7875 | 4.1493 | 4.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9368 | 5.9368 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 14.3818 | 74.1326 | 14.3818 | 74.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 21.6333 | 31.4853 | 31.4853 | 21.014 | 21.014 | 74.1326 | 74.1326 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-329-02 15/0,4кВ г. Зеленоградск, ул. Приморская 11 | L 21-01 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5123 | 0.04 | 0.8814 | 1.5509 | 0.04 | 0.48823 | 2.5123 | 0.48823 | 2.5123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5123
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 1.4795 | 10.7626 | 1.4795 | 10.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 1.4795 | 10.7626 | 1.4795 | 10.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 1.4795 | 10.7626 | 1.4795 | 10.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 2.07 | 12.36 | 0.9477 | 5.4692 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 4.3272 | 1.3561 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3616 | 12.36 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 2.07 | 12.36 | 0.9477 | 5.4692 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 4.3272 | 1.3561 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3616 | 12.36 | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | П | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 2.07 | 12.36 | 0.9477 | 5.4692 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 4.3272 | 1.3561 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3616 | 12.36 | для передачи данных сприборов учета приобретается систему, состоящая из серверного оборудования и программого обеспечения
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0.073999 | 0.080558 | 0 | 0.022073 | 0.15456 | 0.022073 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15456 | 0 | 0.073999 | 0.080558 | 0 | 0.022073 | 0.15456 | 0.022073 | 0.15456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15456
1.2.4.2 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15456 | 0 | 0.073999 | 0.080558 | 0 | 0.022073 | 0.15456 | 0.022073 | 0.15456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15456 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9131 | 0.031996 | 1.726 | 0.14371 | 0.011456 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 0.25859 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-03 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | 0 | 0 | 1.9131 | 0.031996 | 1.726 | 0.14371 | 0.011456 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 0.25859 | 2.0146 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | существующая ВЛ находится в аварийном состоянии, реконструкция ее не возможна по 2 причинам: отказ собственников зем участков, над которыми проходит линия электропередачи, и отсутствие ЛЭП на балансе предприятия, в связи с этим для электроснабжения потребителей строится новая ЛЭП по новой трассе.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 22.8516 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | нд
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | K-20-02 | нд | 2020 | нд | 2020 | нд | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 22.8516 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | приобретение на аукционе электросетевого комплекса
[10 empty] | 1079.7069 | 5.1413 | 264.6259 | 705.7622 | 69.6026 | [5 empty] | 0 | 1079.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5734 | 0 | 311.0538 | 0 | 200.7765 | 0 | 179.3996 | 0 | 136.9037 | 0 | 365.4069