## 2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года 3), млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план ) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 62.8685 | 377.2335 | 0 | 62.8685 | 377.2335 | 87970 | 1053.5629 | 0 | 804.1516 | 1506.3007 | 1790.3398 | 2023.8579 | 2397.1561 | 1274.2106 | 1670.6101 | 1290.3059 | 856.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 195.11 | 0 | 0 | 24.4675 | 170.6425 | 413.0632 | 0 | 0 | 22.6497 | 390.4135 | 314.3788 | 0 | 0 | 116.3404 | 198.0384 | 375.0491 | 0 | 0 | 97.3309 | 277.7182 | 160.2134 | 0 | 0 | 51.2354 | 108.978 | 207.8609 | 0 | 0 | 182.8609 | 25 | 154.3399 | 0 | 0 | 57.5345 | 96.8055 | 309.986 | 0 | 0 | 213.1805 | 96.8055 | 203.3615 | 0 | 0 | 74.9891 | 128.3725 | 295.3082 | 0 | 0 | 82.9578 | 212.3504 | 1245.3669 | 0 | 0 | 322.7491 | 922.6178 | 1601.2675 | 0 | 0 | 598.9799 | 1002.2876 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 1053.5629 | 0 | 561.7027 | 960.7012 | 1170.8013 | 1402.789 | 1679.1144 | 871.0811 | 1196.3724 | 871.0811 | 624.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 298.3684 | 0 | 0 | 100.33 | 198.0384 | 355.9204 | 0 | 0 | 81.0125 | 274.9079 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 107.8 | 0 | 0 | 82.8 | 25 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 249.3054 | 0 | 0 | 152.5 | 96.8055 | 139.429 | 0 | 0 | 11.0565 | 128.3725 | 223.4069 | 0 | 0 | 11.0565 | 212.3504 | 871.0811 | 0 | 0 | 122.0003 | 749.0808 | 1153.3193 | 0 | 0 | 327.369 | 825.9503 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 87970 | 0 | 0 | 40.2614 | 196.6378 | 248.578 | 270.7014 | 345.2767 | 201.2315 | 249.1435 | 246.1686 | 208.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 23.1205 | 0 | 0 | 20.6351 | 2.4854 | 16.0104 | 0 | 0 | 16.0104 | 0 | 18.8392 | 0 | 0 | 16.0289 | 2.8103 | 47.3451 | 0 | 0 | 47.3451 | 0 | 90.9642 | 0 | 0 | 90.9642 | 0 | 50.811 | 0 | 0 | 50.811 | 0 | 53.8793 | 0 | 0 | 53.8793 | 0 | 63.9326 | 0 | 0 | 63.9326 | 0 | 64.8926 | 0 | 0 | 64.8926 | 0 | 201.2296 | 0 | 0 | 198.7342 | 2.4954 | 251.6958 | 0 | 0 | 246.4 | 5.2957 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 2.575 | 2.6036 | 3.9808 | 4.4081 | 2.4136 | 3.6136 | 2.4136 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 3.6136 | 0 | 0 | 3.2146 | 0.399 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7738 | 346.3867 | 368.3569 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 221.4806 | 170.6425 | 21.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8967 | 0 | 0 | 7.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0087 | 0 | 0 | 7.0087 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 192.6388 | 0 | 0 | 21.9963 | 170.6425 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | 0 | 0 | 62.8685 | 377.2335 | 0 | 62.8685 | 377.2335 | 87970 | 1053.5629 | 0 | 804.1516 | 1506.3007 | 1790.3398 | 2023.8579 | 2397.1561 | 1274.2106 | 1670.6101 | 1290.3059 | 856.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 195.11 | 0 | 0 | 24.4675 | 170.6425 | 413.0632 | 0 | 0 | 22.6497 | 390.4135 | 314.3788 | 0 | 0 | 116.3404 | 198.0384 | 375.0491 | 0 | 0 | 97.3309 | 277.7182 | 160.2134 | 0 | 0 | 51.2354 | 108.978 | 207.8609 | 0 | 0 | 182.8609 | 25 | 154.3399 | 0 | 0 | 57.5345 | 96.8055 | 309.986 | 0 | 0 | 213.1805 | 96.8055 | 203.3615 | 0 | 0 | 74.9891 | 128.3725 | 295.3082 | 0 | 0 | 82.9578 | 212.3504 | 1245.3669 | 0 | 0 | 322.7491 | 922.6178 | 1601.2675 | 0 | 0 | 598.9799 | 1002.2876 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 1053.5629 | 0 | 561.7027 | 960.7012 | 1170.8013 | 1402.789 | 1679.1144 | 871.0811 | 1196.3724 | 871.0811 | 624.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 298.3684 | 0 | 0 | 100.33 | 198.0384 | 355.9204 | 0 | 0 | 81.0125 | 274.9079 | 112.8682 | 0 | 0 | 3.8903 | 108.978 | 107.8 | 0 | 0 | 82.8 | 25 | 103.5289 | 0 | 0 | 6.7235 | 96.8055 | 249.3054 | 0 | 0 | 152.5 | 96.8055 | 139.429 | 0 | 0 | 11.0565 | 128.3725 | 223.4069 | 0 | 0 | 11.0565 | 212.3504 | 871.0811 | 0 | 0 | 122.0003 | 749.0808 | 1153.3193 | 0 | 0 | 327.369 | 825.9503 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 1053.5629 | 0 | 464.6076 | 836.0121 | 1017.808 | 1089.4319 | 1290.1818 | 756.5808 | 841.5065 | 756.5808 | 367.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 201.0384 | 0 | 0 | 3 | 198.0384 | 258.8254 | 0 | 0 | 0.1 | 258.7254 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | 216.8504 | 0 | 0 | 4.5 | 212.3504 | 756.5808 | 0 | 0 | 7.5 | 749.0808 | 816.3678 | 0 | 0 | 6.6 | 809.7678 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 59.0116 | 354.6937 | 0 | 1053.5629 | 0 | 464.6076 | 836.0121 | 1017.808 | 1089.4319 | 1290.1818 | 756.5808 | 839.5065 | 878.6714 | 365.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 201.0384 | 0 | 0 | 3 | 198.0384 | 257.5384 | 0 | 0 | 0 | 257.5384 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | 216.8504 | 0 | 0 | 4.5 | 212.3504 | 756.5808 | 0 | 0 | 7.5 | 749.0808 | 813.0809 | 0 | 0 | 4.5 | 808.5809 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 59.0116 | 354.6937 | 15.04.2020. | 59.0116 | 354.6937 | 15.04.2020. | 414.974 | 0 | 375.7601 | 446.0866 | 496.6643 | 446.0866 | 458.3163 | 414.925 | 375.7601 | 414.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 216.8866 | 0 | 0 | 0 | 216.8866 | 198.0384 | 0 | 0 | 0 | 198.0384 | 158.8735 | 0 | 0 | 0 | 158.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.925 | 0 | 0 | 0 | 414.925 | 375.7601 | 0 | 0 | 0 | 375.7601 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО"БалтСтройСервис" №24-04/20ТП от 26.06.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 334.2716 | 0 | 7.594 | 389.9254 | 521.1437 | 389.9254 | 533.3587 | 341.6559 | 341.6559 | 341.6559 | 334.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.594 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 108.978 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 96.8055 | 0 | 0 | 0 | 96.8055 | 132.8725 | 0 | 0 | 4.5 | 128.3725 | 216.8504 | 0 | 0 | 4.5 | 212.3504 | 341.6559 | 0 | 0 | 7.5 | 334.1559 | 346.2499 | 0 | 0 | 4.5 | 341.7499 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020 приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостинничного комплекса г. Светлогорске | L 21-05 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 79.646 | 0 | 41.0125 | нд | нд | 69.1966 | 83.6313 | нд | 65.83 | 65.83 | 24.8175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0125 | 0 | 0 | 0 | 41.0125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0125 | 0 | 0 | 0 | 41.0125
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 52 | L 21-06 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.2331 | 0 | 8.2 | нд | нд | 12.2691 | 14.8879 | нд | 9.2158 | 9.2158 | 1.0158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 13 | L 21-07 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.9889 | 0 | 7.4695 | нд | нд | 8.8317 | 10.6896 | нд | 7.4695 | 7.4695 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4695 | 0 | 0 | 0 | 7.4695 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4695 | 0 | 0 | 0 | 7.4695
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения г. Калининград ул. Флагманская | L 21-08 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1864 | нд | нд | 23.0123 | 25.2 | нд | 20.1864 | 20.1864 | 5.1864 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения в Калининграде п. Васильково | L 21-09 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2729 | 0 | 1.8 | нд | нд | 2.0641 | 2.1186 | нд | 1.8038 | 1.8038 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 1.8038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 1.8038
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5 | L 21-11 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0.6263 | нд | нд | 1.3858 | 1.5447 | нд | 0.6263 | 0.6263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6263 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6263 | 0 | 0 | 0 | 0.6263
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48.51 | 0 | 4.2534 | нд | нд | 37.1984 | 43.8954 | нд | 4.2534 | 4.2534 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 4.2534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 4.2534
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 44.693 | 0 | 4.96 | нд | нд | 30.5648 | 35.7913 | нд | 4.96 | 4.96 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта судоремонтного , строительного производства г. Светлый | L 21-14 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 67.0684 | 0 | 0.68 | нд | нд | 37.1984 | 43.8954 | нд | 0.68 | 0.68 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 2.5 | нд | нд | 11.9649 | 13.9452 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения казино "Шамбала" п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.0672 | 0 | 4.5453 | нд | нд | 9.3388 | 10.3417 | нд | 4.5453 | 4.5453 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 4.5453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 4.5453
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.2956 | 0 | 0.02 | нд | нд | 10.395 | 12.5657 | нд | 0.02 | 0.02 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.095 | 124.6891 | 152.9932 | 313.3572 | 388.9326 | 114.5003 | 354.8659 | 114.5003 | 257.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 97.095 | 0 | 0 | 80.9125 | 16.1825 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 114.5003 | 0 | 0 | 114.5003 | 0 | 336.9515 | 0 | 0 | 320.769 | 16.1825 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 | 28.6477 | 17.7839 | 24.2214 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 17.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 10.6138 | 0 | 0 | 10.6138 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | 17.1703 | 0 | 0 | 17.1703 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | П | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9096 | 4.9824 | 3.9096 | 5.2243 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1355 | 9.9729 | 7.1355 | 9.9924 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 6.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7388 | 13.6924 | 6.7388 | 9.0048 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения, обеспечение 2-й категории надёжности электроснабжения
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.095 | 106.9052 | 124.3456 | 295.5732 | 364.7112 | 97.33 | 337.6956 | 97.33 | 240.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 97.095 | 0 | 0 | 80.9125 | 16.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8862 | 0 | 0 | 141.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 319.7812 | 0 | 0 | 303.5987 | 16.1825 | для подключения ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110 кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.095 | 106.9052 | 124.3456 | 106.9052 | 124.3456 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 97.095 | 0 | 0 | 80.9125 | 16.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 0 | 97.33 | 0 | 97.095 | 0 | 0 | 80.9125 | 16.1825 | для подключения ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ О-59 "Прибрежная" с установкой второго трансформатора 10МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 188.668 | 240.3656 | нд | 240.3656 | 0 | 240.3656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.8862 | 0 | 0 | 141.8862 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 222.6862 | 0 | 0 | 222.6862 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 87970 | 0 | 0 | 40.2614 | 196.6378 | 248.578 | 270.7014 | 345.2767 | 201.2315 | 249.1435 | 246.1686 | 208.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 0 | 22.1739 | 0 | 23.1205 | 0 | 0 | 20.6351 | 2.4854 | 16.0191 | 0 | 0 | 16.0191 | 0 | 18.8392 | 0 | 0 | 16.0289 | 2.8103 | 47.3451 | 0 | 0 | 47.3451 | 0 | 90.9642 | 0 | 0 | 90.9642 | 0 | 50.811 | 0 | 0 | 50.811 | 0 | 53.8793 | 0 | 0 | 53.8793 | 0 | 63.9326 | 0 | 0 | 63.9326 | 0 | 64.8926 | 0 | 0 | 64.8926 | 0 | 201.2383 | 0 | 0 | 198.7428 | 2.4954 | 251.6958 | 0 | 0 | 246.4 | 5.2957 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 87970 | 0 | 0 | 26.5657 | 164.317 | 209.7339 | 182.8783 | 235.365 | 157.5014 | 172.5071 | 172.5071 | 145.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.9907 | 0 | 0 | 12.5052 | 2.4854 | 10.2919 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 11.5751 | 0 | 0 | 9.6471 | 1.928 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 53.4747 | 0 | 0 | 53.4747 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 43.908 | 0 | 0 | 43.908 | 0 | 157.5082 | 0 | 0 | 155.0127 | 2.4954 | 173.7096 | 0 | 0 | 169.2962 | 4.4134 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 0 | 3.5465 | 20.1262 | 87970 | 0 | 0 | 26.5657 | 164.317 | 209.7339 | 182.8783 | 235.365 | 157.5014 | 172.5071 | 172.5071 | 145.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 0 | 14.4892 | 0 | 14.9907 | 0 | 0 | 12.5052 | 2.4854 | 10.2919 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 11.5751 | 0 | 0 | 9.6471 | 1.928 | 38.8612 | 0 | 0 | 38.8612 | 0 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 0 | 50.4063 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 53.4747 | 0 | 0 | 53.4747 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 43.908 | 0 | 0 | 43.908 | 0 | 157.5082 | 0 | 0 | 155.0127 | 2.4954 | 173.7096 | 0 | 0 | 169.2962 | 4.4134 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 2.8165 | 16.4935 | 2020-06-10 | 2.8165 | 16.4935 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 16.5678 | 16.0884 | 16.736 | 16.0884 | 17.3901 | 16.4935 | 16.5708 | 16.5708 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | 9.478 | 1.88 | 5.1322 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 5.2098 | 0 | 0 | 4.3427 | 0.86709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5002 | 0 | 0 | 14.6102 | 1.89 | 16.5678 | 0 | 0 | 13.8207 | 2.7471 | разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.73 | 3.6327 | 2020-05-27 | 0.73 | 3.6327 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 3.6327 | 7.3304 | 7.8835 | 7.3304 | 7.8835 | 3.6327 | 3.6327 | 3.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 0 | 3.6192 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.60545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.60545 | 3.6327 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.60545 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 31.0108 | 42.4378 | 31.0108 | 42.5028 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 22.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 12.0976 | 0 | 0 | 12.0976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | 22.5976 | 0 | 0 | 22.5976 | 0 | механический износ выключатели отработали более 43 лет (1976 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.1418 | 11.6502 | 9.1418 | 11.6344 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | механический износ выключатели отработали более 52 лет (1967 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.2825 | 12.7795 | 9.2825 | 12.8013 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 7.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 5.6335 | 0 | 0 | 5.6335 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | 7.7575 | 0 | 0 | 7.7575 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1978 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3505 | 8.9372 | 11.1948 | 8.9372 | 11.17 | 7.1242 | 7.1242 | 7.1242 | 3.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 3.3505 | 0 | 0 | 2.7921 | 0.55842 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 0 | 7.1242 | 0 | 8.3297 | 0 | 0 | 7.7713 | 0.55842 | физический износ выключателей, отработавших более 40 лет (1977года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 73.1164 | 95.7051 | 73.1164 | 97.1254 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 88.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 37.7823 | 0 | 0 | 37.7823 | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 25.2168 | 0 | 26.1768 | 0 | 0 | 26.1768 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | 88.9592 | 0 | 0 | 88.9592 | 0 | физический износ выключателей, отработавших более 58 лет (с 1961 года )
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-329-02 15/0,4кВ г. Зеленоградск, ул. Приморская 11 | L 21-01 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0147 | 9.4094 | 11.347 | 9.4094 | 11.2994 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.56e-07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 2.5123 | 0.50245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 2.5123 | 0.50245
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ "Прибрежная" в п. Прибрежный Калининградской области | M 22-02 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 16.66 | 21.1677 | нд | 14.2683 | 14.2683 | 14.2683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0683 | 0 | 0 | 3.0683 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2683 | 0 | 0 | 14.2683 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.9013 | 2.3904 | нд | 0.66 | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 55.5022 | 71.1801 | 12.9152 | 42.8466 | 42.8466 | 42.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 42.8466 | 0 | 0 | 42.8466 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7968 | 13.6924 | 55.5022 | 71.1801 | 12.9152 | 42.8466 | 42.8466 | 42.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 42.8466 | 0 | 0 | 42.8466 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7968 | 13.6924 | 9.7968 | 13.7192 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 12.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 0 | 0 | 12.9152 | 0 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22. Объект находится в удовлетворительном состоянии. Низкая пропускная способность КЛ. Повышенный износ.Акт технического обследования от 20.06.2018 - КЛ 15 кВ старение изоляции, износ жгутового покрова и брони кабеля, низкая пропускная способность, обеднение (ухудшение) изоляции концевых муфт. Индекс технического состояния 40,22.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области | M 22-03 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 45.7054 | 57.4609 | нд | 29.9314 | 29.9314 | 29.9314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9314 | 0 | 0 | 29.9314 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9314 | 0 | 0 | 29.9314 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 14.8728 | 16.1886 | 14.8728 | 16.1886 | 14.83 | 17.8049 | 14.83 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 7.0781 | 0 | 0 | 6.2268 | 0.85133 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 19.5031 | 0 | 0 | 18.6518 | 0.85133 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 14.8728 | 16.1886 | 14.8728 | 16.1886 | 14.83 | 17.8049 | 14.83 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 4.8116 | 0.56829 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 17.2366 | 0.56829 | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | П | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | C | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 14.8728 | 16.1886 | 17.4412 | 19.3599 | 14.83 | 17.8049 | 14.83 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 0 | 7.6847 | 0 | 8.1298 | 0 | 0 | 8.1298 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 4.8116 | 0.56829 | 1.5075 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 17.8049 | 0 | 0 | 17.2366 | 0.56829 | для передачи данных с приборов учета приобретается система, состоящая из серверного оборудования и программого обеспечения
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6982 | 0 | 0 | 1.4152 | 0.28304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 1.4152 | 0.28304 | нд
1.2.3.8 | Програмное обеспечение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | З | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.001759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6982 | 0 | 0 | 1.4152 | 0.28304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6982 | 0 | 0 | 1.4152 | 0.28304 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 17.448 | 22.6555 | 17.448 | 22.5431 | 15.985 | 15.985 | 15.985 | 15.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53447 | 0 | 0 | 0.53447 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.155 | 0.031 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 15.985 | 0 | 0 | 15.985 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 15.6055 | 0.031 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 17.448 | 22.6555 | 17.448 | 22.5431 | 15.985 | 15.985 | 15.985 | 15.799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53447 | 0 | 0 | 0.53447 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.155 | 0.031 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 15.985 | 0 | 0 | 15.985 | 0 | 15.6365 | 0 | 0 | 15.6055 | 0.031 | нд
1.2.4.2 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.7212 | 0.88331 | 0.7212 | 0.87961 | 0.18547 | 0.18547 | 0.18547 | -0.0005316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.155 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.155 | 0.031 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3634 | 10.6331 | 8.3634 | 10.5244 | 7.3254 | 7.3254 | 7.3254 | 7.3254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3254 | 0 | 0 | 7.3254 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3634 | 11.1391 | 8.3634 | 11.1391 | 8.4741 | 8.4741 | 8.4741 | 8.4741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 8.0695 | 0 | 0 | 8.0695 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | 8.4741 | 0 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0.3103 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 2.575 | 2.6036 | 3.9808 | 4.4081 | 2.4136 | 3.6136 | 3.6136 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 3.6136 | 0 | 0 | 3.2146 | 0.399 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-03 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.3103 | 2.4136 | 2020-03-13 | 0.3103 | 2.4136 | 2020-03-13 | 0 | 0 | 2.4136 | 2.575 | 2.6036 | 2.575 | 2.6036 | 2.4136 | 2.4136 | 2.4136 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | 2.4136 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.399 | существующая ВЛ не принадлежит АО "ЗЭК", находится в аварийном состоянии, реконструкция ее не возможна по 2 причинам: отказ собственников зем участков, над которыми проходит линия электропередачи, и отсутствие ЛЭП на балансе предприятия, в связи с этим для электроснабжения потребителей строится новая ЛЭП по новой трассе.
1.4. | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.4058 | 1.8045 | нд | 1.2 | 1.2 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7738 | 346.3867 | 368.3569 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 221.4806 | 192.6388 | 21.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8967 | 0 | 0 | 7.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 0 | 6.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0087 | 0 | 0 | 7.0087 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 192.6388 | 0 | 0 | 21.9963 | 170.6425 | нд
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | K-20-02 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4843 | 346.3867 | 368.3569 | 346.3867 | 368.3569 | 199.4843 | 199.4843 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | приобретение на аукционе электросетевого комплекса для расширения зоны обслуживания потребителей от сетей АО "ЗЭК"
1.6 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9508 | 0 | 0 | 0.9508 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9508 | 0 | 0 | 0.9508 | 0
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0
1.6 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 2.414 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.414 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.414 | 0 | 0 | 2.414 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7262 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7262 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6562 | 0 | 0 | 2.6562 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0
1.6 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6225 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7262 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4562 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0798 | 0 | 0 | 0.0798 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0798 | 0 | 0 | 0.0798 | 0
1.6 | Устройство систем кондиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 | З | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 0.28953 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0
1.6 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23741 | 0.23741 | 0.23741 | 0.23741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23741 | 0 | 0 | 0.23741 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23741 | 0 | 0 | 0.23741 | 0
1.6 | Приобретение компьютерной техники , плотера | M 22-13 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0.27674 | 0.27674 | 0.27674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.27674 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.27674 | 0
1.6 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.459 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0
1.6 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).