## r1-
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5
Идентификатор инвестиционного проекта: L 21-11
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии приказом СГРЦТ Калининградской области от 28.10.2021 №50-04э/21
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ
2.1 | Ячейка трансформатора 1
2.2 | Ячейка трансформатора 2
…
3.1 | Установки ячейки реактора ДГР
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе:
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2
… | …
5.3 | Ячейка трансформатора 1
5.4 | Ячейка трансформатора 2
5.5 | Установки ячейки реактора ДГР
5.6 | Установки ячейки реактора ДГР
5.7 | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ))
5.8 | Прочее
6 | Постоянная часть
здания ОПУ
здание ЗРУ
Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет
ИВКЭ
АСУТП ПС и ТМ
АСУТП присоединения
АСУТП присоединения
Системы связи , УПАСК, ПА
УПАКС по ВОЛС
7 | Проектные работы
8 | Затраты на кадастровые работы
9 | Затраты на инженерно-археологическим изысканиям
10 | Затраты на очистку местности от взрывоопасных предметов
Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС)

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток | 1 | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  | 0
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток | 1 | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  | 0
… | …
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 |  |  |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 |  | 0
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.3 | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.3 | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.4 | Благоустройство здания ОПУ, ЗРУ, РЩ и прочее |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы
6.1 | Выключатель |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2 |  | 0
6.2 | Выключатель | [10 empty] | единиц | П-2 |  | 0
6.3 | Ячейка трансформатора |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2 |  | 0
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т3
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [8 empty] | факт
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [8 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | коэф пересчета в регион. Цены Калининградская область | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)с учета регион коэффициента | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | коэф пересчета в регион. Цены Калининградская область | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)с учета регион коэффициента
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ ячеек выключателей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | 15 | ВВ In=1000А; Iотк 20 кА | 0 | единиц | В8-01-1 | 928 | 0 | 1.03 | 0
1.2 | УНЦ ячейки трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | нд | 15 | ТМ 15/0,4 кВ 400 кВА | 0 | единиц | Т5-14-1 | 395 | 0 | 1.05 | 0
1.3 | УНЦ ячейки трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 15 | ТМ 15/0,4 кВ 400 кВА | 0 | единиц | Т5-24-1 | 2477 | 0 | 1.05 | 0
1.4 | УНЦ здания ТП блочного типа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 15 | КТП блочного типа сэндвич -панели | 0 | единиц | Э3-07-2 | 5819 | 0 | 1.05 | 0
1.5 | УНЦ здания ТП блочного типа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 15 | КТП блочного типа сэндвич -панели | 0 | единиц | Э3-12-2 | 11697 | 0 | 1.05 | 0
| Затраты на проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 15 | Затраты на проектно-изыскательские работы | 0 | объект | П6-07 | 500 | 0 | 1 | 0
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 15 | 7 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 1615 | 0 | 1.05 | 0
2.2 | РП 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | количество ячеек |  | единиц
… | … | [8 empty] | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  |  |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0
1.2 | ВЛ 2 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  |  |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2
… | …
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ 1 |  | общее описание |  | км | Д-1 |  |  |  | общее описание |  | км | Д-1
2.2 | Демонтаж ВЛ 2 |  | общее описание |  | км | Д-1 |  |  |  | общее описание |  | км | Д-1
… | …
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ 1 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  | 0
3.2 | ВЛ 2 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | общее описание | 1 | единиц | П-3
… | …
3…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
3…. | Большой переход ВЛ 2 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | коэф пересчета базового к региональному УНЦ | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 цепь №1 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 0.4 | марка XRHAKXS(3 жил, 240 мм2 алюминий) | 0.4 | км (по трассе) | К-3-10-1 | 1116 | 446.4 | 1.11 | 495.504
1.2 | КЛ 1 цепь №2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 0.4 | марка XRHAKXS(3 жил,500 мм2 алюминий) | 0 | км (по трассе) | К-1-11-2 | 3982 | 0 | 1.11 | 0
… | …
1.3 | КЛ 2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1 | 0
… | … | [14 empty] | 1 | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3 |  |  |  | 2 цепей, прокладка в траншее с учетом восстановления газонов | 0.4 | км (по трассе) | Б2-01-4 | 1771 | 708.4 | 1 | 708.4
2.2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3 |  |  |  | 1 цепь, прокладка в траншее | 0 | км (по трассе) | Б2-02-3 | 2320 | 0 | 1 | 0
… | … | [14 empty] | 1 | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ 1 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0 | км | Н1-02 | 18517 | 0 | 1 | 0
3.2 | КЛ 2 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  | 1 | 0
… | … | [14 empty] | 1 | 0
4 | Проектные работы | [14 empty] | 1 | 0
4.1 | КЛ 1 |  |  |  | км (по трассе) | П-5 |  |  |  |  | 0 | км (по трассе) | П-5 | 611 | 0 | 1 | 0
4.2 | КЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | П-5 | [5 empty] | км (по трассе) | П-5 |  |  | 1 | 0
… | … | [14 empty] | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [13 empty] | 1154.8 | 1 | 1203.904

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | #REF!
2 | НДС 18% |  | #REF!
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | #REF!
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | #REF!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) |  | #REF!
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 0 | Индекс-дефлятор МЭР от 06.05.16
7.1 | ОФПР2015 2) |  |  | 114.3097 | 2015 г
7.2 | ОФПР2016 4) |  |  | 106.0317 | 2016г
7.3 | ОФПР2017 4) |  |  | 105.0438 | 2017г
… | ОФПР2018 4) |  |  | 104.5319 | 2018г
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3) |  |  | 104.1656 | 2019г
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3) |  |  | 103.9 | 2020г
|  |  |  | 104 | 2021 г
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5
Идентификатор инвестиционного проекта: L 21-11
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии приказом СГРЦТ Калининградской области от 28.10.2021 №50-04э/21
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение от 09.07.2019 №675
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание

## r6 итог
Приложение №20
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5
Идентификатор инвестиционного проекта: L 21-11
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии приказом СГРЦТ Калининградской области от 28.10.2021 №50-04э/21
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Факт
1 | 2 | 3 | 3
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 1154.8 | [7 empty] | Х=2021 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7
2 | НДС 20% | нд | 230.96 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 1385.76 |  | 1.3858 |  | 114.3 | 108.1 | 105.4 | 104.4 | 106.8 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 1544.6559 |  | 1.5447
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | нд | 626.3
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | нд | 759.46
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 626.3
7.1 | 2018г | нд | 0
7.2 | 2019г | нд | 0
7.3 | 2020г | нд | 0
7.4 | 2021г | нд | 626.3
7.5 | 2022г | нд | 0
7.6 | 2023г | нд | 0
7.7 | 2024г | нд | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 1.5447 |  |  | 1.5447
Составил |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Проверил
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики