## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение от 09.07.2019 №675
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1.04
2 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1.04
3 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1.04
4 | УНЦ ИВКЭ | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1.04
5 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)с учета регион коэффициента
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 15 кВ | [7 empty] | 15 | КТП блочного типа | 1 | единиц | Э3-07-2 | 5819 | 5820 | 1.05 | 6111
| УНЦ ячейки трансформатора | [7 empty] | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 400кВА | 0 | единиц | Т5-14-1 | 395 | 0 | 1.05 | 0
| УНЦ ячеек выключателей | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Затраты на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | проектно- изыскательские работы | 1 | единиц | П6-07 | 500 | 500 | 1 | 500
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - |  | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 6611

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | рег.к. | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)с учета регион коэффициента
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| УНЦ КЛ 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | АПвВПу2г -203Х120/25-20 | 2.4 | км | К1-05-2 | 2106 | 5054.4 | 1.11 | 5610.384
| УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 2.4 | км | Б2-02-2 | 1428 | 3427.2 | 1 | 3427.2
| УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 0 | м2 | Б 4 -02 | 2.32 | 0 | 1 | 0
| УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 2 | шт | К5-01 | 1410 | 2820 | 1.11 | 3130.2
| УНЦ системы диагностики и мониторинга КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  |  |  | Д1 |  | 0 | 1 | 0
| УНЦ выполнения специального перехода КЛ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 0.5 | км | Н1-02 | 18517 | 9258.5 | 1.11 | 10276.935
| Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 2.4 | км | П 5 | 611 | 1466.4 | 1 | 1466.4
| УНЦ на демонтаж ВЛ 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 2.4 | км | М 2-02-2 | 336 | 806.4 | 1 | 806.4
| УНЦ ВЛ 15 кВ на СМР без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 1.2 | км | Л1-02-1 | 767 | 920.4 | 1.23 | 1132.092
| УНЦ опор ВЛ 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | СВ 110-5-IV(B30 F200 W-8) | 1.2 | км | Л3 -02-1 | 699 | 838.8 | 1.05 | 880.74
| УНЦ провода СИП ВЛ 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | СИП 3 1*70 | 1.2 | км | Л7-04-4 | 413 | 495.6 | 1.05 | 520.38
| УНЦ провода СИП ВЛ 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | СИП 3 1*50 | 1.2 | км | Л7-03-4 | 400 | 480 | 1.05 | 504
| УНЦ на вырубку(расширение, расчистку) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 0.82 | га | Б7-03 | 261 | 214.02 | 1 | 214.02
| УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке(расширении) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 20 | 100м | М4 | 6.9 | 138 | 1.24 | 171.12
| УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 1 | 1ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 1803 | 1.11 | 2001.33
| УНЦ затраты на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ВЛ(КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 3.6 | км | Б6-01 | 184 | 662.4 | 1 | 662.4
| Затраты на разработку и утверждения ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  |  |  | П 8 |  | 0 | 1 | 0
| Затраты на разработку и утверждения ДПТ при прохождении ВЛ по границам земльного участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  |  |  | П 9 |  | 0 | 1 | 0
| Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  |  |  | П 10 П 11 |  | 0 | 1 | 0
| Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  | 1.2 | км | П 3-02 | 561 | 673.2 | 1 | 673.2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 0 |  | 31476.801

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение от 09.07.2019 №675
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение от 09.07.2019 №675
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»
Идентификатор инвестиционного проекта: M 22-03
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложения по корректировке плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 38087.801
2 | НДС (20%) | нд | 7617.5602 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФП УНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 45705.3612 |  | 45.7054 | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 104.9 | 105 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 57460.8606 |  | 57.4609
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | нд | 45705.3612
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПР всего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 29931.3988
7.1 | 2018 г. | нд | 0
7.2 | 2019 г. | нд | 0
7.3 | 2020 г. | нд | 0
7.4 | 2021 г. | нд | 0
7.5 | 2022 г. | нд | 29931.3988
7.6 | 2023 г. | нд | 0
7.7 | 2024 г | нд |  | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 57.4609
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | нд | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | нд | 57460.8606 |  | 57.4609