## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 3.7624
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 108.978 | 3.7624 | 0.6267 | 1.6438 | 1.2345 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0.47885 | 0.1167 | 0.36215 | 0 | 0 | [10 empty] | 108.978 | 3.7624 | 0.6267 | 1.6438 | 1.2345 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0.47885 | 0.1167 | 0.36215 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | НД | нд | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0 | [14 empty] | нд | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 3.2835 | 0.51 | 1.2816 | 1.2345 | 0.25741 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | НД | нд | 0.0192 | 0.0192 | [8 empty] | 0.0192 | 0.0192 | [14 empty] | 0.0192 | 0.0192 | [8 empty] | 0.0192 | 0.0192
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | НД | нд | 0.36215 |  | 0.36215 | [7 empty] | 0.36215 |  | 0.36215 | [13 empty] | 0.36215 |  | 0.36215 | [7 empty] | 0.36215 |  | 0.36215
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | НД | нд | 0.0735 | 0.0735 | [8 empty] | 0.0735 | 0.0735 | [14 empty] | 0.0735 | 0.0735 | [8 empty] | 0.0735 | 0.0735
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | НД | нд | 0.024 | 0.024 | [8 empty] | 0.024 | 0.024 | [14 empty] | 0.024 | 0.024 | [8 empty] | 0.024 | 0.024
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 0.41045 | 0.155 | 0 | 0.25545 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0.052 | 0 | 0.25545 | 0 | [11 empty] | 0.41045 | 0.155 | 0 | 0.25545 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0.052 | 0 | 0.25545 | 0
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | 0 | 0.35845 | 0.103 |  | 0.25545 |  | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 0.25545 |  |  | 0.25545 | [11 empty] | 0 | 0.35845 | 0.103 |  | 0.25545 |  | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 0.25545 |  |  | 0.25545
1: 1.1.2.2.; 2: Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт; 5.1: 0.052; 5.2: 0.052 | [5 empty] | 0.052 | 0.052 | [14 empty] | 0.052 | 0.052 | [8 empty] | 0.052 | 0.052
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 5.1: 4.74; 5.2: 4.74 | [5 empty] | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4.74 | 4.74 | [8 empty] | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.4.2.1; 2: Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап; 5.1: 4.74; 5.2: 4.74 | [5 empty] | 4.74 | 4.74 | [14 empty] | 4.74 | 4.74 | [8 empty] | 4.74 | 4.74
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 38.8612 | 14.1415 | 2.586 | 11.5555 | 0 | 0 | 4.6424 | 0.57 | 4.0724 |  |  | 9.4991 | 2.016 | 7.4831 | 0 | 0 | [10 empty] | 38.8612 | 14.1415 | 2.586 | 11.5555 | 0 | 0 | 4.6424 | 0.57 | 4.0724 |  |  | 9.4991 | 2.016 | 7.4831 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 4.9792 | 10.0582 |  | 10.0582 |  |  | 4.0724 |  | 4.0724 |  |  | 5.9858 |  | 5.9858 | [12 empty] | 4.9792 | 10.0582 |  | 10.0582 |  |  | 4.0724 |  | 4.0724 |  |  | 5.9858 |  | 5.9858
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | L21-01 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | нд | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 0
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная; 5.1: 1.4973; 5.3: 1.4973 | [5 empty] | 1.4973 |  | 1.4973 | [13 empty] | 1.4973 |  | 1.4973 | [7 empty] | 1.4973 |  | 1.4973
1: 1.2.1.2.6; 2: Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180; 5.1: 2.016; 5.2: 2.016 | [5 empty] | 2.016 | 2.016 | [14 empty] | 2.016 | 2.016 | [8 empty] | 2.016 | 2.016
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 7.3254 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7.3254 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 7.3254 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | [13 empty] | 7.3254 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 3.9096 | 0.10291 | 0.0555 | 0.047406 |  |  | 0.10291 | 0.0555 | 0.047406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.9096 | 0.10291 | 0.0555 | 0.047406 |  |  | 0.10291 | 0.0555 | 0.047406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | 0 | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0.047406 |  | 0.047406 |  |  | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на | нд | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | 0 | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0.0275 | 0.0275 |  |  |  | 0
1.3.4 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.9096 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 3.9096 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1: 1.4; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 0; 5.1: 1.742; 5.5: 1.742 | 0.67232 |  |  |  | 0.67232 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | [10 empty] | 0 | 1.742 |  |  |  | 1.742 | 0.67232 |  |  |  | 0.67232 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 1.0696
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | 0 | 0.66857 |  |  |  | 0.66857 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | [10 empty] | 0 | 0.66857 |  |  |  | 0.66857 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428 | 0.33428 |  |  |  | 0.33428
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера, ВольАмперфазометра | нд | 0 | 0.33804 |  |  |  | 0.33804 | 0.33804 |  |  |  | 0.33804 | [15 empty] | 0 | 0.33804 |  |  |  | 0.33804 | 0.33804 |  |  |  | 0.33804
1: 1.4.3; 2: Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD; 5.1: 0.73536; 5.5: 0.73536 | [5 empty] | 0.73536 |  |  |  | 0.73536 | [11 empty] | 0.73536 |  |  |  | 0.73536 | [5 empty] | 0.73536 |  |  |  | 0.73536
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 160.5817 | 25.0192 | 8.2832 | 13.2467 | 1.4899 | 1.9994 | 8.8042 | 1.2385 | 5.4014 | 1.2345 | 0.92974 | 16.215 | 7.0447 | 7.8452 | 0.25545 | 1.0696 | [10 empty] | 160.5817 | 25.0192 | 8.2832 | 13.2467 | 1.4899 | 1.9994 | 8.8042 | 1.2385 | 5.4014 | 1.2345 | 0.92974 | 16.215 | 7.0447 | 7.8452 | 0.25545 | 1.0696