## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N,2022 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 284.7132 | 6.328 |  | 278.3852 | 90.815 | 3.702 | 0 | 3.2835 |  | 0.41849
1.1.3.1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 6.328 |  | 278.3852 | 90.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | нд | нд | нд |  | нд |  | 3.2835 | 0 | 3.2835 | 0 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | нд | нд | нд |  | нд |  | 0.0192 |  |  | 0 | 0.0192
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | нд |  | нд |  | 0.30179 |  |  | 0 | 0.30179
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | нд |  | нд |  | 0.0735 |  |  | 0 | 0.0735
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | нд | нд | нд |  | нд |  | 0.024 |  |  | 0 | 0.024
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | [6 empty] | 0.36783 | 0 | 0.103 |  | 0.26482
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31583 | 0 | 0.103 | 0 | 0.21282
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.052 |  |  | 0 | 0.052
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 3.95 | 0 | 0 |  | 3.95
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.95 |  |  | 0 | 3.95
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 74.4854 | 0 |  | 71.4687 | 32.3844 | 11.7896 | 3.3333 | 3.8737 |  | 7.9159
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | 0 | нд | 2.9202 | 4.1493 | 8.3818 | 3.3333 | 3.3937 | 4.9881 | 4.9881
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | L21-01 | 60.9303 | 0 | нд | 60.9303 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 7.6182 | 0 | нд | 7.6182 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.2478 |  |  | 0 | 1.2478
1.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.68 |  |  | 0 | 1.68
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.3583 | 11.1025 |  | 1.2558 | 1.2563 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.3583 | 11.1025 |  | 1.2558 | 1.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 13.1663 |  |  | 13.1663 | 6.1045 |  |  |  | 0.1 | 0.1
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 |  |  | 6.1045 | 6.1045 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 |  |  | 7.0618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 3.258 |  |  | 3.258 | 3.258 | 0.095005 | 0 | 0.095005 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0.039505 | 0 | 0.039505 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49; 41 в п.Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0
1.3.4 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.258 | нд |  | 3.258 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [6 empty] | 1.5963 | 0 | 0.5824 |  | 1.0139
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55714 | 0 | 0.27857 | 0.27857 | 0.27857
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера, ВольАмперфазометра | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30382 | 0 | 0.30382 | 0 | 0
1.4.3 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.73536 | 0 | 0 | 0 | 0.73536
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 387.9812 | 17.4305 |  | 364.276 | 133.8181 | 21.4058 | 3.3333 | 7.8426 |  | 13.6632