## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 341.6559 | 7.5936 | 334.0623 | 108.978 | 3.7624 | 0 | 3.2835 |  | 0.47885
1.1.1.1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 7.5936 | 334.0623 | 108.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2835 | 0 | 3.2835 | 0 | 0
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0192 |  |  | 0 | 0.0192
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36215 | 0 | 0 | 0 | 0.36215
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.0735
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0.41045 | 0 | 0.103 | 0.25545 | 0.30745
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35845 | 0 | 0.103 | 0.25545 | 0.25545
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт |  |  |  |  | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [5 empty] | 4.74 |  |  |  | 4.74
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 4.74
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 89.3824 | 3.3505 | 86.0319 | 38.8612 | 14.1415 | 4 | 4.6424 |  | 9.4991
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 | 3.3505 | 3.7737 | 4.9792 | 10.0582 | 4 | 4.0724 | 5.9858 | 5.9858
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | L21-01 | 73.1164 | 0 | 73.1164 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | 9.1418 | 0 | 9.1418 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 1.4973
1.2.1.2.6 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 2.016
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.83 | 13.323 | 1.507 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.83 | 13.323 | 1.507 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 15.7995 | 0 | 15.7995 | 7.3254 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 7.3254 | 0 | 7.3254 | 7.3254 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 3.9096 | 0 | 3.9096 | 3.9096 | 0.10291 | 0 | 0.10291 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047406 | 0 | 0.047406 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0
1.3.4 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | 3.9096 | 0 | 3.9096 | 3.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 1.742 | 0 | 0.67232 | 0.33428 | 1.0696
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66857 | 0 | 0.33428 | 0.33428 | 0.33428
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера, ВольАмперфазометра | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33804 | 0 | 0.33804 | 0
1.4.3 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | [5 empty] | 0.73536 |  |  |  | 0.73536
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 465.5775 | 24.2671 | 441.3103 | 160.5817 | 25.0192 | 4 | 8.8042 |  | 16.215