## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |  |  | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1061.8471 | 23.0181 | 359.9334 | 633.7231 | 45.1724 | 1427.387 | 51.662 | 543.1572 | 808.5463 | 24.1049 | 244.8442 | 1413.8776 | 89.6616 | 686.0643 | 0 | 29.6901 | 186.9026 | 378.2861 | 257.0098 | 319.0379 | 133.3968 | 114.1819 | 128.6166 | 224.1711 | 169.4679 | 340.6938 | 1061.8471 | 1376.4645 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 725.9009 | 11.1006 | 307.245 | 363.082 | 44.4732 | 1029.5728 | 36.8072 | 465.0471 | 505.7809 | 22.0279 | 186.7622 | 1033.8228 | 59.3395 | 492.3569 | 0 | 29.6901 | 0 | 190.6386 | 243.6708 | 302.5787 | 94.0569 | 36.821 | 86.2741 | 166.8858 | 116.1908 | 280.4383 | 725.9009 | 977.456 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 167.6946 | 11.4675 | 51.2319 | 104.2961 | 0.69917 | 208.4224 | 14.4048 | 75.2937 | 116.6401 | 2.077 | 34.9718 | 191.993 | 30.3221 | 172.8567 | 0 | 0 | 18.7526 | 19.396 | 13.3389 | 16.1697 | 39.34 | 58.5218 | 42.3425 | 57.2854 | 53.2772 | 58.2438 | 167.6946 | 209.6167 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 4.3446 | 0.45 | 2.7865 | 1.1081 | 0 | 0.25859 | 3.0146 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 4.3446 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 185.0472 | 0 | 0.03 | 185.0172 | 0 | 22.8516 | 185.0472 | 0 | 18.5207 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0.28953 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 166.2369 | 185.0472 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1061.8471 | 23.0181 | 359.9334 | 633.7231 | 45.1724 | 1427.387 | 51.662 | 543.1572 | 808.5463 | 24.1049 | 244.8442 | 1413.8776 | 89.6616 | 686.0643 | 0 | 29.6901 | 186.9026 | 378.2862 | 257.0098 | 319.0379 | 133.3968 | 114.1819 | 128.6166 | 224.1711 | 169.4679 | 340.6938 | 1061.8471 | 1376.4645 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 725.9009 | 11.1006 | 307.245 | 363.082 | 44.4732 | 1029.5728 | 36.8072 | 465.0471 | 505.7809 | 22.0279 | 186.7622 | 1033.8228 | 59.3395 | 492.3569 | 0 | 29.6901 | 0 | 190.6386 | 243.6708 | 302.5787 | 94.0569 | 36.821 | 86.2741 | 166.8858 | 116.1908 | 280.4383 | 725.9009 | 977.456 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.484 | 6.25 | 256.2515 | 329.4028 | 38.5798 | 748.7799 | 23.4566 | 348.8621 | 363.3144 | 13.2371 | 132.3812 | 748.7799 | 59.3395 | 306.785 | 0 | 29.6901 | 0 | 190.7322 | 166.8125 | 221.6662 | 90.815 | 5.9887 | 80.6712 | 80.6712 | 110.7271 | 197.6048 | 630.484 | 696.6631 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.32237 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | 2014 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98911 | 0 | 0.98911 | 0 | 0 | 0 | 0.98911 | -0.010638 | -0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | П | 2014 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 630.484 | 6.25 | 256.2515 | 329.4028 | 38.5798 | 746.0408 | 23.4566 | 346.123 | 363.3144 | 13.2371 | 132.3812 | 746.0408 | 59.0277 | 305.1734 | 0 | 29.6901 | 0 | 190.7322 | 166.8125 | 220.5387 | 90.815 | 4.322 | 80.6712 | 80.6712 | 110.7271 | 197.6048 | 630.484 | 693.869 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 345.7708 | 0 | 189.3133 | 130.9703 | 25.4873 | 347.7428 | 0.88274 | 245.5959 | 101.2641 | 0 | 66.8802 | 347.7428 | 0 | 0 | 0 | 29.6901 | нд | 181.4583 | 164.3125 | 136.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7708 | 318.0527 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО"БалтСтройСервис" №24-04/20ТП от 26.06.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 284.7132 | 6.25 | 66.9382 | 198.4325 | 13.0925 | 56.0773 | 284.7132 | 53.8433 | 278.3696 | 0 | 0 | нд | 0.093602 | 2.5 | 6.3436 | 90.815 | 0 | 80.6712 | 80.6712 | 110.7271 | 197.6048 | 284.7132 | 284.7132 | Заключен договор на технологическое присоединение электроустановок ООО Балтийский торго-промышленный дом "Ресурсы севера" №05-07/18ТП от 19.10.2020, приказом СГРЦТ Калининградской области от 30.102018 №64-02тпэ/18 установлена плата за ТП.
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостиничного комплекса г. Светлогорске | L 21-05 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.83 | 3.0839 | 18.7372 | 43.8888 | 0.12011 | 0 | 65.83 | 4.3485 | 22.4817 | нд | 0 | нд | 9.1803 | нд | 34.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.3483 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №25-05/20тп от 14.09.20
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 52 | L 21-06 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5895 | 0 | 2.914 | 4.7658 | 0 | 1.5126 | 7.5895 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5895 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №103-11/21тп
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 13 | L 21-07 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6786 | 0 | 2.75 | 3.9042 | 0.024471 | 1.3154 | 6.6786 | 1.2959e-07 | 6.7e-07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6786 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №16-01/19тп от 10.06.19
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения г. Калининград ул. Флагманская | L 21-08 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.822 | 2.1 | 4.322 | 10.4 | 0 | 3.3133 | 16.822 | 0.83598 | 4.322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5 | нд | 4.322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.822 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №09-02/21тп от 15.03.21
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения в Калининграде п. Васильково | L 21-09 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5281 | 0 | 0.86911 | 0.65902 | 0 | 0.30098 | 1.5281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5281 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №05-02/21тп от 07.07.21
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5 | L 21-11 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52196 | 0 | 0.52196 | 0 | 0 | 0.10281 | 0.52196 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52196 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №03-08/18тп
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5451 | 3.5451 | 0 | 0 | 0 | 0.69825 | 3.5451 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5451 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №14-03/21тп от 19.05.21
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1433 | 4.1433 | 0 | 0 | 0 | 0.81607 | 4.1433 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1433 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №15-03/21тп от 19.05.21
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта судоремонтного , строительного производства г. Светлый | L 21-14 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0.605 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.605 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №51-07/21тп
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4924 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №82-09/21тп
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения казино "Шамбала" п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8011 | 0.3265 | 3.4746 | 0 | 0 | 0.74867 | 3.8011 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8011 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №69-08/21тп
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 | З | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0039392 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | выполнение обязательств по оказанию услуг технологического присоединения по договору №66-07/21тп
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 95.4169 | 4.8506 | 50.9936 | 33.6793 | 5.8934 | 280.7929 | 13.3506 | 116.1849 | 142.4666 | 8.7908 | 54.381 | 285.0429 | 0 | 185.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8583 | 80.9125 | 3.2419 | 30.8323 | 5.6029 | 86.2146 | 5.4637 | 82.8335 | 95.4169 | 280.7929 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 14.3086 | 0.60063 | 13.6701 | 0 | 0.037864 | 2.0146 | 14.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 5.6029 | 8.8448 | 5.4637 | 5.4637 | 14.3086 | 14.3086 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0.20255 | 3.0288 | 0 | 0.01051 | 3.2419 | 0.20255 | 3.0288 | 0 | 0.01051 | 0.48529 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 0 | 3.2419 | 3.2419 | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | П | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 5.4637 | 0.081081 | 5.3663 | 0 | 0.016381 | 0.7284 | 5.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4637 | 5.4637 | 5.4637 | 5.4637 | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | П | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6029 | 0.31699 | 5.2749 | 0 | 0.010973 | 5.6029 | 0.31699 | 5.2749 | 0 | 0.010973 | 0.80094 | 5.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6029 | 5.6029 | 0 | 0 | 5.6029 | 5.6029 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 81.1083 | 4.25 | 37.3235 | 33.6793 | 5.8556 | 266.4843 | 12.75 | 102.5149 | 142.4666 | 8.7529 | 52.3664 | 270.7343 | 35.894 | 185.5718 | 0 | 0 | нд | 0 | 76.8583 | 80.9125 | 0 | 30.8323 | 0 | 77.3697 | 0 | 77.3697 | 81.1083 | 266.4843 | нд
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 81.1083 | 4.25 | 37.3235 | 33.6793 | 5.8556 | 80.9125 | 4.25 | 43.4278 | 33.2347 | 0 | 16.4724 | 85.1625 | 1.2959e-07 | 6.7e-07 | нд | 0 | нд | 0 | 76.8583 | 80.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1083 | 80.9125 | Для подключения строящейся ПС 110/15 кВ "Куликово"
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ О-59 "Прибрежная" с установкой второго трансформатора 10МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 185.5718 | 8.5 | 59.0871 | 109.2319 | 8.7529 | 35.894 | 185.5718 | 35.894 | 185.5718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.8323 | нд | 77.3697 | нд | 77.3697 | нд | 185.5718
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 167.6946 | 11.4675 | 51.2319 | 104.2961 | 0.69917 | 208.4224 | 14.4048 | 75.2937 | 116.6401 | 2.077 | 34.9718 | 191.993 | 30.3221 | 172.8567 | 0 | 0 | 18.7526 | 19.396 | 13.3389 | 16.1697 | 39.34 | 58.5218 | 42.3425 | 57.2854 | 53.2772 | 58.2438 | 167.6946 | 209.6167 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 131.2512 | 10.2798 | 31.5478 | 88.8118 | 0.61173 | 144.0481 | 11.1172 | 39.4467 | 92.4851 | 0.999 | 27.9715 | 143.7725 | 23.5233 | 121.8908 | 0 | 0 | 12.0743 | 12.5052 | 8.5663 | 9.6521 | 32.3844 | 39.1289 | 42.0053 | 42.0053 | 35.79 | 40.7566 | 131.2512 | 144.0481 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 131.2512 | 10.2798 | 31.5478 | 88.8118 | 0.61173 | 144.0481 | 11.1172 | 39.4467 | 92.4851 | 0.999 | 27.9715 | 143.7725 | 23.5233 | 121.8908 | 0 | 0 | 12.0743 | 12.5052 | 8.5663 | 9.6521 | 32.3844 | 39.1289 | 42.0053 | 42.0053 | 35.79 | 40.7566 | 131.2512 | 144.0481 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 13.7445 | 0.96764 | 3.9371 | 8.328 | 0.51175 | 13.8256 | 0.695 | 7.0406 | 6.09 | 0 | 2.3471 | 13.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0583 | 9.4779 | 4.2665 | 4.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7445 | 13.8256 | разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 0.495 | 1.6699 | 0.86235 | 0 | 3.0272 | 0.495 | 1.6699 | 0.86235 | 0 | 0.71552 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 3.0272 | Объект введен в ОФ, разработана ПСД, приобретено оборудование, по сложившимся рыночным ценам в 2020 году
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | 18.8314 | 0.96764 | 1.4989 | 16.3546 | 0.010281 | 3.8461 | 18.8314 | 3.6424 | 18.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 10.0814 | 10.0814 | 18.8314 | 18.8314 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-4 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 2.2578 | 0.865 | 3.4691 | 0.0097712 | 6.6017 | 2.2578 | 0.865 | 3.4691 | 0.0097712 | 1.1702 | 6.6017 | 1.2769 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 6.6017 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-10 | П | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 6.4646 | 1.3152 | 0.77525 | 4.3639 | 0.010201 | 6.4646 | 1.3152 | 0.77525 | 4.3639 | 0.010201 | 1.3037 | 6.4646 | 1.2504 | 6.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 4.6946 | 4.6946 | 6.4646 | 6.4646 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | П | 2021 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.9368 | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 5.9368 | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 1.3037 | 5.9368 | 0.60826 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 2.7921 | 4.1493 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9368 | 5.9368 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | П | 2022 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 74.1326 | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 14.3818 | 74.1326 | 14.339 | 74.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 16.6667 | 31.4853 | 31.4853 | 21.014 | 25.9807 | 74.1326 | 74.1326 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-329-02 15/0,4кВ г. Зеленоградск, ул. Приморская 11 | L 21-01 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0.04 | 0.8814 | 1.5509 | 0.04 | 2.5123 | 0.04 | 0.8814 | 1.5509 | 0.04 | 0.48823 | 2.5123 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5123 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 2.5123
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ "Прибрежная" в п. Прибрежный Калининградской области | M 22-02 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1658 | 1.1 | 4.5955 | 5.6114 | 0.85901 | 2.3088 | 11.8903 | 2.2999 | 12.1658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1658
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.10638 | 0.55 | 0.10638 | 0.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55 | повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 35.7055 | 2.6596 | 24.6813 | 7.3625 | 1.002 | 4.9082 | 35.7055 | 6.304 | 35.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 0 | 14.9429 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 35.7055 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 35.7055 | 2.6596 | 24.6813 | 7.3625 | 1.002 | 4.9082 | 35.7055 | 6.304 | 35.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 0 | 14.9429 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 35.7055 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920км | J 19-17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 10.7626 | 0.5596 | 10.1916 | 0 | 0.011456 | 1.4795 | 10.7626 | 1.4795 | 10.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | 10.7626 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области | M 22-03 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9428 | 2.1 | 14.4898 | 7.3625 | 0.99053 | 3.4287 | 24.9428 | 4.8245 | 24.9428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9999 | нд | 14.9429 | нд | 0 | нд | 24.9428 | повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 15.3476 | 0 | 7.9094 | 7.3553 | 0.075979 | 2.07 | 12.36 | 0.49484 | 2.23 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 6.2268 | 1.1419 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 16.6969 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 13.9324 | 0 | 7.2358 | 6.6137 | 0.075979 | 2.3333 | 13.9324 | 0.49484 | 2.23 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 4.8116 | 1.1419 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 15.2817 | нд
1.2.3.1 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | П | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | П | 2020 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 6.284 | 6 | 0.075979 | 13.9324 | 0 | 7.2358 | 6.6137 | 0.075979 | 2.3333 | 13.9324 | 0.49484 | 2.23 | 0 | 0 | 6.6783 | 6.8908 | 4.3272 | 4.8116 | 1.1419 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 15.2817 | для передачи данных сприборов учета приобретается систему, состоящая из серверного оборудования и программого обеспечения
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4152 | 0 | 0.6736 | 0.7416 | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4152 | нд
1.2.3.8 | Программное обеспечение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | З | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4152 | 0 | 0.6736 | 0.7416 | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4152
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.3208 | 0.62802 | 3.2086 | 9.4842 | 0 | 13.3213 | 0.62802 | 3.2562 | 9.4371 | 0 | 0.022143 | 0.155 | 0 | 13.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44539 | 0.29083 | 5.8137 | 5.8137 | 0.33719 | 0.33719 | 6.7246 | 6.7246 | 13.3208 | 13.1663 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе | Г | нд | 2021 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 13.3208 | 0.62802 | 3.2086 | 9.4842 | 0 | 13.3213 | 0.62802 | 3.2562 | 9.4371 | 0 | 0.022143 | 0.155 | 0 | 13.0304 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44539 | 0.29083 | 5.8137 | 5.8137 | 0.33719 | 0.33719 | 6.7246 | 6.7246 | 13.3208 | 13.1663
1.2.4.2 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15456 | 0 | 0.073999 | 0.080558 | 0 | 0.155 | 0 | 0.1216 | 0.0334 | 0 | 0.022143 | 0.155 | 0 | 0.155 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая по требованию ОАО "СО ЕЭС" Выполнена хоз/сп
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.1045 | 0.29083 | 1.4534 | 4.3603 | 0 | 6.1045 | 0.29083 | 1.4534 | 4.3603 | 0 | нд | нд | 0 | 5.8137 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29083 | 0.29083 | 5.8137 | 5.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1045 | 6.1045 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.0618 | 0.33719 | 1.6811 | 5.0434 | 0 | 7.0618 | 0.33719 | 1.6811 | 5.0434 | 0 | нд | нд | 0 | 7.0618 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33719 | 0.33719 | 6.7246 | 6.7246 | 7.0618 | 7.0618 | по требованию ОАО "СО ЕЭС"
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 4.3446 | 0.45 | 2.7865 | 1.1081 | 0 | 0.25859 | 3.0146 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 4.3446 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-03 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 2.0146 | 0.45 | 1.4565 | 0.10813 | 0 | 0.25859 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 2.0146 | существующая ВЛ находится в аварийном состоянии, реконструкция ее не возможна по 2 причинам: отказ собственников зем участков, над которыми проходит линия электропередачи, и отсутствие ЛЭП на балансе предприятия, в связи с этим для электроснабжения потребителей строится новая ЛЭП по новой трассе.
1.4. | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | П | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.33 | 0 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.33 | повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнение требований ПТЭ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 185.0472 | 0 | 0.03 | 185.0172 | 0 | 22.8516 | 185.0472 | 0 | 18.5207 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0.28953 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 166.2369 | 185.0472 | нд
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | K-20-02 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 22.8516 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 166.2369 | приобретение на аукционе электросетевого комплекса
1.6 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1092 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1092 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25667 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25667 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0117 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0117 | нд | 2.0117 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | Н | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | Н | 2022 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0665 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0665 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Устройство систем кондиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 | З | 2021 | нд | 2021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28953 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26665 | 0 | 0.03 | 0.23665 | 0 | 0 | 0.26665 | 0 | 0.26665 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26665 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение компьютерной техники , плотера | M 22-13 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.27674 | 0 | 0 | 0.27674 | 0 | 0.27674 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27674 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3825 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3825 | обеспечение хозяйственной деятельности
1.6 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050833 | 0 | 0 | 0.050833 | 0 | 0 | 0.050833 | 0 | 0.050833 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050833 | обеспечение хозяйственной деятельности
5.17
[10 empty] | 1079.7069 | 5.1413 | 264.6259 | 705.7622 | 69.6026 | [5 empty] | 0 | 1079.7069 |  |  | 0 | 0 | 251.5734 | 0 | 311.0538 | 0 | 200.7765 | 0 | 179.3996 | 0 | 136.9037 | 0 | 365.4069