## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2019
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N + 1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 22.811 | 22.811 | 8.1391 | 18.744 | 18.744 | нд | нд | нд | 18.744 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 18.744 | 18.744 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.744
1.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | нд | 20.229 | 20.229 | 4.0671 | 16.162 | 16.162 | нд | нд | нд | 16.162 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 16.162 | 16.162 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.162 | 100 | Выполнеа реконструкция наиболее аварийных участков ЛЭП, оставшееся участки приведены в соответствие с нормами эксплуатации в ходе ремонтных работ
1.2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | нд | 2.582 | 2.582 | 0 | 2.582 | 2.582 | нд | нд | нд | 2.582 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.582 | 2.582 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.582 | 100
1.3 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | нд | нд | нд | 4.072 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.585 | 0.585 | 0 | 0.585 | 0.585 | нд | нд | нд | 0.585 | 0.228 | нд | нд | нд | 0.228 | 0.585 | 0.585 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.585
1.1.1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | нд | 0.585 | 0.585 | 0 | 0.585 | 0.585 | нд | нд | нд | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.585 | 0.585 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.585 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Реконструкция РП В-46"
1.1.2 | Монтаж устройст сбора и передачи данных УСПД на ПС Ижевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.228 | нд | нд | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  | 13.768 | 13.768 | 0 | 13.768 | 13.768 | нд | нд | нд | 13.768 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 13.768 | 13.768 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.768
1.2.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | нд | 2.621 | 2.621 | 0 | 2.621 | 2.621 | нд | нд | нд | 2.621 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.621 | 2.621 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.621 | 100 | В связи с отменой строительства второй очереди ПС Прибрежная
1.2.2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | нд | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 100 | Исключено по причине изменения требований системного оператора
1.2.3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | нд | 8.747 | 8.747 | 0 | 8.747 | 8.747 | нд | нд | нд | 8.747 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.747 | 8.747 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.747 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Строительство двух линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская"
2 | Новое строительство |  | 374.427 | 374.427 | 56.318 | 318.109 | 271.84 | нд | нд | нд | 271.84 | 311.9561 | нд | нд | нд | 311.9561 | 0 | 4.451 | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.451
2.1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | нд | 374.427 | 374.427 | 56.318 | 318.109 | 271.84 | нд | нд | нд | 271.84 | 276.291 | нд | нд | нд | 276.291 | 0 | 4.451 | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.451 | 1.63 | В результате уточнения в ПСД
2.2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03611 | нд | нд | нд | 0.03611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.629 | нд | нд | нд | 35.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6307 | нд | нд | нд | 18.6307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85604 | нд | нд | нд | 0.85604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9296 | нд | нд | нд | 3.9296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Монтаж приборов учета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29057 | нд | нд | нд | 0.29057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.33 | нд | нд | нд | 8.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96259 | нд | нд | нд | 0.96259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57886 | нд | нд | нд | 0.57886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0972 | нд | нд | нд | 0.0972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.11 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:000000:62, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096 | нд | нд | нд | 0.096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.12 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:010316:13, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09756 | нд | нд | нд | 0.09756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.13 | Строительство КЛ 0,4кВ ул. Согласия, 15, г. Калининград | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61206 | нд | нд | нд | 0.61206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.14 | Строительство ВЛ 13-03 п. Южный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.15 | Строительство КЛ 15-190 Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097 | нд | нд | нд | 0.097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.16 | Строительство МТП 15/0,4 п. Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1911 | нд | нд | нд | 1.1911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.17 | Строитнельство КЛ 0,4 от ТП 214-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01914 | нд | нд | нд | 0.01914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Лизинговые платежи |  |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | 14.064 | нд | нд | нд | 14.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Лизинговые платежи | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.064 | нд | нд | нд | 14.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Прочие расходы |  |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | 2.5673 | нд | нд | нд | 2.5673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО ТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5673 | нд | нд | нд | 2.5673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| справочно: | [24 empty] | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 411.591 | 411.591 | 64.4571 | 351.206 | 304.937 | нд | нд | нд | 304.937 | 354.6061 | нд | нд | нд | 354.6061 | 33.097 | 33.097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.097
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".