## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2019
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | 19.2942 | нд | 19.2942 | нд | нд | 4.9 | нд | нд | нд | 3.3933 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 15.619
1.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | нд | 17.1432 | нд | 17.1432 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.468 | 76 | Выполнеа реконструкция наиболее аварийных участков ЛЭП, оставшееся участки приведены в соответствие с нормами эксплуатации в ходе ремонтных работ
1.2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | нд | 2.151 | нд | 2.151 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.151 | 100
1.3 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3933 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | 0.4875 | нд | 0.4875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4875
1.1.1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | нд | 0.4875 | нд | 0.4875 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4875 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Реконструкция РП В-46"
1.1.2 | Монтаж устройст сбора и передачи данных УСПД на ПС Ижевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | нд | 11.473 | нд | 11.473 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.473
1.2.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | нд | 2.184 | нд | 2.184 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.184 | 100 | В связи с отменой строительства второй очереди ПС Прибрежная
1.2.2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | нд | 2 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 100 | Исключено по причине изменения требований системного оператора
1.2.3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | нд | 7.289 | нд | 7.289 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.289 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Строительство двух линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская"
2 | Новое строительство | нд | 312.023 | нд | 312.023 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | 289.6831 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.06 | 16.6847
2.1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | нд | 312.023 | нд | 312.023 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | 259.963 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.06 | 16.6847 | Первоночальная стоимость ПС снижена на 52,06 млн. рублей в результате разработки проектной документации
2.2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6901 | нд | нд | нд | нд | СМР | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | [9 empty] | 15.526 | 0.4 |  | 5.417
2.2.1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71333 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Монтаж приборов учета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2425 | нд | нд | нд | нд | 35 точек | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.241 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083333 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.875 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9417 | нд | нд | 2.727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8025 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4825 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080833 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.11 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:000000:62, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.12 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:010316:13, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081667 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.13 | Строительство КЛ 0,4кВ ул. Согласия, 15, г. Калининград | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | нд | нд | 0.17 | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.14 | Строительство ВЛ 13-03 п. Южный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0275 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.15 | Строительство КЛ 15-190 Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080833 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
2.2.16 | Строительство МТП 15/0,4 п. Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9925 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.17 | Строитнельство КЛ 0,4 от ТП 214-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015833 | нд | нд | нд | нд | ПИР | нд | нд | нд | нд
3 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Прочие расходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1392 | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО ТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1392 | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 343.2777 | нд | 343.2777 | нд | нд | 4.9 | нд | нд | нд | 329.8116 | 35.09 | нд | 7.017 | нд | нд | нд | нд | 79.6395 | нд