## стр.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Заадная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд |  |  | нд | нд | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 4.9
1.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | нд | нд | 4 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | нд | нд | Выполнеа реконструкция наиболее аварийных участков ЛЭП, оставшееся участки приведены в соответствие с нормами эксплуатации в ходе ремонтных работ
1.2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд
1.3 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Реконструкция РП В-46"
1.1.2 | Монтаж устройст сбора и передачи данных УСПД на ПС Ижевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | нд |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | В связи с отменой строительства второй очереди ПС Прибрежная
1.2.2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | Исключено по причине изменения требований системного оператора
1.2.3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 комплект | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Строительство двух линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская"
2 | Новое строительство | нд |  |  | 32 | нд | нд | нд | нд |  | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | нд | нд | 4 | 32 | нд | нд | нд | нд | 4 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | [8 empty] | 0.4 |  | 5.42
2.2.1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Монтаж приборов учета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд |  | нд | 35 точек | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.11 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:000000:62, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.12 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:010316:13, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.13 | Строительство КЛ 0,4кВ ул. Согласия, 15, г. Калининград | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.14 | Строительство ВЛ 13-03 п. Южный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.15 | Строительство КЛ 15-190 Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.16 | Строительство МТП 15/0,4 п. Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.17 | Строитнельство КЛ 0,4 от ТП 214-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Прочие расходы | нд | [8 empty] | 2.69
4.1 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО ТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [10 empty] | 35.09 | [6 empty] | 4.9
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.