## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калиниградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.204 | 19.2942 | 0.57254 | 3.447 | 2.594 | 15.619 | 2.5944 | 15.6185 | 0 | 0 | 2.5944 | 15.6185 | 2.5944 | 15.6185
1.1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | нд | 2.847 | 17.1432 | 0.57254 | 3.447 | 2.237 | 13.468 | 2.2371 | 13.4675 | 0 | 0 | 2.2371 | 13.4675 | 2.2371 | 13.4675 | 100 | 100 | Выполнеа реконструкция наиболее аварийных участков ЛЭП, оставшееся участки приведены в соответствие с нормами эксплуатации в ходе ремонтных работ
1.2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | нд | 0.357 | 2.151 | 0 | 0 | 0.357 | 2.151 | 0.35731 | 2.151 | 0 | 0 | 0.35731 | 2.151 | 0.35731 | 2.151 | 100 | 100
1.3 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | 0.08098 | 0.4875 | 0 | 0 | 0.08098 | 0.4875 | 0.08098 | 0.4875 | 0.031561 | 0.19 | 0.08098 | 0.4875 | 0.08098 | 0.4875
1.1.1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | нд | 0.08098 | 0.4875 | 0 | 0 | 0.08098 | 0.4875 | 0.08098 | 0.4875 | 0 | 0 | 0.08098 | 0.4875 | 0.08098 | 0.4875 | 100 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Реконструкция РП В-46"
1.1.2 | Монтаж устройст сбора и передачи данных УСПД на ПС Ижевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031561 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | нд | 1.9058 | 11.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 11.473 | 0 | 0 | 1.9058 | 11.473 | 1.9058 | 11.473
1.2.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | нд | 0.36279 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | 2.184 | 0 | 0 | 0.36279 | 2.184 | 0.36279 | 2.184 | 100 | 100 | В связи с отменой строительства второй очереди ПС Прибрежная
1.2.2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | нд | 0.332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33223 | 2 | 0 | 0 | 0.33223 | 2 | 0.33223 | 2 | 100 | 100 | Исключено по причине изменения требований системного оператора
1.2.3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | нд | 1.211 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 7.289 | 0 | 0 | 1.2108 | 7.289 | 1.2108 | 7.289 | 100 | 100 | Включено в инвестпрограмму 20-24гг в раздел "Строительство двух линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская"
2 | Новое строительство | нд | 57.1416 | 312.023 | 7.1357 | 38.9644 | 50.0059 | 273.0586 | 41.4856 | 226.5333 | 46.51 | 259.9626 | 0 | 0 | 0.67942 | 3.71
2.1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | нд | 57.1416 | 312.023 | 7.1357 | 38.9644 | 50.0059 | 273.0586 | 41.4856 | 226.5333 | 42.165 | 230.2425 | 0 | 0 | 0.67942 | 3.71 | 1.6377 | 1.64 | В результате уточнения в ПСД
2.2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004386 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3407 | 29.6901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | [8 empty] | 2.2699 | 15.526
2.2.1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10429 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4788 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Монтаж приборов учета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035453 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035234 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012183 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12792 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0149 | 6.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11732 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070541 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011818 | 0.080833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.11 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:000000:62, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011696 | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.12 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:010316:13, г.Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01194 | 0.081667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.13 | Строительство КЛ 0,4кВ ул. Согласия, 15, г. Калининград | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074561 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Строительство ВЛ 13-03 п. Южный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0040205 | 0.0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.15 | Строительство КЛ 15-190 Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011818 | 0.080833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.16 | Строительство МТП 15/0,4 п. Романово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1451 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Строитнельство КЛ 0,4 от ТП 214-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0023148 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Лизинговые платежи | нд | [7 empty] | нд | нд | 11.72
3.1 | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Прочие расходы | нд | [7 empty] | нд | нд | 2.1392
4.1 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО ТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46403 | 2.1392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16
| Проценты по кредиту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.16
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 62.3324 | 343.2777 | 7.7082 | 42.4114 | 52.6809 | 289.1651 | 46.0668 | 254.1123 | 48.8115 | 296.6977 | 4.5812 | 27.579 | 4.5812 | 27.579
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".