## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [6 empty] | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 414.925 |  | 35.629 | 458.9425 |  | нд | нд | нд |  | 227.8161 | нд | нд |  | 227.8161 | 231.1263
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 414.925 | нд | 35.629 | 379.296 | нд | нд | нд | нд | нд | 216.8866 | нд | нд | нд | 216.8866 | 162.4094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 79.6465 | нд | 0 | 79.6465 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9296 | нд | нд | нд | 10.9296 | 68.7169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
| Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 18.19 |  | 0 | 18.19 | 14.49 |  |  | 14.49 |  | 14.9939 |  |  | 12.506 | 2.488 | 3.2088
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 14.57 | нд | 0 | 14.57 | 10.87 |  |  | 10.87 |  | 11.3612 |  |  | 9.478 | 1.883 | 3.2088 | 0.49123 | 4.51 | нд | нд | нд | нд | 0.409 | 4.31 | 0.082233 | 4.35
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | нд | 0 | 3.62 | 3.62 |  |  | 3.62 |  | 3.6327 |  |  | 3.028 | 0.605 | 0 | 0.012694 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0.35 | 0.001 | 0.35
| Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.5 |  |  | 14.5 | 7.68 |  |  | 7.68 |  | 8.13 |  |  | 6.891 | 1.239 | 6.37
| Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 14.5 | нд | 0 | 14.5 | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 8.13 | нд | нд | 6.891 | 1.239 | 6.37 | 0.45 | 5.85 | нд | нд | нд | нд | 0.40312 | 89.583 | 0.046877 | 10.417
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.29 |  |  | 2.29 | 2.29 |  |  | 2.29 |  | 2.3955 |  |  | 1.997 | 0.399 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-3 | 2.29 | нд | 0 | 2.29 | 2.29 | нд | нд | 2.29 | нд | 2.3955 | нд | нд | 1.997 | 0.399 | 0 | 0.10552 | 4.62 | нд | нд | нд | нд | 0.092261 | 87.4375 | 0.013256 | 12.5625
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 199.4843 |  | 28,84 | 170.644 | 170.644 |  |  |  | 170.644 | 210.5721 |  |  | 33.273 | 177.299 | 0.29993
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.184 | нд | нд | 32.653 | 6.531 | 0.29993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | К 20-2 | 199.4843 | нд | 28,84 | 170.644 | 170.644 |  |  |  | 170.644 | 170.644 |  |  |  | 170.644 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
| Приобретение объктов электрохозяйства у АО ТЭЦ-8 | нд | 0.74412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74412 |  |  | 0.62 | 0.124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 649.3893 |  | #VALUE! | 664.5665 | 195.104 |  |  |  | 170.644 | 463.9077 |  |  | 54.667 | 409.2411 | 241.005
| Прочие инвестиционные платежи, всего, в том числе: | [10 empty] | 126.787 |  |  | 60.487 | 66.3
| Погашение кредита ПС Окружная | [10 empty] | 110 |  |  | 60.487 | 49.513
| Проценты по кредиту ПС Окружная | [10 empty] | 0.947 |  |  |  | 0.947
| Проценты по займамна имущество ООО "Татэнерго" | [10 empty] | 15.84 |  |  |  | 15.84
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".