## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калиниградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 412.1429 | 412.1429 |  | 29.8755 |  | 382.2673 |  |  |  | 190.6386 |  | 191.6287
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | 345.7708 |  | 29.8755 |  | 315.8953 | нд | нд |  | 181.4583 |  | 134.437 | нд | нд | нд | нд
| Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 66.3721 | 66.3721 |  | 0 |  | 66.3721 | нд | нд |  | 9.1803 |  | 57.1918
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
| Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.16 | 15.16 |  | нд |  | нд |  | 12.08 |  | 12.505 |  | 2.662
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 12.14 | 12.14 |  | нд |  | нд |  | 9.06 |  | 9.478 |  | 2.662
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.02 | 3.02 |  | нд |  | нд |  | 3.02 |  | 3.027 |  | 0
| Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.0833 | 12.0833 |  | нд |  | нд |  | 6.4 |  | 6.8908 |  | 5.1925
| Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.0833 | 12.0833 |  | нд |  | нд |  | 6.4 |  | 6.8908 |  | 5.1925
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 1.908 | 1.908 |  | нд |  | нд |  | 1.908 |  | 2.015 |  | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-3 | 1.908 | 1.908 |  | нд |  | нд |  | 1.908 |  | 2.015 |  | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 166.2333 | 166.2333 |  | 24.033 |  | 142.2 |  | 142.2 |  | 175.48 |  | 0.29993
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 32.6599 |  | 0.29993
| Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | К 20-02 | 166.2333 | 166.2333 |  | 24.033 | нд | 142.2 | нд | 142.2 |  | 142.2 |  | 0
| Приобретение объктов электрохозяйства у АО ТЭЦ-8 | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.6201 |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 607.5275 | 607.5275 |  | 53.9085 |  | 524.4673 |  | 162.588 |  | 387.5294 |  | 199.7832
| Прочие инвестиционные платежи, всего, в том числе: | [10 empty] | 126.787
| Погашение кредита ПС Окружная | [10 empty] | 110
| Проценты по кредиту ПС Окружная | [10 empty] | 0.947
| Проценты по займамна имущество ООО "Татэнерго" | [10 empty] | 15.84
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".