## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | нд | 65.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
| Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.16 |  | 12.08 | [6 empty] | 12.087
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 12.14 |  | 9.06 |  |  |  |  | РУ-15кВ |  | 9.06 |  |  |  |  | РУ-15кВ
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.02 |  | 3.02 | 0.4 |  |  |  | РУ-15кВ |  | 3.027 | 0.4 |  |  |  | РУ-15кВ
| Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.083 |  | 6.4 | [6 empty] | 6.891
| Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-1 | 12.083 |  | 6.4 |  |  |  |  | 281 |  | 6.891 |  |  |  |  | 281
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м | K 20-3 | 1.908 |  | 1.908 |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.015 |  |  | 0.45
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 166.233 |  | 142.2 | [6 empty] | 166.853
| Лизинговые платежи | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 32.66
| Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" | К 20-2 | 166.233 |  | 142.2 | 46.38 |  | 5.819 |  |  |  | 166.233 | 46.38 |  | 5.819
| Приобретение объктов электрохозяйства у АО ТЭЦ-8 | нд | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.62 | 0.8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 606.985 |  | 162.588 | 46.78 |  | 6.269 |  |  |  | 220.506 | 47.58 |  | 6.269