## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [6 empty] | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 882.3997 |  | 263.5387 | 618.861 | 165.4094 | нд | нд | нд | 165.4094 | 260.2952 |  |  | 0.1 | 260.1952 | 339.1551 | 1.058 |  | нд | нд | нд | нд |  |  | 1.0578
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 414.925 |  | 252.5156 | 162.4094 | 162.4094 | нд | нд | нд | 162.4094 | 158.8735 |  |  |  | 158.8735 | 0 | -3.536 | -2.1772 | нд | нд | нд | нд |  |  | -3.5358 | -2.1771
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 |  | 0.093602 | 341.5623 | 3 | нд | нд | нд | 3 | 7.5936 |  |  |  | 7.5936 | 333.9687 | 4.594 | 153.1333 | нд | нд | нд | нд |  |  | 4.5936 | 153.1201
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | L 21-05 | 79 |  | 10.9296 | 68.0704 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0125 |  |  |  | 41.0125 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 52 | L 21-06 | 8.2 |  | 0 | 8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0889 |  |  |  | 9.0889 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 13 | L 21-07 | 7.4695 |  | 0 | 7.4695 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9959 |  |  |  | 7.9959 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | L 21-08 | 20.1864 |  | 0 | 20.1864 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 |  |  |  | 15 | 5.1864 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | L 21-09 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8038 |  |  |  | 1.8038 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | L 21-13 | 1.1869 |  | 0 | 1.1869 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1869 |  |  |  | 1.1869 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | L 21-11 | 0.626 |  | 0 | 0.626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62635 |  |  |  | 0.62635 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 | 4.25 |  | 0 | 4.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2534 |  |  |  | 4.2534 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 | 4.9 |  | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.96 |  |  |  | 4.96 | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | L 21-14 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68 |  |  |  | 0.68 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 |  |  |  | 2.5 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5453 |  |  |  | 4.5453 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 |  |  |  | 0.02 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | L 21-18 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | L 21-19 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 |  |  | 0.055 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | L 21-20 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 |  |  | нд | 0.055 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | L 21-21 | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 |  |  | 0.025 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 97.33 |  | 0 | 97.33 | 97.3301 |  |  | 81.1083 | 16.2217 | 97.095 |  |  | 80.9125 | 16.1825 | 0 | 0.23508 |  | нд | нд | нд | нд | -0.19583 |  | -0.039166
1.1.4.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.33 |  | 0 | 97.33 | 97.3301 |  |  | 81.1083 | 16.2217 | 97.095 |  |  | 80.9125 | 16.1825 | 0 | 0.23508 | 0.24153 | нд | нд | нд | нд | -0.19583 | -0.24145 | -0.039166 | -0.24144
1.2. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [18 empty] | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 26.6322 |  | 11.3612 | 15.2709 | 10.2917 |  |  | 8.5764 | 1.7153 | 11.8646 |  |  | 9.9366 | 1.928 | 3.7737 | 1.2835 |  | нд | нд | нд | нд | 1.3602 |  | 0.21268
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 16.4932 |  | 11.3612 | 5.132 | 5.132 |  |  | 4.2767 | 0.85533 | 5.2098 |  |  | 4.3427 | 0.86709 | 0 | 0.078 | 1.5199 | нд | нд | нд | нд | 0.066038 | 1.5441 | 0.011756 | 1.3745
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 |  | 0 | 7.1242 | 2.145 |  |  | 1.7875 | 0.3575 | 3.3505 |  |  | 2.7921 | 0.55842 | 3.7737 | 1.2055 | 56.2019 | нд | нд | нд | нд | 1.0046 | 56.2019 | 0.20092 | 56.2017
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L 21-01 | 3.0147 |  | 0 | 3.0147 | 3.0147 |  |  | 2.5123 | 0.50245 | 3.0147 |  |  | 2.5123 | 0.50245 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.67e-07 | 6.6474e-06 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 | нд |  | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0.28953 |  |  | 0.28953 | 0 | 0 | 0.28953 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.28953 | 100 | 0 | 100
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 14.83 |  | 8.13 | 6.7 | 5.1927 |  |  | 4.3272 | 0.86544 | 7.0781 |  |  | 6.2268 | 0.85133 | 1.3201 | 1.8852 |  | нд | нд | нд | нд | 1.8996 |  | -0.014111
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | 14.83 |  | 8.13 | 6.7 | 5.1927 |  |  | 4.3272 | 0.86544 | 5.3799 |  |  | 4.8116 | 0.56829 | 1.3201 | 0.187 | 3.6012 | нд | нд | нд | нд | 0.48435 | -0.24145 | -0.29715 | -34.3351
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | нд |  | нд | нд | нд |  |  |  |  | 1.6982 |  |  | 1.4152 | 0.28304 |  | 1.6982 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.4152 | 100 | 0.28304 | 100
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 15.985 |  |  | 15.985 | 0.53447 |  |  | 0.445 | 0.089468 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.7995 | -0.164 |  | нд | нд | нд | нд | -0.445 |  | -0.058 | -64.8274
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.18547 |  | 0 | 0.18547 | 0.18547 |  |  | 0.154 | 0.031468 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.154 | -100 | 0 | 0 | Выполнено в объме ремонтной программы
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 7.3254 |  | 0 | 7.3254 | 0.349 |  |  | 0.291 | 0.058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.3254 | -0.349 | -100.0002 | нд | нд | нд | нд | -0.291 | -100 | -0.058 | -100 | Заключен договор на проектирование № 64-2021/ЗЭК от 13 сентября 2021 г с ООО "Прософтсистема" с оплатой по факту выполнения работ.
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 |  | 0 | 8.4741 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.4741 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [18 empty] | нд | нд | нд | нд
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [10 empty] | 1.3801 |  |  | 1.15 | 0.23 |  | 1.3801 |  | нд | нд | нд | нд | 1.15 |  | 0.23 | 100
| Лизинговые платежи | [10 empty] | 1.3801 |  |  | 1.15 | 0.23 |  | 1.3801 |  | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 100 | 0.23 | 100
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1037.1769 |  | 283.03 | 754.1469 | 278.7583 |  |  | 94.457 | 184.3013 | 377.713 |  |  | 98.3259 | 279.387 | 360.0484 | 5.6779 |  | нд | нд | нд | нд | 1.8693 |  | 1.4863