## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калиниградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 31.12. 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 630.484 |  | 210.5236 |  | 419.9608 |  | 137.8412 |  | 221.9049 |  | 305.1734 |  | 5.3219
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 |  | 345.7708 |  | 210.43 |  | 135.3412 |  | 135.3412 |  | 136.8194 |  | 0 |  | 1.4783 |  | 1.0922
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 |  | 284.7132 |  | 0.093602 |  | 284.6196 |  | 2.5 |  | 6.3436 |  | 278.3696 |  | 3.8436 |  | 153.7441
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | L 21-05 |  | 65.83 |  | 9.1803 |  | 56.6497 |  | нд |  | 34.168 |  | 22.4817
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 52 | L 21-06 |  | 7.5895 |  | 0 |  | 7.5895 |  | нд |  | 7.5895 |  | 0
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 13 | L 21-07 |  | 6.6786 |  | 0 |  | 6.6786 |  | нд |  | 6.6786 |  | 0
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | L 21-08 |  | 16.822 |  | 0 |  | 16.822 |  | нд |  | 12.5 |  | 4.322
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | L 21-09 | [7 empty] | нд |  | 1.5281
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | L 21-13 |  | 0.98911 |  | 0 |  | 0.98911 |  | нд |  | 0.98611 |  | 0
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | L 21-11 |  | 0.52167 |  | 0 |  | 0.52167 |  | нд |  | 0.52196 |  | 0
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 |  | 3.5417 |  | 0 |  | 3.5417 |  | нд |  | 3.5451 |  | 0
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 |  | 4.0833 |  | 0 |  | 4.0833 |  | нд |  | 4.1433 |  | 0
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | L 21-14 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.605 |  | нд
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 2.5 |  | нд
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 3.8011 |  | нд
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.02 |  | нд
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | L 21-18 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.02 |  | нд
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | L 21-19 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.055 |  | нд
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | L 21-20 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.055 |  | нд
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | L 21-21 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.025 |  | нд
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 81.1083 |  | 0 |  | 81.1083 |  | 81.1083 |  | 80.9125 |  | 0 |  | -0.19583
1.1.4.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 |  | 81.1083 |  | 0 |  | 81.1083 |  | 81.1083 |  | 80.9125 |  | 0 |  | -0.19583 |  | -0.24145
1.2. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 22.1935 |  | 9.4677 |  | 12.7258 |  | 8.6139 |  | 9.9416 |  | 3.1447 |  | 1.3277
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 |  | 13.7444 |  | 9.4677 |  | 4.2767 |  | 4.2767 |  | 4.3477 |  | 0 |  | 0.07104 |  | 1.6611
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 |  | 5.9368 |  | 0 |  | 5.9368 |  | 1.825 |  | 2.7921 |  | 3.1447 |  | 0.96711 |  | 52.9923
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L 21-01 |  | 2.5123 |  | 0 |  | 2.5123 |  | 2.5123 |  | 2.5123 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0.28953 |  | 0 |  | 0.28953 |  | 100
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 12.3583 |  | 6.775 |  | 5.5833 |  | 4.3272 |  | 6.2268 |  | 0.77176 |  | 0.48435
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 |  | 12.3583 |  | 6.775 |  | 5.5833 |  | 4.3272 |  | 4.8116 |  | 0.77176 |  | 0.48435 |  | 11.1931
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 1.4152 |  | 0 |  | 1.4152 |  | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  | 13.3208 |  | 0 |  | 13.3208 |  | 0.44622 |  | 0 |  | 13.1663 |  | -0.29167
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 |  | 0.15456 |  | 0 |  | 0.15456 |  | 0.15456 |  | 0 |  | 0 |  | -0.155 |  | -100 | Выполнено в объме ремонтной программы
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 |  | 6.1045 |  | 0 |  | 6.1045 |  | 0.29167 |  | 0 |  | 6.1045 |  | -0.29167 |  | -100 | Заключен договор на проектирование № 64-2021/ЗЭК от 13 сентября 2021 г с ООО "Прософтсистема" с оплатой по факту выполнения работ.
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 |  | 7.0618 |  | 0 |  | 7.0618 |  | 0 |  |  |  | 7.0618 |  | 0 |  | 0
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [10 empty] | 1.1501 |  | 0 |  | 1.1501 |  | 0
| Лизинговые платежи | [10 empty] | 1.1501 |  | 0 |  | 1.1501 |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 759.465 |  | 226.7663 |  | 532.6991 |  | 232.3369 |  | 320.1358 |  | 322.2561 |  | 7.7965