## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 710.5822 | 2.5 | 135.3412 | 32 |  | 5.7 |  | нд | 15.2635 | 383.8404 | 37.76 |  | 9.98
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 345.7708 | нд | 135.3412 | 32 | нд | 5.7 | нд | нд | нд | 347.7428 | 32 | нд | 5.935 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 2.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3436 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | L 21-05 | 65.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 21.8295 | 2 | нд | 1.52 | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 52 | L 21-06 | 7.5895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 7.5895 | 1.26 | нд | 0.166 | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 13 | L 21-07 | 6.6786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 6.6786 | 0.5 | нд | 0.032 | нд | нд
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | L 21-08 | 16.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.5
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | L 21-09 | [8 empty] | 0.025 | 1.5031
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | L 21-13 | 0.98911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.98611 |  |  | 0.16
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | L 21-11 | 0.52167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.52196
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 | 3.5417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5451 | [5 empty] | пир
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 | 4.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1433 | [5 empty] | пир
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | L 21-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.605
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 2.4
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3265 | 3.4746 |  |  | 0.975
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | L 21-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | L 21-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | L 21-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | L 21-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ |  | 80.9125 |  |  |  |  | 2яч 110
1.1.4.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 81.1083 | нд | 81.1083 | нд | нд | нд | нд | 2яч. 110кВ |  | 80.9125 | нд | нд | нд | нд | 2яч 110
1.2. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 44.3869 |  | 19.6112 | [6 empty] | 40.3995
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 22.1935 |  | 9.8056 | [6 empty] | 9.9416 | 2.5
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 13.7444 | нд | 4.2767 |  |  |  |  | 9яч.15кВ |  | 13.8256 | 0.1 | нд | нд | нд | ЗРУ-15
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 5.9368 | нд | 3.0167 |  |  |  |  | 5яч.15кВ |  | 2.7921 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L 21-01 | 2.5123 | нд | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | нд |  | 2.5123 | 2.5 | нд | нд | нд | 5яч.
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 | [9 empty] | 0.28953
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.3583 |  | 4.3272 | [6 empty] | 6.2268
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | 12.3583 | нд | 4.3272 | нд | нд | нд | нд | 236шт |  | 4.8116 | нд | нд | нд | нд | 231шт
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | комплекс |  | 1.4152 | нд | нд | нд | нд | комплекс
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 13.3208 |  | 0.44622 | [6 empty] | 0
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.15456 |  | 0.15456 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 канала
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.1045 |  | 0.29167 |  |  |  |  | комплекс
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | [6 empty] | комплекс
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0
Лизинговые платежи
1.1501
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 839.5632 | 2.5 | 231.0285 | 32 |  | 5.7 |  |  | 15.2635 | 506.3025 | 40.26 |  | 9.005