## стр.1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "зЗападная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2021 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2021 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 32 | 0 | 5.7 | 5.7 | нд | нд | нд |  | 37.76 |  | 5.935 | 5.935 | 2.757
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 |  | 32 |  | 5.7 | 5.7 | нд | нд | нд | 28.02.2021; 30.08.2021 | 32 | нд | 5.935 | 5.935 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | L 21-05 |  | нд | [6 empty] | 2021-08-31 | 4 |  |  |  | 1.42
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 52 | L 21-06 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-01-21 | 1.26 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская 13 | L 21-07 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-01-31 | 0.5 | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд
1.1.3.6 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, ул. Флагманская | L 21-08
1.1.3.7 | Электроснабжение дошкольного учереждения в г.Калининграде, пос. Васильково | L 21-09
1.1.3.8 | Строительство КЛ-0,4кВ электроснабжения жд в г.Пионерском, Комсомольская 54 | L 21-13 | [8 empty] | 2021-08-31 |  |  |  |  | 0.16
1.1.3.9 | Электроснабжение гостинницы г.Пионерский, Портовая 5 | L 21-11
1.1.3.10 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12
1.1.3.11 | Электроснабжение объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10
1.1.3.12 | Элекроснабжение судоремонтного строительного производства г. Светлый | L 21-14
1.1.3.13 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15
1.1.3.14 | Строительство электроснабжения казино Шамбала п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | [8 empty] | 2021-12-06 |  |  |  |  | 0.975
1.1.3.15 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17
1.1.3.16 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:020103:296 Багратионовский р-н | L 21-18
1.1.3.17 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050601:1481 Багратионовский р-н | L 21-19
1.1.3.18 | Строительство электроснабжения складского комплекса Театра оперы и балета г.Калининград | L 21-20
1.1.3.19 | Строительство электроснабжения жд КН39:01:050602:289 Багратионовский р-н | L 21-21
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 |  | 2 яч. 110кВ | [6 empty] | 2021-12-30 | [6 empty] | 2 яч. 110кВ
1.2. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 |  | ЗРУ-15 | [6 empty] | 2021-08-31 | [6 empty] | ЗРУ-15
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L 21-01 |  | 2.5 | [6 empty] | 2021-01-29 | 2.5
1.2.1.2.4 | Устройство систем кодиционирования ПС Луговая, ПС Окружная | L 21-22 | [8 empty] | 2021-08-06
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | K 20-01 | [7 empty] | 236шт | 2021-12-30 | [6 empty] | 236шт
1.2.3.2 | Програмное обеспчение АИСКУЭ для выхода на ОРЭМ | L 21-23 | [8 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | по
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | [7 empty] | 2 канала | [7 empty] | 2 канала
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
Лизинговые платежи
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [11 empty] | 37.76 |  | 5.935 | 5.935 | 2.757
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.