## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 416.925 |  | 411.39 | 0 | 7.1864 | нд | нд | 1.667 | 5.5194 | 28.7428 | нд | нд | 4.6469 | 24.0959 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 414.925 |  | 411.39 | 0 | 5.1864 | нд | нд | 0 | 5.1864 | 23.5384 | нд | нд | 0 | 23.5384 |  | 18.352 | 353.8% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.352 | 353.8%
1.1.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | 414.925 |  | 411.39 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0%
1.1.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | нд |  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2835 | нд | нд | 0 | 3.2835 | 0 | 3.2835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2835 | нд | Внеплановая заявка
1.1.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 | нд |  | нд | нд | 5.1864 | нд | нд | нд | 5.1864 | 14.0293 | нд | нд | 0 | 14.0293 | 0 | 8.8429 | 170.5% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8429 | 170.5% | Измененние стоимости в связи с разработкой ПДД
1.1.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | нд | нд | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | нд | Внеплановая заявка
1.1.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0735 | нд | нд | 0 | 0.0735 | нд | 0.0735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0735 | нд | Внеплановая заявка
1.1.6 | Строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | нд | 0 | 0.024 | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | Внеплановая заявка
1.1.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | 0 | 0.028 | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | Внеплановая заявка
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2045 | нд | нд | 4.6469 | 0.55756 |  | 5.2045 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6469 | нд | 0.55756 | нд
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1525 | нд | нд | 4.5949 | 0.55756 | 0 | 5.1525 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5949 | нд | 0.55756 | нд | Внеплановая заявка
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052 | нд | нд | 0.052 | 0 | нд | 0.052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | Внеплановая заявка
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 2 | нд |  |  | 2 | нд | нд | 1.667 | 0.333 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | -2 | -100% |  |  |  |  | 1.667 | -100% | 0.333 | -100%
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на |  |  | нд |  |  | 2 | нд | нд | 1.667 | 0.333 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | -2 | -100% |  |  |  |  | 1.667 | -100% | 0.333 | -100% | Мероприятия перенесены на 2023 год
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 222.6862 | нд | 0 | 0 | 36.9988 | нд | нд | 30.8323 | 6.1665 | 37.043 | нд | нд | 30.8692 | 6.1738 | 185.6433 | 0.044198 | 0.1195% |  |  |  |  | 0.036832 | 0.1195% | 0.007366 | 0.1195%
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 222.6863 | нд | 0 | 0 | 36.9988 | нд | нд | 30.8323 | 6.1665 | 37.043 | нд | нд | 30.8692 | 6.1738 | 185.6433 | 0.044198 | 0.1195% | нд | нд | нд | нд | 0.036832 | 0.1195% | 0.007366 | 0.1195%
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 107.4995 | нд | 3.3505 | 76.8901 | 52.2381 | нд | нд | 43.5318 | 8.7064 | 60.7664 | нд | нд | 50.8105 | 9.9559 | 52.8329 | 8.5283 | 16.33% | нд | нд | нд | нд | 7.2788 | 16.72% | 1.2495 | 14.35%
1.2.1. | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 | 7.1242 | нд | 3.3505 | 3.7737 | 4.9792 | нд | нд | 4.1493 | 0.82987 | 10.7212 | нд | нд | 8.9343 | 1.7869 | 0 | 5.7419 | 115.3% | нд | нд | нд | нд | 4.785 | 115.3% | 0.95699 | 115.3% | Удорожание оборудования
1.2.2. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 73.1164 | нд | 0 | 73.1164 | 20 | нд | нд | 16.6667 | 3.3333 | 20.2835 | нд | нд | 16.9104 | 3.3731 | 52.8329 | 0.28345 | 1.417% | нд | нд | нд | нд | 0.24371 | 1.462% | 0.039742 | 1.192%
1.2.3. | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 | 14.599 | нд | нд | нд | 14.599 | нд | нд | 12.1658 | 2.4332 | 14.48 | нд | нд | 12.153 | 2.327 | 0 | -0.11897 | -0.8149% | нд | нд | нд | нд | -0.012846 | -0.1056% | -0.10613 | -4.362%
1.2.4. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4973 | нд | нд | 1.2478 | 0.24955 | 0 | 1.4973 | 100% | нд | нд | нд | нд | 1.2478 | нд | 0.24955 | нд
1.2.5. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 | 11.9999 | нд | нд | нд | 11.9999 | нд | нд | 9.9999 | 2 | 12.6453 | нд | нд | 10.6159 | 2.0295 |  | 0.64543 | 5.379% | нд | нд | нд | нд | 0.61593 | 6.159% | 0.029501 | 1.475%
1.2.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.55 | 0.11 | 1.1391 | нд | нд | 0.94925 | 0.18985 |  | 0.4791 | 72.59% | нд | нд | нд | нд | 0.39925 | 72.59% | 0.07985 | 72.59% | Удорожание оборудования
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 17.8049 | нд | 13.323 | 4.2952 | 4.2952 | нд | нд | 3.5793 | 0.71586 | 4.4555 | нд | нд | 3.9322 | 0.52327 |  | 0.16034 | 3.733% | нд | нд | нд | нд | 0.35293 | 9.86% | -0.19259 | -26.9%
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 | 17.8049 | нд | 13.323 | 4.2952 | 4.2952 | нд | нд | 3.5793 | 0.71586 | 4.4555 | нд | нд | 3.9322 | 0.52327 |  | 0.16034 | 3.733% | нд | нд | нд | нд | 0.35293 | 9.86% | -0.19259 | -26.9%
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 6.9764 | нд | 0 | 6.9764 | 6.9764 | нд | нд | 5.8137 | 1.1627 | 10.0523 | нд | нд | 8.3295 | 1.7229 |  | 3.0759 | 44.09% | нд | нд | нд | нд | 2.5158 | 43.27% | 0.56016 | 48.18%
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 6.9764 | нд | 0 | 6.9764 | 6.9764 | нд | нд | 5.8137 | 1.1627 | 10.0523 | нд | нд | 8.3295 | 1.7229 |  | 3.0759 | 44.09% | нд | нд | нд | нд | 2.5158 | 43.27% | 0.56016 | 48.18% | Изменение стоимости в связи с разработкой ПДД и изменением состава оборудования
|  |  | 8.4741 | нд | 0 | 8.4741 |  | нд | нд |  |  |  | нд | нд |  |  |  |  | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.796 | нд |  |  | 2.796 | нд | нд | 2.33 | 0.466 | 3.0333 | нд | нд | 2.537 | 0.4963 |  | 0.23732 | 8.488% | нд | нд | нд | нд | 0.20701 | 8.885% | 0.030303 | 6.503%
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047406 | нд | нд | 0.039505 | 0.007901 |  | 0.047406 | 100% | нд | нд | нд | нд | 0.039505 | нд | 0.007901 | нд
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | 2.796 | нд | нд | нд | 2.796 | нд | нд | 2.33 | 0.466 | 2.9584 | нд | нд | 2.47 | 0.4884 |  | 0.16241 | 5.809% | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | 6.009% | 0.022402 | 4.807%
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0275 | нд | нд | 0.0275 | 0 |  | 0.0275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0275 | нд | 0 | нд
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 12.7655 | нд |  |  | 5.9455 | нд | нд | 5.4729 | 0.47259 | 9.0673 | нд | нд | 8.2808 | 0.78654 |  | 3.1218 | 52.51% | нд | нд | нд | нд | 2.8078 | 51.3% | 0.31396 | 66.43%
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.3371 | нд | нд | 1.1143 | 0.22286 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 1.1143 | нд | 0.22286 | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | нд | 0.27674 | нд | нд | нд | 0.27674 | нд | нд | 0.23062 | 0.046123 | 0.27674 | нд | нд | 0.23062 | 0.046123 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | 0.061 | нд | нд | нд | 0.061 | нд | нд | 0.050833 | 0.010167 | 0.061 | нд | нд | 0.050833 | 0.010167 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | 1.331 | нд | нд | нд | 1.331 | нд | нд | 1.1092 | 0.22183 | 0.73536 | нд | нд | 0.6128 | 0.12256 |  | -0.59564 | -44.75% | нд | нд | нд | нд | -0.49637 | -44.75% | -0.099273 | -44.75% | Снижение стоимости оборудования
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.3 | нд | нд | нд | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | нд | нд | нд | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | 2.9 | нд | нд | нд | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | 2.8 | нд | нд | нд | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 | 0.7775 | нд | нд | 0.7775 | 0 |  | 0 | 0% | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | 0.0798 | нд | нд | нд | 0.0798 | нд | нд | 0.0665 | 0.0133 | 0 | нд | нд | 0 | 0 |  | -0.0798 | -100% | нд | нд | нд | нд | -0.0665 | -100% | -0.0133 | -100% | Отсутсвие необходимости
1.4.10 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | 0.32 | нд | нд | нд | 0.31998 | нд | нд | 0.26665 | 0.05333 | 0.23803 | нд | нд | 0.23803 | 0 |  | -0.081947 | -25.61% | нд | нд | нд | нд | -0.028617 | -10.73% | -0.05333 | -100% | Без НДС
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | 0.459 | нд | нд | нд | 0.459 | нд | нд | 0.3825 | 0.0765 | 0 | нд | нд | 0 | 0 |  | -0.459 | -100% | нд | нд | нд | нд | -0.3825 | -100% | -0.0765 | -100% | Отсутсвие необходимости
1.4.12 | Приобретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.309 | нд | нд | 1.9242 | 0.38484 |  | 2.309 | 100% | нд | нд | нд | нд | 1.9242 | нд | 0.38484 | нд
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | 0.308 | нд | нд | нд | 0.308 | нд | нд | 0.25667 | 0.051333 | 0 | нд | нд | 0 | 0 |  | -0.308 | -100% | нд | нд | нд | нд | -0.25667 | -100% | -0.051333 | -100%
1.4.14 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 1 |  |  | 1 | 100% | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 787.4535 | нд | 428.0635 | 88.1616 | 116.4364 | нд | нд | 93.227 | 22.8764 | 153.1607 | нд | нд | 109.4061 | 43.7546 |  | 36.7243 | 31.54% | нд | нд | нд | нд | 16.1791 | 17.35% | 20.8782 | 91.27%