## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калиниградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 31.12. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [8 empty] | 4.322 |  | 24.3398
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 345.77 |  | 356.2757 |  | 0 |  | 4.322 |  | 19.6929 |  |  |  | 15.3709 |  | 355.6%
1.1.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 |  | 345.77 |  | 345.77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.1.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 |  | нд |  | 0.089 |  | нд |  | 0 |  | 2.7348 |  |  |  | 2.7348 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 |  | нд |  | 10.4167 |  | нд |  | 4.322 |  | 11.6943 |  |  |  | 7.3723 |  | 170.6% | Измененние стоимости в связи с разработкой ПДД
1.1.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 5.0833 |  |  |  | 5.0833 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 0.0735 |  |  |  | 0.0735 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.6 | Строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 0.024 |  |  |  | 0.024 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд |  | нд | [5 empty] | 0 |  | 0.083 |  |  |  | 0.083 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд |  | нд | [5 empty] | 0 |  | 4.6469 |  |  |  | 4.6469 |  | нд
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 4.5949 |  |  |  | 4.5949 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 0.052 |  |  |  | 0.052 |  | нд | Внеплановая заявка
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  |  | 1.6667 |  |  |  | 1.6667 |  | 1.6667 |  | 0 |  |  |  | -1.6667 |  | -100%
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на |  |  | 1.6667 |  |  |  | 1.6667 |  | 1.6667 |  | 0 |  |  |  | -1.6667 |  | -100% | Мероприятия перенесены на 2023 год
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 185.5719 |  | нд |  | нд |  | 30.8333 |  | 30.8692 |  |  |  | 0.035833 |  | 0.1162%
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 |  | 185.5719 | [5 empty] | 30.8333 |  | 30.8692 |  |  |  | 0.035833 |  | 0.1162%
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 116.3778 |  | 0 |  | 59.5862 |  | 43.5318 |  | 50.8105 |  |  |  | 7.2787 |  | 16.72%
1.2.1. | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 |  | 5.9368 |  | 0 |  | 2.9202 |  | 4.1493 |  | 8.9343 |  |  |  | 4.785 |  | 115.3% | Удорожание оборудования
1.2.2. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 |  | 73.3333 |  | 0 |  | 56.666 |  | 16.6667 |  | 16.9104 |  |  |  | 0.24371 |  | 1.462%
1.2.3. | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 |  | 12.166 |  | 0 |  |  |  | 12.1658 |  | 12.153 |  |  |  | -0.012845 |  | -0.1056%
1.2.4. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0 |  | 1.2478 |  |  |  | 1.2478 |  | нд
1.2.5. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | 24.9417 |  | нд |  | нд |  | 10 |  | 10.6159 |  |  |  | 0.61586 |  | 6.159%
1.2.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0.55 |  | 0.94925 |  |  |  | 0.39925 |  | 72.59% | Удорожание оборудования
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 14.8374 |  | 11.1025 |  | 3.5793 |  | 3.5793 |  | 3.9322 |  |  |  | 0.35293 |  | 9.86%
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 |  | 14.8374 |  | 11.1025 |  | 3.5793 |  | 3.5793 |  | 3.9322 |  |  |  | 0.35293 |  | 9.86%
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  |  | 5.8137 |  |  |  | 5.8137 |  | 5.8137 |  | 8.3295 |  |  |  | 2.5158 |  | 43.27%
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 |  | 5.8137 |  |  |  | 5.8137 |  | 5.8137 |  | 8.3295 |  |  |  | 2.5158 |  | 43.27% | Изменение стоимости в связи с разработкой ПДД и изменением состава оборудования
|  |  |  | 7.0618 |  |  |  | 7.0618 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 2.33 |  |  |  | 2.33 |  | 2.33 |  | 2.537 |  |  |  | 0.20701 |  | 8.885%
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд |  | нд |  |  |  | нд |  | 0 |  | 0.039505 |  |  |  | 0.039505 |  | нд
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 |  | 2.33 |  |  |  | 2.33 |  | 2.33 |  | 2.47 |  |  |  | 0.14001 |  | 6.009%
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд |  | нд |  |  |  | нд |  | 0 |  | 0.0275 |  |  |  | 0.0275 |  | нд
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 12.2929 |  |  |  | 12.2929 |  | 5.4735 |  | 8.2808 |  |  |  | 2.8073 |  | 51.29%
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1143 |  |  |  | 1.1143 |  | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | нд |  | 0.23062 |  |  |  | 0.23062 |  | 0.231 |  | 0.23062 |  |  |  | -0.00038333 |  | -0.1659%
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 |  | 0.050833 |  |  |  | 0.050833 |  | 0.051 |  | 0.050833 |  |  |  | -0.00016667 |  | -0.3268%
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 |  | 1.1092 |  |  |  | 1.1092 |  | 1.1092 |  | 0.6128 |  |  |  | -0.49637 |  | -44.75% | Снижение стоимости оборудования
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  | 0.7775 |  | 0.7775 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 |  | 1.93 |  |  |  | 1.93 |  | 0.7775 |  | 0.7775 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 |  | 0.7775 |  | 0.7775 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  | 0.7775 |  | 0.7775 |  |  |  | 0 |  | 0%
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 |  | 0.0665 |  |  |  | 0.0665 |  | 0.0665 |  | 0 |  |  |  | -0.0665 |  | -100% | Отсутсвие необходимости
1.4.10 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 |  | 0.26665 |  |  |  | 0.26665 |  | 0.26667 |  | 0.23803 |  |  |  | -0.028631 |  | -10.74% | Без НДС
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 |  | 0.3825 |  |  |  | 0.3825 |  | 0.3825 |  | 0 |  |  |  | -0.3825 |  | -100% | Отсутсвие необходимости
1.4.12 | Приобретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.9242 |  |  |  | 1.9242 |  | нд
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 |  | 0.25667 |  | нд |  | 0.25667 |  | 0.25667 |  | 0 |  |  |  | -0.25667 |  | -100%
1.4.14 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |  |  | 1 |  | нд
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [8 empty] | 97.55 |  | 129.099 |  |  |  | 31.549 |  | 32.34%