## стр.1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "зЗападная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2022 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 34.8 |  | 5.66 | 5.66 | 3.95 |  |  |  | 33.7 |  | 5.935 | 5.935 | 4.589
1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 33.6 |  | 5.66 | 5.66 | 3.95 |  |  |  | 33.6 |  | 5.935 | 5.935 | 4.35
1.1.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 |  | 32 |  | 5.66 | 5.66 | нд | нд | нд | 2022-12-26 | 32 |  | 5.935 | 5.935 | [5 empty] | 0.275 | 0.275 |  |  |  | Согласно ПД
1.1.2 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 |  | 0.4 | нд | нд | нд | 1.13 | нд | нд | 2022-03-31 | 0.4 |  |  |  | 1.13
1.1.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 |  | 0.8 | нд | нд | нд | 2.82 | нд | нд | 2022-07-29 | 0.8 |  |  |  | 2.82
1.1.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 0.4 |  |  |  | 0.4
1.1.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ 15кВ ТП100/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-23 | 0.1 |  |  |  | 0.239
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [16 empty] | яч.15кВ
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | [8 empty] | 2022-10-20 | [6 empty] | яч.15кВ
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 1.43 |  |  |  | 0.839 |  |  |  | 12.46 | 0 | 0.573 | 0 | 1.657 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 |  | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | 0.8
1.2.2. | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | [8 empty] | 2022-11-07 | 10
1.2.3. | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 |  | 0.63 |  |  |  | 0.839 |  |  | 2022-11-14 | 0.63 |  |  |  | 0.839
1.2.4. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-05-18 |  |  | 0.573
1.2.5. | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-11-30 | 0.4 |  |  |  | 0.818
1.2.6. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | [8 empty] | 2022-07-25 | 0.63
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | К 20-1 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2022-12-09
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | [7 empty] | компл
компл
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [10 empty] | 2.9 |  | 0.07 |  | 0.4
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | [8 empty] | 2022-01-18 |  |  | 0.07
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-12 до СП-0,4 (Новый), монтаж СП-0,4кВ п.Южный, Багратионовского р-на | M 22-19 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0.4
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд
1.4. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [12 empty] | 12.832
1.4.1. | Лизинговые платежи | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | нд
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | [15 empty] | шт
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | [8 empty] | 2022-05-26
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | [8 empty] | 2022-05-27
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | [8 empty] | 2022-05-28
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | [8 empty] | 2022-05-29
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11
1.4.10 | Монтаж кондиционеров на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | [8 empty] | 2022-07-01
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14
1.4.12 | Приобретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд | [8 empty] | 05.09.2022 | 2.9
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05
1.4.14 | Приобретение ВЛ-15кВ № 15-298 г. Светлый | нд | [8 empty] | 02.22.2022 |  |  | 12.832
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 36.23 |  | 5.66 | 5.66 | 4.789 |  |  |  | 49.06 | 0 | 19.41 | 5.935 | 6.646