## стр.1
Приложение 6.1 к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010 №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2017г.
[5 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [20 empty] | Утверждаю генеральный директор
Мартынко Д.И.
(подпись)
[27 empty] | " |  | 27 |  | " |  | 03 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * |  | Объём финансирования 2017год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[21 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  | 981.335 | [6 empty] | 56.0567 |  | 129.6547 | 291.855 | 193.0224 | 193.2544 | 72.0715 | 38.0984 | 13.67 | 175.448 | 175.448 | -60 | [9 empty] | из-за отсутствия финансирования (Инвесторов)не начато строительство ПС Преголь и КВЛ до ПС Преголь
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [11 empty] | 3.0446 |  | 3.8016 | 3.8016 | 0.8396 | 3.8016 | 1.514 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкцич КЛ-15кВ от РП В-46 | [11 empty] | 0.0826 |  | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | реконструкция сетей
2 | Монтаж трансформатора в ТП-2 п.Южный | [11 empty] | 0.34102 |  | 0.34102 | 0.34102 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | реконструкция сетей
3 | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [11 empty] | 2.621 |  | 2.621 | 2.621 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | реконструкция сетей
4 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ пер. рабочий п. Прибрежный | [13 empty] | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | реконструкция сетей
5 | Строительство 2-й очереди ТП-5 г. Пионерский , ул. Шаманова 8А | [13 empty] | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | реконструкция сетей
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [11 empty] | 0.35617 |  | 0.55917 | 0.55917 | 0.203 | 0.55917 | 0.203 | 0 | 0 | 0
1 | Монтаж приботов учета электроэнергии | [11 empty] | 0.062446 |  | 0.062446 | 0.062446 | 0 | 0.062446 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж оборудования АИИСКУЭ в ТП88-17 Пионерский | [11 empty] | 0.29373 |  | 0.29373 | 0.29373 | 0 | 0.29373 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | [17 empty] | 0
2 | [17 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
3 | Монтаж оборудование АИИСКУЭ в ТП 329-2 г. Зеленоградск | [13 empty] | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж приборов учета в ТП 328-7 г. Зеленоградск | [13 empty] | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  | 981.335 | [6 empty] | 53.31 |  | 75.5872 | 291.855 | 116.407 | 116.407 | 40.8198 | 0 | 0 | 175.448 | 175.448 | -60 | [9 empty] | отсутствие договоров технологического присоединения (Инвесторов)
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" (Окружная) |  |  | 129.538 | [6 empty] | 52.9356 |  | 75.2128 | 8.746 | 97.49 | 97.49 | 22.2772 | 0 | 0 | 0 | 88.744 | 1114
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) |  |  | 374.42 | [6 empty] | 0.37442 |  | 0.37442 | 13.707 | 18.917 | 18.917 | 18.5426 | 0 | 0 | 355.503 | 5.21 | 138
1 | [17 empty] | 0
2 | [17 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
3 | Строительство КВЛ110кВ от оп. 11 ПС О-70 ТЭЦ-2 - ПС Юговосточная до ПС Преголь |  |  | 144.767 | [9 empty] | 64.042 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.767 | 64.042 | -100 | [9 empty] | отсутствие договоров технологического присоединения (Инвесторов)
4 | Строительство ПС 110/10кВ "Преголь" |  |  | 332.61 | [9 empty] | 205.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 332.61 | 205.36 | -100 | [9 empty] | отсутствие договоров технологического присоединения (Инвесторов)
2.2 | Прочее новое строительство | [9 empty] | 2.7467 |  | 13.3641 |  | 20.2426 | 20.4566 | 7.145 | 20.5096 | 7.092 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
1 | Строительство электроснабжения Пионерской городской больницы | [9 empty] | 2.7467 |  | 2.7467 |  | 2.7467 | 2.7467 | 0 | 2.7467 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
2 | Строительство КЛ-15кВ ТП-7- ул. Портовая 1 Пионерский | [11 empty] | 0.21351 |  | 5.763 | 5.977 | 5.763 | 5.977 | 5.763 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
3 | Наружное освещение автодороги Зеленоградск-Приморск | [11 empty] | 0.12923 |  | 0.12923 | 0.12923 | 0 | 0.12923 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
4 | Строительство электроснабжения стоительной площадки ГРК Янтарная 2-й этап | [11 empty] | 7.441 |  | 7.441 | 7.441 | 0 | 7.441 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
5 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома ул Набережная Пионерский | [11 empty] | 1.452 |  | 1.452 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
6 | Электроснабжение жилого дома пер Приморский, Пионерский | [11 empty] | 0.24572 |  | 0.24572 | 0.24572 | 0 | 0.24572 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
7 | Электроснабжение жилого дома ул Красная г. Пионерский | [11 empty] | 0.74631 |  | 0.74631 | 0.74631 | 0 | 0.74631 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
9 | Электроснабжение объекта на зем. Участках Багратионовского р-на АО Нивенское | [11 empty] | 0.38965 |  | 0.38965 | 0.38965 | 0 | 0.38965 | 0 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
10 | Электроснабжение объекта на зем. Очистные сооружения г.Светлого | [11 empty] | 0 |  | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
11 | Электроснабжение ЖД Приморская 13 г. Зеленогноградск | [13 empty] | 0.217 | 0.217 | 0.27 | 0.27 | 0.217 | 0 | [11 empty] | техприсоединение
3. | Лизинговые платежи | [11 empty] | 28.9479 |  | 38.802 | 38.802 | 9.8541 | 0 | 0 | [12 empty] | приобретение для производственных нужд
1 | Лизинг покупка автомобилей | [11 empty] | 0.58847 |  | 0.664 | 0.664 | 0.075534 | 0 | 0
2 | Лизинг покупка ПС 110/15кВ Ижевская | [11 empty] | 24.3263 |  | 32.435 | 32.435 | 8.1087 | 0 | 0
3 | Лизинг покупка РП-15кВ 62/4 | [11 empty] | 4.0331 |  | 5.377 | 5.377 | 1.3439 | 0 | 0
4 | Лизинг покупка аварийного Дизель- генератора | [13 empty] | 0.326 | 0.326 | 0.326
4. | Прочие расходы | [11 empty] | 8.3547 |  | 13.21 | 13.228 | 13.21 | 13.228 | 4.861
1 | Учаски для СП-15 Водолзабор | [11 empty] | 0.0177 |  | 0.012 | 0.03 | 0.012 | 0.03 | 0
2 | Покупка офисного помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский, д 3, помещение 1А | [11 empty] | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0
3 | Покупка технического помещения г.Пионерский, пер. Комсомольский д 7, помещение 2А | [11 empty] | 3.237 |  | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 0
4 | Покупка ВЛ 0.4кВ 437/2 от ТП 437 ул. Матросова, г. Калининград | [13 empty] | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
5 | Покупка КЛ 10кВ 2х3050м № 42-12; 42-07 г. Калининград ул. Туруханская | [13 empty] | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.