## Лист1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС 20%
АО Западная энергетическая компания на 2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор
_____________________/М.Т. Ретиков/
(подпись)
15. 12.2018г
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [5 empty] | Осталось |  |  | примечания
|  | стоимости | [2019 год] | [5 empty] | профинан-
|  | на начало | всего, | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. | сировать
|  | года* | год N | [5 empty] | по результатам
|  |  | план** | план | план |  | план | план | отчетного
периода*
| ВСЕГО, | 425.8113 | 305.2309 | 74 | 89 |  | 67 | 75.231 | 305.2309
1. | Техническое перевооружение | 16.4359 | 19.0179 | 2.5 | 6 |  | 7.082 | 3.436 | 19.0179
и реконструкция
1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | 16.4359 | 16.4359 | 2 | 6 |  | 5 | 3.436 | 16.4359
2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | 0 | 2.582 | 0.5 | 0 |  | 2.082 | 0 | 2.582
2. | Энергосбережение и повышение и повышение энергетической эфективности | 0 | 0.585 | 0 | 0.385 |  | 0 | 0.2 | 0.585
1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | 0 | 0.585 | 0 | 0 |  | 0.385 | 0.2 | 0.585
3. | Создание систем телемеханики | 0 | 13.7878 | 1.5 | 6 |  | 4.653 | 3.635 | 13.7878
и связи
1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | 0 | 2.6207 | 0.4 | 2 |  | 0 | 2.221 | 2.6207
2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | 0 | 2.4 | 0.3 | 2 |  | 0 | 0.1 | 2.4
3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | 0 | 8.7671 | 0.8 | 2 |  | 4.653 | 1.314 | 8.7671
4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1
5. | Новое строительство | 409.3754 | 271.8402 | 70 | 77 |  | 54.88 | 67.96 | 271.8402
1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | 271.8402 | 271.8402 | 70 | 77 |  | 54.88 | 67.96 | 271.8402
2 | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная | 137.5353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | не включено в план 2019г. по причине отсутствия Заявителей на техприсоединение
6. | Прочее новое строительство
1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1
2
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## Лист2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. руб. с НДС 20%
АО Западная энергетическая компания
Утверждаю
Генеральный директор
________________/М.Т. Ретиков/
15.12. 2018г
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования | [6 empty] | Необходимо профинансировать по факту | Причины отклонений
|  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  | план* | план | план |  | план |  | план
1 | Собственные средства |  | 196.971 | 42 | 47 |  | 45 |  | 62.971
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 71.534 | 15 | 15 |  | 15 |  | 26.534
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоеди- |  | 71.534 | 15 | 15 |  | 15 |  | 26.534
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоеди-
нения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоеди- |  | 71.534 | 15 | 15 |  | 15 |  | 26.534
нения потребителей
1.2. | Амортизация |  | 92.437 | 22 | 22 |  | 22 |  | 26.437
1.3. | Возврат НДС |  | 33 | 5 | 10 |  | 8 |  | 10
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 108.2597 | 32 | 42 |  | 22 |  | 12.2597
2.1. | Кредиты |  | 100 | 30 | 40 |  | 20 |  | 10 |  | привлечение кредитных средств обосновано недостаточностью средств на строительство ПС "Южная-2" (Окружная) 135,000 млн.рубл. по договору ТП №02-01/15ТП от 28.09.2015г
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства (плата за ТП) |  | 8.2597 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2.2597
| ВСЕГО источников финансирования |  | 305.231 | 74 | 89 |  | 67 |  | 75.2307

## Лист3
План ввода/вывода объектов в 2019 году
Утверждаю
Генеральный директор
_________ /М.Т. Ретиков/
15.12. 2018г
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВа |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВа
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год 2018 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год 2018
|  | года | года | года | года |  | года | года | года | года | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  | 0,8км | 0,8км
2 | Реконструкция ВЛ 15-180 в п. Прибрежном |  |  |  | 4,16км | 4.16км
4 | Строительство КВЛ 110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" (Окружная) |  |  | 6км |  | 6км
5 | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная |  |  |  | 16МВА | 16МВА
6 | Строительство ПС 110кВ Южная-2 (Окружная) |  |  |  | 16МВА | 16МВА
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для График 2019г.xls
Дата отчета: 18.01.2019 10:29
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 39 | Excel 97-2003