## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ВВ | нд | П | 2025 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 2 | шт. ячеек | В1-01-1 | 39176.87 | 1.27 | 99509.2498
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ВВ | нд | П | 2025 | 110 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, отсутствие встроенных трансформаторов тока, 800 А | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 18 | шт. ячеек | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 50797.206
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | Т1 | нд | П | 2025 | 110 | ТДН-16000/110-У1 | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | шт. ячеек | Т4-07-2 | 69220.72 | 1.27 | 87910.3144
1.1.1.4 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | Т2 | нд | П | 2025 | 110 | ТДН-16000/110-У1 | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | шт. ячеек | Т4-07-2 | 69220.72 | 1.27 | 87910.3144
1.1.1.5 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | Подготовка и благоустройство территории ПС | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 18459 м2 | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 0 | м2 | Б-1-05 | 4.85 | 1 | 0
1.1.1.6 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | Постоянная часть | ПС | нд | П | 2025 | 110 | Калининградская область | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 0 | единиц | Таблица З1-02 | 144317.05 | 1 | 0
1.1.1.7 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | здания ОПУ | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 1 ОПУ | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | РУ | таблица 34-03 | 141.69 | 1 | 141.69
1.1.1.8 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | здание ЗРУ | ПС | нд | П | 2025 | 110 | ! ЗРУ | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | единиц | таблица 35-01 | 14686.79 | 1 | 14686.79
1.1.1.9 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 1ПС | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 0 | единица | Таблица А3-02 | 54220.84 | 1.12 | 0
1.1.1.10 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | АСУТП присоединения | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 2 присоединения 110 кВ | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | Таблица А4-01 | 1046.28 | 1.27 | 2657.5512
1.1.1.11 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | АСУТП присоединения | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 18 присоединений 10 кВ | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 18 | единица | Таблица А4-02 | 330.05 | 1.27 | 7544.943
1.1.1.14 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | Проектные работы | ПС | нд | П | 2025 | 110 | 1 ПС | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | единиц | П-1-02 | 93308.14 | 1 | 93308.14
1.1.1.18 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | ПС | нд | П | 2025 | 110 | нд | распоряжение | №Р-05-02/20 от 04.02.2020 | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 444466.1988
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ | нд | П | 2023 | 15 | одноцепная, СИП-3, сеч 120 мм, | распоряжение | №Р-06-02/20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 2 | км (по трассе) | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 5479.8652 | нет распоряжения на ТХ
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ | нд | П | ВЛЗ | 15 | одноцепная протяженность 1 км | распоряжение | №Р-06-02/20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 2 | км (по трассе) | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2576.1732
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛЗ | нд | П | ВЛЗ | 15 | одноцепная протяженность 1 км | распоряжение | №Р-06-02/20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 2 | км (по трассе) | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.05 | 3359.034
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | Затраты на проектно-изыскательские работы | ВЛЗ | нд | П | ВЛЗ | 15 | одноцепная протяженность 1 км | распоряжение | №Р-06-02/20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | протяженность 2 км | П-3-02 | 795.69 | 1 | 795.69
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | ВЛЗ | нд | П | ВЛЗ | 15 | нд | нд | нд | Калининградская обл. | 1 | 3 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 12210.7624
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ выключателя | ПС | нд | С | 2024 | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 3 | шт. ячеек | В1-01-1 | 39176.87 | 1.27 | 149263.8747
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ выключателя | ПС | нд | С | 2024 | 110 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, In=800А; I отк=20 кА | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 14 | шт. ячеек | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 39508.938
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ трансформатора | ПС | нд | С | 2024 | 110 | ТДН-10000/110-У1 | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | шт. ячеек | Т4-06-2 | 53309.75 | 1.27 | 67703.3825
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | С | 2024 | 110 | ASR1.0P/840, 840 кВА | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | шт. ячеек | Р1-06-1 | 6602.46 | 1.27 | 8385.1242
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ трансформатора | ПС | нд | С | 2024 | 110 | ТМ 15/0,4 кВ, 100 кВА | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | шт. ячеек | Т5-09 - 1 | 1610.61 | 1.27 | 2045.4747
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2024 | 110 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | Таблица А3-02 | 54220.84 | 1.12 | 0
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | УНЦ АСУТП 3 присоединений 110 кВ | ПС | нд | С | 2024 | 110 | УНЦ АСУТП 3 присоединений 110 кВ | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 3 | 1 ед | Таблица А4-01 | 1046.28 | 1.27 | 3986.3268
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | АСУТП 14 присоединения | ПС | нд | С | 2024 | 110 | АСУТП 14 присоединения | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 14 | 1 ед | Таблица А4-02 | 330.05 | 1.27 | 5868.289
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | Затраты на проектно-изыскательские работы | ПС | нд | С | 2024 | 110 | Затраты на проектные работы ПС 110/15 кВ | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 единица | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | ПС | нд | С | 2024 | 110 | нд | техническое задание | 50/14ТЗ от 30.12.2021 | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 287398.9399
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | УНЦ ячеек выключателей | ВВ | нд | П | 2024 | 15 | ВВ In=1000А; Iотк 20 кА | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 9 | единиц | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 17093.1078
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | УНЦ ячеек выключателей | ВВ | нд | П | 2024 | 6 | ВВ In=1250А; Iотк 20 кА | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 10 | единиц | В 8-02-1-2 | 1495.46 | 1.27 | 18992.342
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | УНЦ ячейки трансформатора | Т | нд | П | 2024 | 15 | ТМГ-15/6кВ 800кВА | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 0 | единиц | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | УНЦ ячейки трансформатора | Т | нд | П | 2024 | 6 | ТМ 6/0,4кВ 250кВА | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | единиц | Т5.2-07-1 | 875.5 | 1.27 | 1111.885
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | Затраты на проектно-изыскательские работы | нд | нд | П | 2024 | нд | нд | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 709.17
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | П | 2024 | нд | нд | распоряжение | №Р-01-01-20 от 30.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | объект | нд | нд | нд | 37906.5048
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | УНЦ здания РП на 28 ячеек |  | нд | С | 2024 | 10 | тип ( блочный), количество трансформаторов (2),номинальная мощность | распоряжение | №Р-02-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 4 | 1 единица на 7 ячеек выключателей | Э4-01 | 2968.9 | 1.27 | 15082.012
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | УНЦ ячеек выключателей |  | нд | С | 2024 | 10 | ВВ In=2500А; Iотк 20 кА | распоряжение | №Р-02-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 24 | единиц | В8-051 | 2383.44 | 1.27 | 72647.2512
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | УНЦ ячейки трансформатора |  | нд | С | 2024 | 10 | Трансформатор 15/0,4кВ 100кВА | распоряжение | №Р-02-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | единиц | Т5-10-1 | 367.67 | 1.27 | 466.9409
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | Затраты на проектно-изыскательские работы | нд | нд | С | 2024 | 10 | нд | распоряжение | №Р-02-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | С | 2024 | 10 | нд | распоряжение | №Р-02-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1 | объект | нд | нд | нд | 98833.7341
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 |  | 1 |  |  | 2025 | 110 | ДГР | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-125 | 2752.48 | 1.27 | 3495.6496
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ и ошиновки 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 2 |  |  | 2025 | 110 | защита трансформатора | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | И11-31 | 5490.22 | 1.27 | 13945.1588
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Микропроцессорное устройство АЧР с 4-мя отключающими воздействиями для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 |  |  | 2025 | 110 | АЧР | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-145 | 1403.46 | 1.27 | 1782.3942
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Микропроцессорный терминал для защиты и автоматики отходящих линий 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 6 |  |  | 2025 | 110 | Терминал ТОР-200 Л | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 6 | единица | И11-140 | 1009.17 | 1.27 | 7689.8754
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 2 |  |  | 2025 | 110 | Терминал ТОР-200 Т | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | И11-127 | 2414.52 | 1.27 | 6132.8808
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | 1 |  |  | 2025 | 110 | Терминал ТОР-200 СВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-132 | 2176.38 | 1.27 | 2764.0026
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Шкаф ТН 6 - 35 кВ | 1 |  |  | 2025 | 110 | Шкаф ТН 10 кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | единица | И12-03 | 2100.08 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | 1 |  |  | 2025 | 110 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И12-02 | 2123.7 | 1.27 | 2697.099
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | один щит постоянного тока (ЩПТ) Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А |  |  |  | 2025 | 110 | ЩПТ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И13-01 | 914.25 | 1.27 | 1161.0975
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | УНЦ шкафа комплекса систем безопасности | 1 |  |  | 2025 | 110 | Шкафа комплекса систем безопасности | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И15-02 | 767.59 | 1.27 | 974.8393
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | УНЦ стационарная камеры охранного (технологического) | [5 empty] | Стационарная камеры охранного (технологического) NV TUB IP 5MP 2812 | распоряжение |  | Калининградская обл. |  | 16 | единица | И 15-05 | 234.29 | 1.27 | 4760.7728
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | АРМ персонала систем видеонаблюдения | [5 empty] | АРМ персонала систем видеонаблюдения | распоряжение |  | Калининградская обл. |  | 1 | единица | И 15-03 | 309.99 | 1.27 | 393.6873
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 | 110 | Затраты на проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | O 24-01 |  |  |  |  | 2025 | 110 | Всего | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | [5 empty] | 46556.8177
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф основных защит ВЛ-110 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 |  | И11-15 | 3167.39 | 1.27 | 8045.1706
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф резервных защит ВЛ-110 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 |  | И11-19 | 2492.88 | 1.27 | 6331.9152
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Микропроцессорное устройство АЧР с 4-мя отключающими воздействиями для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф АЧР-АОСН | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 |  | И11-145 | 1403.46 | 1.27 | 1782.3942
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Микропроцессорный терминал автоматики регулирования напряжения (АРКТ) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф АЧР-АОСН | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 |  | И11-146 | 876.92 | 1.27 | 1113.6884
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф центральной сигнализации |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф центральной сигнализации | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И12-02 | 2123.7 | 1.27 | 2697.099
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-126 | 8928.57 | 1.27 | 11339.2839
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (9 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | единица | И11-03 | 7087.36 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Шкаф управления ОРУ-110 Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  |  |  | 2025 | 110 | Шкаф управления ОРУ-110 Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-09 | 3659.78 | 1.27 | 4647.9206
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 | 110 | Затраты на проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | O 24-02 |  |  |  |  | 2025 | 110 | Всего | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | [5 empty] | 40212.4819
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Ограждение внешнее | ПС |  |  | 2025 | 110 | Реконструкция ограждения територии ПС | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 262 | мп | У4-01 | 18.6 | 1.27 | 6188.964
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | ПС |  |  | 2025 | 110 | Реконструкция ячеек трансформаторов 110 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | ПС | С1-06-2 | 1275 | 1 | 1275
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ на прочие здания и сооружения | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шумозащитная стенка | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 78.6 | м3 | З8-06 | 147.46 | 1 | 11590.356
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ на прочие здания и сооружения | ПС |  |  | 2025 | 110 | Маслосборник | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 54 | м3 | З8-13 | 24.77 | 1 | 1337.58
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС |  |  | 2025 | 110 | Благоустройство територии ПС дороги | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1000 | м2 | Б 1-05 | 4.85 | 1 | 4850
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ ячеек выключателей | ПС |  |  | 2025 | 110 | ЗАР1DT-145/40/3150У1, Iн =3150А, Iотк=40 кА, Uн=110 кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | комп. | В 1-02-1 | 39176.87 | 1.27 | 99509.2498
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ ячеек выключателей | ПС |  |  | 2025 | 110 | КРУ 12D24PL вв. выключатели Т-1, Т-2 КРЭ 10/1250/25-1, СВ , СР КРЭ 10/1250/25-1, ячейка выкл. ТН-1, 2 КРЭ 10/630/21-1, ячейка выкл. ТСН-1, 2 КРЭ 10/1000/16-1, ячейка выкл. ДГР-1, 2 КРЭ 10/1000/16-1, ячейка выкл. отходящих КЛ КРЭ 10/1000/16-1 -12 яч. | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | яч | В 3-02-1 | 2222.1 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ АСУ ТП ПС и ТМ | ПС |  |  | 2025 | 110 |  | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | ПС | А 3-01-1 | 54220.84 | 1.27 | 68860.4668
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ ТП присоединения | ПС |  |  | 2025 | 110 |  | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | А 4-01 | 330.05 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 |  | ПС |  |  | 2025 | 110 |  | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | 1 ед | А 4-02 | 1046.28 | 1.27 | 2657.5512
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф управления ОРУ-110 Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф управления | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 5 | единица | И11-09 | 3659.78 | 1.27 | 23239.603
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф автоматики управления ДГР 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф управления ДГР | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | И11-125 | 2752.48 | 1.27 | 6991.2992
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ и ошиновки 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф защит трансформатора | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | И11-31 | 5490.22 | 1.27 | 13945.1588
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Микропроцессорное устройство АЧР с 4-мя отключающими воздействиями для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф АЧР-АОСН | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-145 | 1403.46 | 1.27 | 1782.3942
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Микропроцессорный терминал автоматики регулирования напряжения (АРКТ) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф АЧР-АОСН | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-146 | 876.92 | 1.27 | 1113.6884
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф ТН 6 - 35 кВ | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф цепей напряжения | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И12-03 | 2100.08 | 1.27 | 2667.1016
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф центральной сигнализации | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф центральной сигнализации | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И12-02 | 2123.7 | 1.27 | 2697.099
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И11-126 | 8928.57 | 1.27 | 11339.2839
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | один щит постоянного тока (ЩПТ) Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250 А | ПС |  |  | 2025 | 110 | ЩПТ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И13-01 | 914.25 | 1.27 | 1161.0975
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ); Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16 А | ПС |  |  | 2025 | 110 | ШРОТ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И13-03 | 1940.86 | 1.27 | 2464.8922
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | два стационарных зарядных устройства (ЗУ);Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А | ПС |  |  | 2025 | 110 | ЗУ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | единица | И13-04 | 2409.41 | 1.27 | 6119.9014
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | один комплект аккумуляторных батарей (АБ) Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | ПС |  |  | 2025 | 110 | АБ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 104 | единица | И12-09 | 50.78 | 1.27 | 6707.0224
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Система охранного (технологического) видеонаблюдения на 8 видеокамер | ПС |  |  | 2025 | 110 | видеонаблюдение | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 система | И15-14 | 35603.72 | 1.27 | 45216.7244
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Шкаф ввода на переменном токе с АВ, номинальный ток 2500 А | ПС |  |  | 2025 | 110 | Щит собственных нужд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | единица | И13-06 | 3389.7 | 1.27 | 4304.919
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Прочее устройство (аппаратура) | ПС |  |  | 2025 | 110 | Шкафы ОРУ комплект | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 единица | И12-08 | 85.79 | 1.27 | 108.9533
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ зданий ОПУ | ПС |  |  | 2025 | 110 | Здание ОПУ, совмещенное с КРУ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | ОПУ | З3-01-2 | 7792.75 | 1.27 | 9896.7925
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ подготовки территории ПС | ПС |  |  | 2025 | 110 | УНЦ подготовки территории ПС | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 4161 | м2/ тыс.руб. | Б 1-05 | 4.85 | 1 | 20180.85
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории яч.выключателя НУ ПС110 кВ | ПС |  |  | 2025 | 110 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории яч.выключателя НУ ПС110 кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. |  | 2 | м2/ 1 яч. | С-1-01-2 | 833 | 1 | 1666
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории основное здание ОПУ ПС110 кВ | ПС |  |  | 2025 | 110 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории основное здание ОПУ ПС110 кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. |  | 1 | м2/ОПУ | С 1-04-1-2 | 1220 | 1 | 1220
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории прочие здания( противопожарные резервуары, маслосборник и дрю) ПС110 кВ | ПС |  |  | 2025 | 110 | УНЦ площадь подготовки и устройства территории прочие здания( противопожарные резервуары, маслосборник и дрю) ПС110 кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. |  | 1 | м2/ прочие здания в целом ПС | С 1-06-1-2 | 1275 | 1 | 1275
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 1,5мм2х4 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2.3 | км | Н3-01-1 | 266.35 | 1.27 | 778.0084
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 1,5мм2х5 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 3 | км | Н3-01-2 | 291.14 | 1.27 | 1109.2434
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 2,5мм2х4 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 4 | км | Н3-02-1 | 324.64 | 1.27 | 1649.1712
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 2,5мм2х5 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 3.2 | км | Н3-02-2 | 363.18 | 1.27 | 1475.9635
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 4мм2х4 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 6 | км | Н3-03-1 | 446.85 | 1.27 | 3404.997
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 4мм2х5 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 2 | км | Н3-03-2 | 504.24 | 1.27 | 1280.7696
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 6мм2х4 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 4 | км | Н3-04-1 | 537.47 | 1.27 | 2730.3476
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 6мм2х5 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 3.6 | км | Н3-04-2 | 658.25 | 1.27 | 3009.519
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 10мм2х4 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 4 | км | Н3-05-1 | 798.88 | 1.27 | 4058.3104
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | УНЦ контрольного (силового) кабеля | ПС |  |  | 2025 | 110 | Кабель контрольный 10мм2х5 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 6 | км | Н3-05-2 | 1162.22 | 1.27 | 8856.1164
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Затраты на проектно-изыскательские работы | ПС |  |  | 2025 | 110 | Затраты на проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | Всего |  |  |  | 2025 | 110 | Всего | распоряжение |  | Калининградская обл. | 2 | [5 empty] | 366843.4786
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | Система охранного (технологического) видеонаблюдения на 8 видеокамер | ПС |  |  | 2025 | 110 | Стационарная камеры охранного (технологического) NV TUB IP 5MP 2812 | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 16 | единица | И 15-05 | 234.29 | 1.27 | 4760.7728
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | АРМ персонала систем видеонаблюдения | ПС |  |  | 2025 | 110 | Затраты на проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 99.28
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | Всего | ПС |  |  | 2025 | 110 | Dctuj | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | [5 empty] | 4860.0528
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | УНЦ здания РП | РП |  | П | нд | 10 | здания РП на 21 ячейку | распоряжение | 2021-08-31 | Калининградская обл. | 1 | 0 | РУ | Э4-01 | 2968.9 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | нд | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | нд | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 19 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 36085.4498
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | нд | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-08 | 2127.51 | 1 | 2127.51
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | нд | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 38212.9598
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2025 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2025 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2025 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2025 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2025 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2025 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2025 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2025 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2026 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2026 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2026 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [5 empty] | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2026 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2026 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2026 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [5 empty] | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2027 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2027 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2027 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  |  | 2027 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2027 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2027 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2027 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  |  | 2027 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2028 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2028 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2028 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  |  | 2028 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2028 | 10 | Трансформатор 10/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2028 | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2028 | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  |  | 2028 | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 |  | РП |  | П | нд | 10 | здания РП на 21 ячейку | распоряжение | 2021-08-31 | Калининградская обл. | 1 | 0 | РУ | Э4-01 | 2968.9 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | нд | 10 | Выключатель вакуумный 10 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 23 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 43682.3866
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | нд | 10 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 | Итого объем финансовых потребностей, тыс. рублей (без НДС) |  |  | П | нд | 10 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 47937.3966
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 1600 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-22-1-1 | 3484.95 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | УНЦ КТП блочного типа сендвич-панели | КТП |  | П | 2029 | 15 | КТП блочного типа сендвич-панели | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | Э3-11-2 | 25597.74 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2029 | 15 | Выключатель вакуумный 15 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2029 | 15 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  |  | 2029 | 15 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 1000 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-19-1-1 | 1778.09 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | УНЦ КТП блочного типа сендвич-панели | КТП |  | П | 2029 | 15 | КТП блочного типа сендвич-панели | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2029 | 15 | Выключатель вакуумный 15 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 8 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 15193.8736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2029 | 15 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2029 | 15 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 15619.3736
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | УНЦ КТП блочного типа сендвич-панели | КТП |  | П | 2029 | 15 | КТП блочного типа сендвич-панели | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | Э3-08-2 | 17548.49 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2029 | 15 | Выключатель вакуумный 15 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 5 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 9496.171
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2029 | 15 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2029 | 15 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 9921.671
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 630 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-17-1-1 | 1058.83 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 400 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-14-1-1 | 780.72 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | УНЦ КТП блочного типа сендвич-панели | КТП |  | П | 2029 | 15 | КТП блочного типа сендвич-панели | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 ед | Э3-07-2 | 15877.84 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2029 | 15 | Выключатель вакуумный 15 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 5 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 9496.171
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2029 | 15 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2029 | 15 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 9921.671
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторноговкличения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | ТП |  | З | 2024 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 630 кВА | смета | акт ввода от 31.05.2024 | Калининградская обл. | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-33 | 517.48 | 1.27 | 1314.3992
1.2.1.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [5 empty] | нд | смета | акт ввода от 31.05.2024 | Калининградская обл. | [6 empty] | 1314.3992
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | УНЦ ячейки трансформатора | Т |  | П | 2029 | 15 | Трансформатор 15/0,4кВ 1000 кВА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 яч | Т 5-19-1-1 | 1778.09 | 1.27 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | УНЦ ячейки выключателя типа КСО 6-15 кВ | ВВ |  | П | 2029 | 15 | Выключатель вакуумный 15 кВ, Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 6 | 1 яч | В 8-02-1-1 | 1495.46 | 1.27 | 11395.4052
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | П | 2029 | 15 | Проектно-изыскательские работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П 6-06 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) |  |  | П | 2029 | 15 | нд | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 11820.9052
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | УНЦ КЛ 15 кВ | КЛ | нд | П | 2024 | 15 | марка XRHAKXS(3 жил, 150 мм2 алюминий) | распоряжение | №Р-01-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1.92 | км (по трассе) | К-1-06-2 | 3599.39 | 1.27 | 8776.7526 | нет распоряжения на ТХ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2024 | 15 | марка XRHAKXS(3 жил, 150 мм2 алюминий) | распоряжение | №Р-01-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1344 | м2 | Б 4-02 | 2.32 | 1 | 3118.08 |  | 1344
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | УНЦ выполнения специального перехода КЛ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | КЛ | нд | П | 2024 | 15 | марка XRHAKXS(3 жил, 150 мм2 алюминий) | распоряжение | №Р-01-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 0 | км (по трассе) | Б 2-02-1 | 1428 | 1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КЛ | нд | П | 2024 | 15 | марка XRHAKXS(3 жил, 150 мм2 алюминий) | распоряжение | №Р-01-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1.92 | км (по трассе) | П-5-01 | 866.6 | 1 | 1663.872
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на, протяженностью 1,920 км | J 19-17 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | КЛ | нд | П | 2024 | 15 | марка XRHAKXS(3 жил, 150 мм2 алюминий) | распоряжение | №Р-01-01/20 от 27.01.2020 | Калининградская обл. | 1 | 1.92 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 13558.7046
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | УНЦ КЛ 10 кВ | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.18 | км (по трассе) | К-1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 779.9489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | км (по трассе) | Б 2.1-02-1 | 2836.51 | 1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | км (по трассе) | П-5-01 | 866.6 | 1 | 866.6
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.18 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 1646.5489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | УНЦ КЛ 10 кВ | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.18 | км (по трассе) | К-1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 779.9489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | км (по трассе) | Б 2.1-02-1 | 2836.51 | 1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | км (по трассе) | П-5-01 | 866.6 | 1 | 866.6
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | КЛ | нд | П | 2025 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.18 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 1646.5489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | УНЦ КЛ 10 кВ | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | К-1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1039.9319
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | Б 2.1-02-1 | 2836.51 | 1 | 680.7624
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | км (по трассе) | П-5-01 | 866.6 | 1 | 866.6
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 2587.2943
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | УНЦ КЛ 10 кВ | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | К-1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1039.9319
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | Б 2.1-02-1 | 2836.51 | 1 | 680.7624
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | Затраты на проектно-изыскательские работы | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | км (по трассе) | П-5-01 | 866.6 | 1 | 866.6
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | КЛ | нд | П | 2026 | 10 | марка АПвПу2г (3 жил, 120 мм2 алюминий) | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0.24 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 2587.2943
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3 1х95 20/35кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, СИП-3 1х95 20/35кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | км (по трассе) | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2739.9326
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, СИП-3 1х95 20/35кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 12.832 | км (по трассе) | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 16528.7273
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, СИП-3 1х95 20/35кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 12.832 | км (по трассе) | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 20852
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ КЛ 6-500 кВ | КЛ | нд | З | 2024 | 15 | АПВПу2г 3х120/25-15 | акт ввода |  | Калининградская обл. | 1 | 0.46 | км (по трассе) | К 2-05-1 | 6102.24 | 1.27 | 3564.9286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | УНЦ демонтаж КЛ сечением до 185 мм2 | КЛ | нд | З | 2024 | 15 | кабель до 185 мм2 | акт ввода |  | Калининградская обл. | 1 | 0.46 | км (по трассе) | М 2-05-1 | 356.55 | 1.27 | 208.2965
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | Затраты на проектно-изыскательские работы | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, СИП-3 1х95 20/35кВ | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | протяженность 12,832 км | П-3-02 | 3289.12 | 1 | 3289.12
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | ВЛЗ | нд | П | 2026 | 15 | нд | нд | нд | Калининградская обл. | 1 | 12.832 | км (по трассе) | нд | нд | нд | 47183.005
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 250 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | УНЦ установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ 0,4 кВ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | нд | З | 2022 | 0.4 | 250 приборов учета однофазных |  |  | Калининградская обл. | 1 | 250 | 1 точка учета | А1-10 | 55.25 | 1.27 | 17541.875
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 250 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 ед. | нд | З | 2022 | 0.4 | от 6 до 10,9 |  |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 425.5 | 1 | 425.5
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 250 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | 1 объект | нд | З | 2022 | 0.4 | нд |  |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | нд | нд | нд | 17967.375
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | ТМ на ПС 35-220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше 2-3 | 1объект | нд | С | 2024 | 110 | ТМ на ПС 35-220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше 2-3 | распоряжение | 02/06/21 от 04.06.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | ПС | А3-07-1 | 18349.69 | 1.12 | 20551.6528
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1объект | нд | С | 2024 | 110 | нд | распоряжение | 02/06/21 от 04.06.2021 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | 1объект | нд | С | 2024 | 110 | нд | распоряжение | 02/06/21 от 04.06.2021 | Калининградская обл. | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 20551.6528
1.2.4.2 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-30 | УНЦ ТМ на РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ с количеством ячеек высшего класса напряжения: 4 - 7 | РП, ТП |  | П | 2028 | 0.4 | Шкаф ТМ ПС |  |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 ед. | А3-08-2 | 23534.95 | 1.27 | 29889.3865
1.2.4.8 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-36 | Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ | РП, ТП |  | П | 2028 | 0.4 | Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ |  |  | Калининградская обл. | 1 | 0 | 1 объект | А5-06 | 5306.44 | 1.27 | 0
1.2.4.9 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-37 | АРМ оперативного персонала | РП, ТП |  | П | 2028 | 0.4 | АРМ оперативного персонала |  |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 объект | А5-07 | 860.27 | 1.27 | 1092.5429
1.2.4.11 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-39 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП, ТП |  | П | 2028 | 0.4 |  |  |  | Калининградская обл. | 1 | 1 | от 21 до 51 | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
1.2.4.12 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-40 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | Калининградская обл. | 1 | [5 empty] | 35236.9394
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | УНЦ здания РП | 2025 | 2026 | П |  | 15 | здание "Сэндвич"2 (7000х2500х2855) РУВН 12 яч. | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1.7143 | 1 | РП | Э 4-01 | 2968.29 | 1.27 | 6462.3914
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | УНЦ ячейки выключателя автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 15 кВ с РЗА и ПА | 2025 | 2026 | П |  | 16 | ВВ 15 кВ Iн 1000 А, I отк 20 кА | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 7 | яч | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 13294.6394
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | Затраты на проектно-изыскательские работы | 2025 | 2026 | П |  | 17 | Проектные работы | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | 1 |  | П6-07 | 2127.51 | 1 | 2127.51
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | 2025 | 2026 | П |  | 18 |  | распоряжение |  | Калининградская обл. | 1 | [5 empty] | 21884.5408

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
…
|  |  | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
61.3341
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР24 | ОФПР25 | ОФПР26 | ОФПР27 | ОФПР28 | ОФПР29
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6
1.1.1.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая | J 19-02 | 2021 | 2028 | 444.4662 | 533.3594 | 596.9499 | 0 | 596.9499 | 341.6559 | 255.294 | 7.6872 | 525.6722 | 341.6559 | 96.8055 | 61.2126 | 61.2126 | 61.2126 | 61.2126 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ 15 кВ от РП-В-46 до ТП-5 протяженностью по трассе 2 км п. Северный, Багратионовского р-на | J 19-16 | 2024 | 2024 | 12.2108 | 14.6529 | 15.0414 | 0 | 15.0414 | 6.5565 | 8.4849 | 0 | 14.6529 | 6.5565 | 6.5565
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ Прибрежная с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | 2022 | 2024 | 287.3989 | 344.8787 | 363.1651 | 0 | 363.1651 | 240.3656 | 122.7995 | 153.0177 | 191.861 | 240.3656 | 82.7535
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 15/6/0,4кВ ТП-5 с заменой ячеек КРУ 15кВ с маслянными выключателями SCI-20 ячейки на КРУ-15кВ с вакуумными выключателями 9 шт., заменой ячеек КРУ 6 кВ с воздушными выключателями нагрузки на КРУ с элегазовыми выключателями нагрузки; с установкой 2-го трансформатора 15 кВ мощностью 0,8 МВА,с приростом мощности на 0,8 МВА; заменой трансформатора 6 кВ мощностью 0,18 МВА на 0,25 МВА, с приростом мощности 0,07 МВА, в п.Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 2023 | 2024 | 37.9065 | 45.4878 | 47.8997 | 0 | 47.8997 | 22.5976 | 25.3021 | 0 | 45.4878 | 22.5976 | 12.0976
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 10/6кВ ТП-1 с заменой ячейки КРУ-10 кВ с маслянными выключателями, с РЗА на базе электромеханики КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, с РЗА и ПА на микропроцессорной базе 24 шт., с заменой трансформатора собственных нужд ТСН-2, мощностью 100 кВА, Калининград, ул. Ялтинская 66 | J 19-05 | 2022 | 2024 | 98.8337 | 118.6005 | 118.6005 | 0 | 118.6005 | 88.9592 | 29.6413 | 20.2835 | 98.317 | 88.9592 | 30.8934
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Ижевская" | О 24-01 | 2025 | 2026 | 46.5568 | 55.8682 | 61.3341 | 0 | 61.3341 | 42.8943 | 18.4398 | 0 | 55.8682 | 42.8943 |  | 26.6549 | 16.2394
1.2.1.2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 "Пионерская" | О 24-02 | 2025 | 2025 | 40.2125 | 48.255 | 52.0317 | 0 | 52.0317 | 28.9761 | 23.0556 | 0 | 48.255 | 28.9761 |  | 28.9761
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ , строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА) | O 24-03 | 2025 | 2029 | 366.8435 | 440.2122 | 545.0246 | 0 | 545.0246 | 400.296 | 144.7286 | 0 | 440.2122 | 400.296 |  | 9.168 | 19.832 | 96 | 140.5368 | 134.7592
1.2.1.2 | Модернизация системы видеонаблюдения с монтажом 26 видеокамер на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | 2025 | 2025 | 4.8601 | 5.8321 | 6.2885 | 0 | 6.2885 | 2.5932 | 3.6953 | 0 | 5.8321 | 2.5932 |  | 2.5932
1.2.1.2 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП 37 с монтажом 9 элегазовых выключателей нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР,по адресу г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 12 а | O 24-05 | 2027 | 2028 | 38.213 | 45.8556 | 54.7329 | 0 | 54.7329 | 34.6348 | 20.0981 | 0 | 45.8556 | 34.6348 |  |  |  | 28.8624 | 5.7725
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта | O 24-06 | 2025 | 2025 | 15.6194 | 18.7432 | 20.2102 | 0 | 20.2102 | 12.9529 | 7.2573 | 0 | 18.7432 | 12.9529 |  | 12.9529
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-996 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта,18 А | O 24-07 | 2025 | 2025 | 15.6194 | 18.7432 | 20.2102 | 0 | 20.2102 | 12.9529 | 7.2573 | 0 | 18.7432 | 12.9529 |  | 12.9529
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-994 с монтажем 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 22А кВ | O 24-08 | 2026 | 2026 | 15.6194 | 18.7432 | 21.1791 | 0 | 21.1791 | 13.5739 | 7.6052 | 0 | 18.7432 | 13.5739 |  |  | 13.5739
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-987 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта, 1 | O 24-09 | 2026 | 2026 | 15.6194 | 18.7432 | 21.1791 | 0 | 21.1791 | 13.5739 | 7.6052 | 0 | 18.7432 | 13.5739 |  |  | 13.5739
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-990 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова | O 24-10 | 2027 | 2027 | 15.6194 | 18.7432 | 22.1945 | 0 | 22.1945 | 14.2247 | 7.9698 | 0 | 18.7432 | 14.2247 |  |  |  | 14.2247
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-991 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, 2 | O 24-11 | 2027 | 2027 | 15.6194 | 18.7432 | 22.1945 | 0 | 22.1945 | 14.2247 | 7.9698 | 0 | 18.7432 | 14.2247 |  |  |  | 14.2247
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-992 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 16 а. ЗУ 39:15:130712:112 | O 24-12 | 2028 | 2028 | 15.6194 | 18.7432 | 23.2586 | 0 | 23.2586 | 14.9067 | 8.3519 | 0 | 18.7432 | 14.9067 |  |  |  |  | 14.9067
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-193 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Колхозная, дом 12а. ЗУ 39:15:130910:104 | O 24-13 | 2028 | 2028 | 15.6194 | 18.7432 | 23.2586 | 0 | 23.2586 | 14.9067 | 8.3519 | 0 | 18.7432 | 14.9067 |  |  |  |  | 14.9067
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ РП -10 (Северный промузел) с монтажом 23 ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки 10 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР | O 24-18 | 2026 | 2027 | 47.9374 | 57.5249 | 65.739 | 0 | 65.739 | 44.0354 | 21.7036 | 0 | 57.5249 | 44.0354 |  |  | 33.6041 | 10.4313
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-3 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-23 | 2029 | 2029 | 15.6194 | 18.7432 | 24.3736 | 0 | 24.3736 | 20.502 | 3.8716 | 0 | 18.7432 | 20.502 | [5 empty] | 20.502
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-1 с монтажом 8 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 11. | O 24-24 | 2029 | 2029 | 15.6194 | 18.7432 | 24.3736 | 0 | 24.3736 | 20.502 | 3.8716 | 0 | 18.7432 | 20.502 | [5 empty] | 20.502
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-7 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-7) по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 28А. | O 24-25 | 2029 | 2029 | 9.9217 | 11.906 | 15.4825 | 0 | 15.4825 | 15.1921 | 0.29042 | 0 | 11.906 | 15.1921 | [5 empty] | 15.1921
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-8 с монтажом 5 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 31А. | O 24-26 | 2029 | 2029 | 9.9217 | 11.906 | 15.4825 | 0 | 15.4825 | 15.1921 | 0.29042 | 0 | 11.906 | 15.1921 | [5 empty] | 15.1921
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-12 с заменой шести трансформаторов тока 0,4 кВ, двух приборов учета электроэнергии . в г. Пионерский, ул. Октябрьская, Калининградская область | O 24-36 | 2024 | 2024 | 1.3144 | 1.5773 | 1.6191 | 0 | 1.6191 | 0.99133 | 0.62776 | 0 | 1.5773 | 0.99133 | 0.99133
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ ТП-9 с монтажом 6 ячеек с элегазовыми выключателями 15 кВ, шкафов НКУ-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г. Калининград, ул Заводская, д 27Г. | O 24-27 | 2029 | 2029 | 11.8209 | 14.1851 | 18.4462 | 0 | 18.4462 | 16.9861 | 1.4602 | 0 | 14.1851 | 16.9861 | [5 empty] | 16.9861
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 2024 | 2024 | 13.5587 | 16.2704 | 16.7018 | 0 | 16.7018 | 12.9152 | 3.7866 | 0 | 16.2704 | 12.9152 | 12.9152
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-14 | 2025 | 2025 | 1.6465 | 1.9759 | 2.1305 | 0 | 2.1305 | 1.0489 | 1.0816 | 0 | 1.9759 | 1.0489 |  | 1.0489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-994 до ТП-996 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,180 км | O 24-15 | 2025 | 2025 | 1.6465 | 1.9759 | 2.1305 | 0 | 2.1305 | 1.0489 | 1.0816 | 0 | 1.9759 | 1.0489 |  | 1.0489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 1 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-16 | 2026 | 2026 | 2.5873 | 3.1048 | 3.5082 | 0 | 3.5082 | 1.3734 | 2.1349 | 0 | 3.1048 | 1.3734 |  |  | 1.3734
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 2 сек.с заменой кабеля на кабель большего сечения, протяженностью 0,240 км | O 24-17 | 2026 | 2026 | 2.5873 | 3.1048 | 3.5082 | 0 | 3.5082 | 1.3734 | 2.1349 | 0 | 3.1048 | 1.3734 |  |  | 1.3734
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-298 от ПС 110 кВ О-35 "Космодемьянская" до ТП 2500/15/6/0,4 протяженностью 12 832 м | O 24-29 | 2025 | 2026 | 47.183 | 56.6196 | 62.5464 | 0 | 62.5464 | 36.5249 | 26.0214 | 0 | 56.6196 | 36.5249 | 3.0085 | 11.8433 | 21.6731
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии с установкой приборов учета электрической энергии в количестве 250 шт. с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии по технологии передачи данных стандарта GSM | O 24-31 | 2025 | 2026 | 17.9674 | 21.5608 | 23.8985 | 0 | 23.8985 | 7.2 | 16.6985 | 0 | 21.5608 | 7.2 |  | 3 | 4.2
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 2023 | 2024 | 20.5517 | 24.662 | 24.0949 | 0 | 24.0949 | 16.8535 | 7.2414 | 0.82587 | 23.8361 | 16.8535 | 16.0277
1.2.4.2 | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП, РП в количестве 50 шт. с установкой устройств телемеханики | O 24-30 | 2025 | 2029 | 35.2369 | 42.2843 | 48.741 | 0 | 48.741 | 35.716 | 13.0251 | 0 | 42.2843 | 35.716 | 0 | 6.2078 | 19.3786 | 3.3765 | 3.3765 | 3.3765
1.4. | Строительство нового РП на 7 выключателей 15 кВ с РЗА и ПА на микропроцессорной базе (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области | O 24-28 | 2025 | 2026 | 21.8845 | 26.2614 | 28.6651 | 0 | 28.6651 | 27.988 | 0.67705 | 0 | 26.2614 | 27.988 | 0 | 20.8077 | 7.1804 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [12 empty] | 1596.2889 | 262.0491 | 198.4673 | 213.2148 | 228.3322 | 240.7117 | 226.51

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Наименование
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 105.3023 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943 | 104.7943