## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры ФИТ= 35,72 млн. руб.; Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации ФТЗ=35,72 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | замеры на 50 ТП
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 35.716
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 29.7633

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
| Всего |  |  | - | - | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Низкий уровень наблюдаемости распределительной сети 6-10 кВ (составляет 3%). Большие сроки идентификации и поиска однофазных замыканий на землю. Неоптимальная загрузка оперативно-ремонтного персонала при технологических нарушениях в части поиска и локализации места повреждения. Оптимизация оперативно-технологического управления.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение уровня наблюдаемости распределительной сети 6-10 кВ (с 3% до 46% (экономически обоснованный уровень)). Сокращение операционных затрат на фиксацию и снятие показателей качества электрической энергии. Возможность управления нагрузкой и контроля мощности распределительной сети.Снижение уровня потерь электрической энергии на 0,29%.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка устройств телеметрии, трансформаторов тока и напряжения (датчиков тока и напряжения) 0,4, 6, 10 кВ на ТП 6-10 кВ (90 шт), РП 6-10 кВ (__ шт). Установка пунктов технического учета (___к-тов). Установка датчиков несанкционированного доступа (90 шт).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Комплект оборудования САВС - 1,501 млн.руб. для модернизации 1 объекта ТП/РП 6-10 кВ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Низкая наблюдаемость электричекой сети, отсутствие возможности идентифицировать однофазные короткие замыкания на землю, которые составляют около 90% всех повреждений, отсутствие необходимого количества систем учёта электроэнергии, неоптимальная загрузка оперативно-ремонтного персонала при технологических нарушениях в части поиска и локализации места повреждения в распределительных сетях города Калининграда. В рамках предлагаемых к реализации мероприятий в целях достижения максимальных экономических и технических эффектов планируется выполнить модернизацию объектов распределительной сети, направленных на устранение «узких мест», критически влияющих на показатели надежности и операционной эффективности компании. Электросетевая инфраструктура, имеющая большое количество дефектов,, является причиной ограничения застройки Калининграда согласно Генеральному плану городского округа «Город Калининград», что в свою очередь является сдерживающим фактором экономического развития региона. Полномасштабная многофункциональная застройка, выполняемая в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, включающая в себя строительство крупных жилых кварталов, социально значимых и промышленных объектов и меняющая карту нагрузок потребителей, требует от сетевой компании осуществления комплексного подхода к реконструкции распределительной сети. В рамках предлагаемого к реализации проекта планируется интегрировать в распределительную сеть следующие технологии: - Установка приборов учета электроэнергии; - Телеметрия ТП среднего напряжения; - Организация каналов связи до объектов; - Наблюдаемость сети среднего напряжения с помощью индикаторов короткого замыкания и индикаторов нормального режима. Целями реализация внедрения интеллектуальных приборов учета электроэнергии в АО «Янтарьэнерго» являются: - корректное формирование балансов и объемов потерь электрической энергии по элементам сети; - управление режимами электрической сети; - оперативное выявление технологических нарушений, профилактика возникновения аварийных режимов и отключений; - разработка математических моделей и отдельных алгоритмов обработки информации для планирования и организации работы. Установка телеметрии, совмещенной с индикаторами коротких замыканий (далее – ИКЗ), позволит идентифицировать не только короткие замыкания на контролируемых участках, но и однофазные замыкания на землю (далее – ОЗЗ), которые составляют около 90 % всех повреждений в сетях 6-10 кВ, и позволит своевременно передавать информацию оперативному персоналу в диспетчерский пункт. Планируемая к применению модификация ИКЗ позволяет определять направление протекания тока ОЗЗ, что облегчает поиск ОЗЗ в разветвленных и протяженных кабельных сетях. В 2024-2028 годах в развитие проекта САВС планируется к применению технологии, являющихся базовыми для комплексного перехода к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления. Использование программно-аппаратного комплекса СК-11 с аналитическими функциями, способствующим развитию системы поддержки принятия решения, в частности: 1) модуль локализации повреждения и восстановления питания (FLISR); 2) модуль определения уровня потерь электрической энергии в режиме реального времени (ELA); 3) модуль автоматизированного определения изменения уровня напряжения сети при изменении топологии сети (TNA); Данный функционал позволит производить комплексный анализ данных телеметрии и телеуправления с последующей выдачей рекомендаций по оперативно-технологическому управлению сетями, являясь базисными элементами при внедрении технологии предиктивной аналитики. Реализация проекта вызовет изменение модели информационных связей оперативно-технологического управления распределительными сетями среднего класса напряжения Индекс технического состояния 44,27
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 29763308.304
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 10 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 29763.3083 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV, руб. |  |  | -60885349.9559
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 892899.2491
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет | 3
Налог на имущество | 0%
Налог на прибыль | 20%
Расходы на ТО,руб.
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10.2%
Доля собственных средств | 100% | выручка
WACC | 10.2% | EBITDA |  | 0 |  | 0
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Прогноз инфляции | 4.762% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58%
Кумулятивная инфляция | 4.762% | 9.56% | 14.58% | 19.83% | 25.31% | 31.05% | 37.05% | 43.33% | 49.9% | 56.76% | 63.94% | 71.45% | 79.3%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1182969.8027 | -1279809.6263 | -1338424.3508 | -1399723.6043 | -1396955.3136 | -1530873.13 | -1600986.4539
Ремонт объекта | [6 empty] | 40792.0622 |  |  |  | 66875.0233 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1223761.8648 | -1279809.6263 | -1338424.3508 | -1399723.6043 | -1463830.3369 | -1530873.13 | -1600986.4539
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход на ТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1182969.8027 | -1279809.6263 | -1338424.3508 | -1399723.6043 | -1396955.3136 | -1530873.13 | -1600986.4539
Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304
Накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2976330.8304 | -5952661.6608 | -8928992.4912 | -11905323.3216 | -14881654.152 | -17857984.9824 | -20834315.8128 | -23810646.6432
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2976330.8304 | -4159300.6331 | -4256140.4567 | -4314755.1812 | -4376054.4347 | -4373286.144 | -4507203.9604 | -4577317.2843
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2976330.8304 | -4159300.6331 | -4256140.4567 | -4314755.1812 | -4376054.4347 | -4373286.144 | -4507203.9604 | -4577317.2843
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595266.1661 | 831860.1266 | 851228.0913 | 862951.0362 | 875210.8869 | 874657.2288 | 901440.7921 | 915463.4569
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2381064.6643 | -3327440.5065 | -3404912.3653 | -3451804.145 | -3500843.5478 | -3498628.9152 | -3605763.1683 | -3661853.8274
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2976330.8304 | -4159300.6331 | -4256140.4567 | -4314755.1812 | -4376054.4347 | -4373286.144 | -4507203.9604 | -4577317.2843
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304 | -2976330.8304
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -1241551.5615 | -3875728.316 | -675304.7052 | -675304.7052 | -675304.7052 | 0 | -236593.9605 | -255961.9253 | -267684.8702 | -279944.7209 | -279391.0627 | -306174.626 | -320197.2908
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -6207757.8074 | -19378641.58 | -3376523.5258 | -3376523.5258 | -3376523.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -7449309.3689 | -23254369.896 | -4051828.231 | -4051828.231 | -4051828.231 | -5952661.6608 | -7372225.424 | -7488433.2123 | -7558770.8818 | -7632329.986 | -7629008.0371 | -7789709.4168 | -7873845.4055
Накопленный ЧДП | -7449309.3689 | -30703679.2649 | -34755507.4959 | -38807335.7269 | -42859163.9578 | -48811825.6186 | -56184051.0427 | -63672484.255 | -71231255.1368 | -78863585.1228 | -86492593.1599 | -94282302.5767 | -102156147.9822
Коэффициент дисконтирования | 0.9526 | 0.86443 | 0.78442 | 0.71181 | 0.64593 | 0.58614 | 0.53189 | 0.48266 | 0.43798 | 0.39744 | 0.36066 | 0.32727 | 0.29698
PV | -7096189.6471 | -20101672.1027 | -3178315.748 | -2884134.0726 | -2617181.5541 | -3489092.0629 | -3921193.2108 | -3614339.9816 | -3310606.9925 | -3033416.125 | -2751448.1304 | -2549370.2903 | -2338390.0381
NPV | -7096189.6471 | -27197861.7498 | -30376177.4978 | -33260311.5704 | -35877493.1245 | -39366585.1873 | -43287778.3981 | -46902118.3797 | -50212725.3722 | -53246141.4972 | -55997589.6275 | -58546959.9179 | -60885349.9559
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
| 4.762% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58% | 4.58%
Тарифы на передачу |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ВН | руб./МВтч. |  | 985.8786 | 1015.1508 | 1045.495 | 1076.9773
СН1 | руб./МВтч. |  | 1277.5963 | 1316.9565 | 1356.285 | 1397.159
СН2 | руб./МВтч. |  | 2060.1357 | 2122.2044 | 2185.4652 | 2251.1494
НН в т.ч | руб./МВтч. |  | 2348.8729 | 2437.8525 | 2543.9265 | 2651.6886
Группа потребителей "Прочие" | руб./МВтч. |  | 2909.6795 | 2996.558 | 3086.8764 | 3179.1056
Группа потребителей "Население" | руб./МВтч. |  | 2119.3087 | 2224.5601 | 2333.4837 | 2448.453
в т.ч. городское и приравненные к населению | руб./МВтч. |  | 2545.7951 | 2672.9532 | 2807.0752 | 2947.2386
сельское и городское с электроплитами | руб./МВтч. |  | 1362.8258 | 1430.8519 | 1502.579 | 1577.799
Тариф на потери | руб/МВтч |  | 2357.9805 | 2501.5529 | 2590.2332 | 2682.0624

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025-01-14 | 2025-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | нд | нд | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | нд | нд | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | 2021-10-28 | 2021-10-28 | нд | нд | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | нд | нд | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | 2021-04-07 | 2021-11-24 | нд | нд | 100%
1.12. | Организационный этап |  |  |  |  | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | нд | нд | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-08-20 | 2025-11-30 | 2022-09-01 |  | нд | нд | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | 2022-08-24 |  | нд | нд | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-08-20 | 2025-11-30 | 2022-09-14 |  | нд | нд | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-11-30 | 2029-10-30 | 2022-09-29 |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-11-30 | 2029-10-30 |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-11-30 | 2029-10-30 |  |  | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-11-30 | 2029-10-30 |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-11-30 | 2029-10-30 |  |  | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток | 2024 год | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 35.716 | нд | 35.716 | 0 | 6.2078 | 3 | 0 | 0 | 19.3786 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 35.716 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 35.716 | нд | 35.716 | 0 | 6.2078 | 0 | 0 | 0 | 19.3786 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 3.3765 | 3 | 0 | 0 | 35.716 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 29.7633 | нд | 29.7633 | 0 | 5.1731 | 3 | 0 | 0 | 16.1489 | 3 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 29.7633 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.1731 | нд | 5.1731 | 0 | 5.1731 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1731 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 9.8416 | нд | 9.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 2 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 2.8138 | 3 | 0 | 0 | 9.8416 | 0
2.3 | оборудование | 14.7486 | нд | 14.7486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.7486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7486 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 50 | нд | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), точки учета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 50 | нд | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), точки учета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 29.7633 | нд | 29.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7633 | 4 | 0 | 0 | 29.7633 | 0
5.2 | МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 50 | нд | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0
5.6 | Другое3), точки учета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | нд | [7 empty] | 529 т.у., 300шт. | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (II этап). | АО "Янтарьэнерго" | 12615.597 | УР | 12615.597 | ВЗ | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 12615.597 |  |  |  | 12426.363 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  | 32110045689 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | п. 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» | ЦКК | 2021-03-25 | 32110045689 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-10-15
2 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | нд | [7 empty] | 529 т.у., 300шт. | ГЭ | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (II этап) | АО "Янтарьэнерго" | 189.5 | Расчет к договору (постановление правительства РФ от 05.03.2007 № 145) | 189.5 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 189.5 |  |  |  | 189.5 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 0 | 0 | 32110654211 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 5.7.3.2 | ЦКК | 14.09.2021 | 38 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 26.10.2021
3 | АО "Россети Янтарь" | 2 | нд | [7 empty] | 529 т.у., 300шт. | ГП | Выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО в рамках титула «Реконструкция распределительных сетей 6-10кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6кВ протяженностью 27,675км (без прироста), КЛ 10кВ протяженностью 27,762км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10кВ общей протяженностью 6,82км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (II этап)», 1 подэтап (150 объектов):РП-I, РП-IV, РП-IX, РП-V, РП-VI, РП-VII, РП-X, РП-XI, РП-XIX, РП-XVI, РП-XVII, РП-XXI, РП-XXII, РП-XXIV, РП-XIV, РП-XXIX, РП-XXV, РП-XXVI, РП-XXVIII, РП-XXX, РП-XXXI, РП-XXXII, РП-XXXVI, ТП-110, ТП-113, ТП-114, ТП-184, ТП-203, ТП-212, ТП-231, ТП-232, ТП-233, ТП-236, ТП-240, ТП-248, ТП-265, ТП-273, ТП-286, ТП-288, ТП-293, ТП-300, ТП-301, ТП-302, ТП-303, ТП-304, ТП-305, ТП-306, ТП-318, ТП-320, ТП-341, ТП-343, ТП-347, ТП-359, ТП-361, ТП-365, ТП-367, ТП-369, ТП-376, ТП-378, ТП-379, ТП-389, ТП-391, ТП-394, ТП-395, ТП-396, ТП-397, ТП-478, ТП-480, ТП-491, ТП-494, ТП-501, ТП-502, ТП-503, ТП-505, ТП-51, ТП-511, ТП-516, ТП-517, ТП-542, ТП-543, ТП-550, ТП-563, ТП-578, ТП-775, ТП-802, ТП-808, ТП-809, ТП-818, ТП-836, ТП-846, ТП-847, ТП-856, ТП-857, ТП-858, ТП-859, ТП-86, ТП-866, ТП-867, ТП-869, ТП-988, ТП-875, ТП-101, ТП-134, ТП-507, ТП-385, ТП-761, ТП-476, ТП-712, ТП-863, ТП-711, ТП-529, ТП-260, ТП-152, КТП-616, ТП-710, ТП-717, ТП-628, ТП-104, ТП-716, ТП-604, ТП-621, ТП-611, ТП-620, ТП-99, ТП-297, ТП-281, ТП-380, ТП-718, ТП-56, ТП-455, ТП-21, ТП-631, ТП-627, ТП-810, ТП-612, ТП-79, ТП-410, ТП-608, ТП-754, ТП-757, ТП-421, ТП-422, ТП-137, ТП-43, ТП-762, ТП-438, ТП-876, ТП-179, ТП-890, ТП-210. | АО "Россети-Янтарь" | 158110.8908 | ПСД | 158110.8908 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "ПАРАМЕТР" | 158110.8908 |  | 1 | 157959.1 | 157959.1 | ООО "ПАРАМЕТР" | 0 |  | 32211441613 | https://lot-online.ru | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 158102.8908
[22 empty] | Коллективный участник: ООО "СБ "РЕГИОН" ООО «ИНБРЭС» |  | Коллективный участник: ООО "СБ "РЕГИОН" ООО «ИНБРЭС»
4 | АО "Россети Янтарь" | 2 | нд | [7 empty] | 529 т.у., 300шт. | ГП | Выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО в рамках титула «Реконструкция распределительных сетей 6-10кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6кВ протяженностью 27,675км (без прироста), КЛ 10кВ протяженностью 27,762км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10кВ общей протяженностью 6,82км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (II этап)», 2 подэтап (150 объектов):КТП-192, КТП-321, ТП-112, ТП-436, КТП-523, ТП-553, ТП-204, ТП-705, КТП-237, ТП-704, ТП-444, ТП-206, ТП-209, ТП-537, ТП-643, ТП-750, ТП-708, КТП-464, ТП-743, ТП-457, ТП-559, КТП-66, ТП-558, ТП-467, ТП-351, ТП-352, ТП-580, ТП-751, ТП-377, ТП-752, ТП-756, ТП-390, ТП-581, ТП-799, ТП-801, ТП-411, ТП-412, ТП-413, ТП-823, ТП-826, ТП-415, ТП-416, ТП-202, ТП-418, ТП-864, ТП-445,ТП-419, ТП-878, ТП-272, ТП-425, ТП-311, ТП-312, ТП-314, ТП-327, ТП-350, ТП-426, ТП-354, ТП-427, ТП-358, ТП-432, ТП-435, ТП-884, ТП-892, ТП-895, ТП-366, ТП-896, ТП-898, ТП-827, ТП-441, ТП-447, ТП-458, ТП-822, ТП-59, ТП-482, ТП-499, ТП-278, ТП-640, ТП-461, ТП-519, ТП-479, ТП-492, ТП-641, ТП-510, ТП-534, ТП-908, ТП-830, ТП-832, ТП-852, ТП-886, ТП-893, ТП-897, ТП-904, ТП-905, ТП-906, ТП-907, ТП-910, ТП-326, ТП-980, ТП-986, ТП-989, ТП-249, ТП-403, ТП-284, ТП-75, ТП-37, ТП-617, КТП-87, ТП-477, ТП-49, ТП-77, КТП-22, ТП-845, ТП-42, ТП-848, ТП-854, ТП-758, ТП-52, ТП-554, ТП-567, ТП-753, ТП-555, ТП-765, ТП-120, ТП-406, ТП-629, ТП-560, ТП-454, ТП-582, ТП-605, ТП-131, ТП-610, ТП-713, ТП-877, ТП-759, ТП-760, ТП-149, ТП-40, ТП-812, ТП-851, ТП-725, ТП-873, ТП-623, ТП-724, ТП-879, ТП-141, ТП-887, ТП-889, ТП-89, ТП-722, ТП-299. | АО "Россети-Янтарь" | 144076.5149 | ПСД | 144076.5149 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "ПАРАМЕТР" | 144076.5149 |  | 1 | 143938.2 | 143938.2 | ООО "ПАРАМЕТР" | 0 |  | 32211441615 | https://lot-online.ru | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-06-20 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 144068.5149
[22 empty] | Коллективный участник: ООО "СБ "РЕГИОН" ООО «ИНБРЭС» |  | Коллективный участник: ООО "СБ "РЕГИОН" ООО «ИНБРЭС»
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | нд | [7 empty] | 529 т.у., 300шт. | ГП | Поставка оборудования по титулу «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап) Лот 1 | АО "Россети-Янтарь" | 119766.8136 |  | 119766.8136 | ОК | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ" | 119766.8136 |  |  |  | 119766.8136 | ООО "ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ" | 0 |  | 32211415534 | https://lot-online.ru | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 2022-06-10 | 2022-06-24 |  |  |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2023-03-31
| ИТОГО | [27 empty] | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O 24-30
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Создание единого диспетчерского пункта, модернизация ТП в количестве 50 шт., РП 10/15 кВ с установкой устройств телемеханики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн рублей | нд
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
10
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
10
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
20
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
20
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
30
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
30
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
30
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
30
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | #VALUE!
в том числе
- СМР, % | #VALUE!
- поставка основного оборудования, % | #VALUE!
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | #VALUE!
- незаконтрактованные затраты
% от сметной стоимости проекта | #VALUE!
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | #VALUE!
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период | #VALUE!
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)