## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 2-й квартал 2019г.
Утверждаю руководитель организации
Ретиков М.Т.
(подпись)
[33 empty] | " |  | 12 | " | 08 |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 304.626 |  |  |  |  | 78.8982 | 0.326 | 20.898 | 50.4251 | 1.049 | [5 empty] | 134.555 | 4.153 | 20.6793 | 50.9089 | 1.049
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.018 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4.072
1 |  | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | 16.436 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | 2.582 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | 0 | [14 empty] | 4.072 | [12 empty] | 2019 | 15 |  |  |  | жб |  | сип-3
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | 0.585 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем телемеханики и связи | 13.768 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | 2.621 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | 2.4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1
2
…
3 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" | 8.747 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Новое строительство | 271.84 |  |  |  |  | 66.9322 | 0.015 | 17.5445 | 42.6867 | 2.9505 | [5 empty] | 116.392 | 3.518 | 17.5442 | 42.687 | 3.3735
1 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) | 271.84 |  |  |  |  | 44.5 | 0 | 4.6502 | 36.9 | 2.9505 | [5 empty] | 90.033 | 0 | 4.6502 | 36.9 | 2.9505
2 |  | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.036 | 0.036
3 |  | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | [5 empty] | 22.4322 | 0.015 | 12.8943 | 5.7867 | 0.423 | [5 empty] | 26.323 | 3.482 | 12.894 | 5.787 | 0.423
2.2 |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 10.917 | 0.311 | 3.3536 | 7.7384 | [6 empty] | 13.042 | 0.635 | 3.1351 | 8.2219
2.1 |  | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | [5 empty] | 0.856 | 0 | 0.535 | 0.321 | 0 | [5 empty] | 0.856 |  | 0.535 | 0.321 | [9 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПВбШВ-20 | 0.4
2.2 |  | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0 | 0.099 | 0.387 | [7 empty] | 0.486 | 0.099 | 0.387 | [10 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-0,4 | 0.6
2.3 |  | Монтаж приборов учета | [5 empty] | 0.291 |  | 0.1611 | 0.1299 | [6 empty] | 0.291 |  | 0.1611 | 0.1299 | [19 empty] | 35шт
2.4 |  | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | [5 empty] | 0.29 | 0.112 | 0.178 | [7 empty] | 0.29 | 0.112 | 0.178 | [10 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | сип-4 | 0.1
2.5 |  | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
2.6 |  | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | [5 empty] | 1.05 |  | 0.97758 | 0.07242 | [6 empty] | 1.05 | [12 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-0,4 | 1
2.7 |  | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | [5 empty] | 8.33 |  | 1.1149 | 7.2151 | [6 empty] | 8.33 |  | 1.115 | 7.215 | [9 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-20 | 2.727
2.8 |  | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | [5 empty] | 0.963 | 0.131 | 0.556 | 0.276 | [6 empty] | 0.963 | 0.131 | 0.556 | 0.276 | [9 empty] | 2019 | 15 | [5 empty] | АПБвШВ-20 | 0.23
2.9 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | [5 empty] | 0.57886 | 0.096 | 0.20286 | 0.28 | [6 empty] | 0.579 | 0.096 | 0.203 | 0.28 | [9 empty] | 2019 | 15 |  |  |  | жб |  | СИП-4 | 0.39
2.10 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | [5 empty] | 0.0972 | 0.0972 | [8 empty] | 0.097 | 0.097
3 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 1.049 |  |  |  | 1.049 | [5 empty] | 1.049 |  |  |  | 1.049
1 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 1.049 |  |  |  | 1.049 | [5 empty] | 1.049 |  |  |  | 1.049
4 |  | Прочие расходы
1
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.