## стр.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 2-й квартал 2019г
Утверждаю руководитель организации
Ретиков М.Т.
(подпись)
[17 empty] | " | 12 |  | " | 08 | 20 | 19 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2-й квартал 2019г
по состоянию на |  |  |  | 30.04 |  | 20 | 19 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | [5 empty] | январь 2018 | декабрь 2019 | апрель 2018 | июнь 2019 | 33% | 2.2%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.