## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2-й квартал 2019г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [17 empty] | Утверждаю генеральный директор
Ретиков М.Т.
(подпись)
[28 empty] | " |  | 12 | " |  | 08 | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 288.276 | 305.211 | 49.3816 | 76.321 |  | 53.4534 | 89 |  | 67 |  | 82.231 |  | 134.554 | 30.9795 | 7.5193 | 2.3975 | 200.825
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 16.436 | 19.018 | 0 | 2.5 |  | 4.0718 | 6 |  | 7.082 |  | 10.436 |  | 4.0718 | 0 | 4.0718 | 0 | 19.018
1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  |  | 16.436 | 16.436 |  | 2 |  | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 7 | [5 empty] | 16.436
2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  | 0 | 2.582 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.082 |  | 3.436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582
| Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0718 | [6 empty] | 4.0718 | 0 | 4.0718 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0.585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.385 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  |  | 0 | 0.585 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.585
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 13.768 | 0 | 3.821 |  | 0 | 6 |  | 4.653 |  | 3.635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" |  |  |  | 0 | 2.621 |  | 2.621 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2.221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
… | [20 empty] | 0
2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  |  | 0 | 2.4 |  | 0.4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" |  |  |  | 0 | 8.747 |  | 0.8 |  | 0 | 2 | 0 | 4.653 |  | 1.314
2 | Новое строительство |  |  |  | 271.84 | 271.84 | 38.465 | 70 |  | 38.465 | 77 |  | 54.88 |  | 67.96 |  | 116.3919 | 28.8909 | 0 | 0 | 181.807
1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) |  |  |  | 271.84 | 271.84 | 38.45 | 70 |  | 38.45 | 77 | 44.5 | 54.88 |  | 67.96 |  | 90.033 | 6.0507 |  |  | 181.807
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03611 | 0
3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" |  |  |  | 0 |  | 0.015 |  |  | 0.015 | 0 | 26.3228 |  |  |  |  | 26.3228 | 22.8402
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 10.9166 | 10.9166 |  | 10.9166 | [6 empty] | 13.0413 | 1.6387 | 3.4475 | 2.3975 | 0
1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | [5 empty] | 0.85604 | 0.85604 |  | 0.85604 | [6 empty] | 0.85604 | 0 | 0.85604 | 0.85604 | 0
2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж приборов учета | [5 empty] | 0.29057 | 0.29057 |  | 0.29057 | [6 empty] | 0.29057 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | [5 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 0.29 | [6 empty] | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | [5 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | [5 empty] | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0
7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | [5 empty] | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 | [6 empty] | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | [10 empty] | 0.96259 |  |  |  |  | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259
9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | [10 empty] | 0.57886 |  |  |  |  | 0.57886 | 0.57886 | 0.57886 | 0.57886
10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | [10 empty] | 0.0972 |  |  |  |  | 0.0972 | 0.0972
3. | Лизинговые платежи | [5 empty] | 0 |  |  | 0.59859 |  | 1.049 |  |  |  |  | 1.049 | 0.45 | 0 | 0
1 | Лизинговые платежи | [6 empty] | 0.59859 |  | 0.59859 | [6 empty] | 0 | 0
4. | Прочие расходы
1
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [10 empty] | 1.9451 | [5 empty] | 1.945
1
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.