## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3-й квартал 2019г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [17 empty] | Утверждаю генеральный директор
Ретиков М.Т.
(подпись)
[28 empty] | " |  | 14 | " |  | 11 | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 288.276 | 305.211 | 159.0772 | 76.321 |  | 54.538 | 89 | 89.0208 | 67 | 159.0771 | 82.231 |  | 159.0772 | 70.0562 | 6.2056 | 3.4071 | 202.4973
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 16.436 | 19.018 | 0 | 2.5 |  | 4.0718 | 6 | 4.0718 | 7.082 | 4.0718 | 10.436 |  | 4.0718 | 0 | 4.0718 | 0 | 19.018
1 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  |  | 16.436 | 16.436 | 0 | 2 |  | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436
2 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  | 0 | 2.582 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.082 |  | 3.436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582
| Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0718 |  | 4.0718 |  | 4.0718 |  |  | 4.0718 | 0 | 4.0718 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0.585 | 0.22773 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.22773 | 0.2 |  | 0.22773 | 0.22773 | 0.22773 | 0.22773 | 0.585
1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  |  | 0 | 0.585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
2 | Монтаж устройст сбора ипередачи данных УСПД на ПС Ижевская |  |  |  | 0 |  | 0.22773 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.22773 |  |  | 0.22773 | 0.22773 | 0.22773 | 0.22773 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 13.768 | 0 | 3.821 |  | 0 | 6 | 0 | 4.653 | 0 | 3.635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" |  |  |  | 0 | 2.621 | 0 | 2.621 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0
1 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
… | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  |  | 0 | 2.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-62 "Пионерская" |  |  |  | 0 | 8.747 | 0 | 0.8 |  | 0 | 2 | 0 | 4.653 | 0 | 1.314
2 | Новое строительство |  |  |  | 271.84 | 271.84 | 123.7462 | 70 |  | 38.465 | 77 | 70.8588 | 54.88 | 123.7461 | 67.96 |  | 123.7462 | 52.8873 | 0 | 0 | 183.4793
1 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" (Окружная) |  |  |  | 271.84 | 271.84 | 88.3607 | 70 |  | 38.45 | 77 | 44.5 | 54.88 | 88.3607 | 67.96 |  | 88.3607 | 43.8607 | 0 | 0 | 183.4793
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" |  |  |  | 0 |  | 0.03611 |  |  | 0 | 0 | 0.036 |  | 0.036 |  |  | 0.03611 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" |  |  |  | 0 |  | 35.3494 |  |  | 0.015 | 0 | 26.3228 |  | 35.3494 |  |  | 35.3494 | 9.0266 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 19.8495 | 10.9166 |  | 11.4026 |  | 13.0413 |  | 19.8495 |  |  | 19.8495 | 6.8082 | 1.906 | 3.1793 | 0
1 | Вынос кабельных линий пос. Куликово, Зеленоградского р-на | [5 empty] | 0.85604 | 0.85604 |  | 0.85604 |  | 0.85604 |  | 0.85604 |  |  | 0.85604 | 0 | 0.85604 | 0 | 0
2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 3.9213 | 0 |  | 0.486 |  | 0.486 |  | 3.9213 |  |  | 3.9213 | 3.4353 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж приборов учета | [5 empty] | 0.29057 | 0.29057 |  | 0.29057 |  | 0.29057 |  | 0.29057 |  |  | 0.29057 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство ВЛ-0,4кВ №13-02 пос. Южный, Багратионовского р-на | [5 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство электроснабжение гостинницы Портовая-5, г.Пионерский | [5 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство КЛ-0,4кВ, РП-0,4 Комсомольская 14, г. Пионерский | [5 empty] | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0
7 | Электроснабжение РТП-ТП ООО АККО РД, г. Калининград, Алея Смелых | [5 empty] | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  |  | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-11 пос. Северный, Багратионовского района | [5 empty] | 0.96259 |  |  |  |  | 0.96259 |  | 0.96259 |  |  | 0.96259 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ВЛ27/1 до СП-0,4№ 27/1 п.Прибрежный | [5 empty] | 0.57886 |  |  |  |  | 0.57886 |  | 0.57886 |  |  | 0.57886 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство КЛ-0,4кВ для гостинничного комплекса в г. Пионерском, пер. Зеленый | [5 empty] | 0.0972 |  |  |  |  | 0.0972 |  | 0.0972 |  |  | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:000000:62, г.Пионерский | [5 empty] | 0.096 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство сетей для электроснабжения квартала жилых домов ул. Октябрьская КН 39:19:010316:13, г.Пионерский | [5 empty] | 0.09756 | [6 empty] | 0.09756 |  |  | 0.09756 | 0.09756 | 0 | 0 | 0
13 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО ТЭЦ-8 | [5 empty] | 2.5673 | [6 empty] | 2.5673 |  |  | 2.5673 | 2.5673 | 2.5673 | 2.5673 | 0
14 | Строительство КЛ 0,4кВ ул. Согласия, 15, г. Калининград | [5 empty] | 0.61206 | [6 empty] | 0.61206 |  |  | 0.61206 | 0.61206 | 0.61206 | 0.61206 | 0
3. | Лизинговые платежи | [5 empty] | 11.182 |  |  | 0.59859 |  | 1.049 |  | 11.182 |  |  | 11.182 | 10.133 | 0 | 0 | 0
1 | Лизинговые платежи | [5 empty] | 11.182 | 0.59859 |  | 0.59859 |  | 1.049 |  | 11.182 |  |  | 11.182 | 10.133 | 0 | 0
4. | Прочие расходы
1
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [5 empty] | 5.506 |  |  |  |  | 1.9451 |  | 5.506 |  |  | 5.506 | 3.561
1
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.