## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 4-й квартал 2018г.
Утверждаю руководитель организации
Ретиков М.Т.
(подпись)
[33 empty] | " |  | 14 | " | 02 |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
0 |  | ВСЕГО | 308.483 |  |  |  |  | 90.4843 | 2.6522 | 50.8423 | 2.456 | 19.194 | 0.36077 |  |  | 0.36077 |  | 216.0775 | 2.8411 | 71.4233 | 2.4932 | 19.6352
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.576 |  |  |  |  | 4.6189 |  | 0.03485 | 1.725 | [6 empty] | 4.6189 |  | 0.50985 | 1.7622
1 |  | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 | 0.873 |  |  |  |  | 0.51223 |  | 0.475 | 0.037227 |  | 0.36077 |  |  | 0.36077 |  | 0.51223 |  | 0.475 | 0.037227 | [5 empty] | 2018 | 15 | ТМГ-1000 | 1
2 |  | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | 16.166 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | 2.537 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 |  | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | [5 empty] | 4.0718 |  | 2.3468 | 1.725 | [6 empty] | 4.0718 |  |  | 1.725
5 |  | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВот ТП7, 9 в пос. Прибрежном | [5 empty] | 0.03485 |  | 0.03485 | [7 empty] | 0.03485 |  | 0.03485 | [10 empty] | 2018 | 15 |  |  |  | ЖБ |  | СИП4 | 0.4
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.126 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 |  | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | 0.578 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | 0.188 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
2 | [17 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
3 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | 2.36 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Новое строительство | 285.781 |  |  |  |  | 62.8221 | 0.026 | 50.3152 | 12.4809 | [6 empty] | 187.9741 | 0.21499 | 70.4213
1 |  | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" | 32 |  |  |  |  | 53.7152 |  | 50.3152 | 3.4 | [6 empty] | 131.62 | 2.9805 | 70.4213 | 50.8054 | 7.4124 | [8 empty] | 2018 | 5 |  |  |  | Мет; ЖБ |  | АС-150 | 6.157
2 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | 118.542 |  |  |  |  | 9.1069 | 0.026 |  | 9.0809 | [6 empty] | 56.318 | 0.21499 | 43.8821 | 11.9399 | 0.28104
3 |  | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная | 135.239 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 |  | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | 0 |  |  |  |  | 0.03611 | 0.036 | [8 empty] | 0.03611 | 0.036
2.2 |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 3.8493 | 2.6262 | 0.49216 | 0.731 | [6 empty] | 3.8493 | 2.6262 | 0.49216 | 0.731
1 |  | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | [5 empty] | 2.1402 | 2.1402 | [8 empty] | 2.1402 | 2.1402
2 |  | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0.486 | 0.486 | [8 empty] | 0.486 | 0.486
3 |  | Строительство ВЛ 13-1 в пос. Южном | [5 empty] | 0.584 |  | 0.244 | 0.34 | [6 empty] | 0.584 |  | 0.244 | 0.34 | [9 empty] | 2018 | 15 |  |  |  | ЖБ |  | СИП4 | 0.42
4 |  | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [5 empty] | 0.259 |  |  | 0.259 | [6 empty] | 0.259 |  |  | 0.259
5 |  | Электроснабжение Серверной №1 от ТП3 п.Прибрежный | [5 empty] | 0.38016 |  | 0.24816 | 0.132 | [6 empty] | 0.38016 |  | 0.24816 | 0.132 | [9 empty] | 2018 | 25 | [5 empty] | АПбВШв | 0.18
3 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 19.194 |  |  |  | 19.194 | [5 empty] | 19.6352 |  |  |  | 19.6352
1 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 19.6352 |  |  |  | 19.6352 | [5 empty] | 20.224 |  |  |  | 20.224
4 |  | Прочие расходы
1
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.