## стр.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4-й квартал 2018г.
[9 empty] | АО "Западная энергетическая компания" | [17 empty] | Утверждаю генеральный директор
Ретиков М.Т.
(подпись)
[28 empty] | " |  | 14 | " |  | 02 | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] (млн. руб.) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 308.483 | 308.483 | 19.5413 |  |  | 29.2592 |  | 70.4626 |  | 90.9615 |  |  | 156.0514 | 67.3914 | 132.7507 | 17.2896 | 219.2917
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 19.576 | 19.576 | 0.24085 |  |  | 0.24085 |  | 3.5538 |  | 4.6189 |  |  | 4.6189 | 0.55288 | 0.54708 | 0 | 18.703
1 | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 |  |  |  | 0.873 | 0.873 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.51223 |  |  | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  |  |  | 16.166 | 16.166 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.166
3 | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  |  |  | 2.537 | 2.537 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537
4 | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | [5 empty] | 0.206 |  |  | 0.206 |  | 3.5189 |  | 4.0718 |  |  | 4.0718 | 0.55288 | 0 | 0
5 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВот ТП7, 9 в пос. Прибрежном | [5 empty] | 0.03485 |  |  | 0.03485 |  | 0.03485 |  | 0.03485 |  |  | 0.03485 | 0 | 0.03485 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.126 | 3.126 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126
1 | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  |  |  | 0.578 | 0.578 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.578
2 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" |  |  |  | 0.188 | 0.188 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.188
0
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
… | [20 empty] | 0
3 | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.36
2 | Новое строительство |  |  |  | 285.781 | 285.781 | 17.544 |  |  | 17.544 |  | 45.5788 |  | 62.8582 |  | 127.4124 | 127.3593 | 64.5372 | 131.6196 | 17.2896 | 197.4627
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" |  |  |  | 32 | 32 | 17.518 |  |  | 17.518 |  | 36.5278 |  | 53.7152 |  | 71.0049 | 71.0049 | 17.2896 | 131.6196 | 17.2896 | 0
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" |  |  |  | 118.542 | 118.542 | 0.02596 |  |  | 0.02596 |  | 9.051 |  | 9.1069 |  | 56.3183 | 56.3183 | 47.2114 |  |  | 62.2237
1 | [18 empty] | 0
2 | [18 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
3 | Строительство ПС 110/10кВ "Ялтинская" | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03611 |  | 0.08921 | 0.03611 | 0.03611
4 | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная |  |  |  | 135.239 | 135.239 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.239
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 1.7565 |  |  | 1.7565 |  | 2.1365 |  | 3.8492 |  |  | 3.8492 | 1.7128 | 0.584 | 0
1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | [5 empty] | 0.0474 |  |  | 0.0474 |  | 0.42739 |  | 2.1402 |  | 3.4068 | 2.1402 | 1.7128 | 0 | 0
2 | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0.486 |  |  | 0.486 |  | 0.486 |  | 0.486 |  |  | 0.486 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ 13-1 в пос. Южном | [5 empty] | 0.584 |  |  | 0.584 |  | 0.584 |  | 0.584 |  |  | 0.584 | 0 | 0.584 | 0
4 | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [5 empty] | 0.2589 |  |  | 0.2589 |  | 0.2589 |  | 0.2589 |  |  | 0.2589 | 0 | 0 | 0
5 | Электроснабжение Серверной №1 от ТП3 п.Прибрежный | [5 empty] | 0.38016 |  |  | 0.38016 |  | 0.38016 |  | 0.38016 |  |  | 0.38016 | 0 | 0 | 0
3. | Лизинговые платежи | [5 empty] | 9.7179 |  |  | 9.7179 |  | 19.1936 |  | 19.6352 |  | 20.224 | 20.224 | 0.58862 | 0 | 0
1 | Лизинговые платежи | [5 empty] | 9.7179 |  |  | 9.7179 |  | 19.1936 |  | 19.6352 |  | 20.224 | 20.224 | 0.58862 | 0 | 0
4. | Прочие расходы
1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.