## стр.1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 2-й квартал 2018г.
Утверждаю руководитель организации
Мартынко Д.И.
(подпись)
[33 empty] | " |  | 06 | " | 08 |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
0 |  | ВСЕГО | 308.483 |  |  |  |  | 70.4629 | 0.939 | 37.0549 | 2.456 | 19.194 | [5 empty] | 70.4629 | 0.939 | 37.0549 | 2.456 | 19.194
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.576 |  |  |  |  | 3.5539 |  | 0.03485 | 1.725 | [6 empty] | 3.5539 |  | 0.03485 | 1.725
1 |  | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 | 0.873 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный | 16.166 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 |  | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 | 2.537 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 |  | Реконструкция КЛ 15кВ на ВЛ 15кВ от РП В-46 (Южный) | [5 empty] | 3.519 |  | 1.794 | 1.725 | [6 empty] | 3.519 |  |  | 1.725
5 |  | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВот ТП7, 9 в пос. Прибрежном | [5 empty] | 0.03485 |  | 0.03485 | [7 empty] | 0.03485 |  | 0.03485 | [10 empty] | 2018 | 15 |  |  |  | ЖБ |  | СИП4 | 0.4
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.126 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 |  | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" | 0.578 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-59 "Прибрежная" | 0.188 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | [17 empty] | 0
2 | [17 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
3 |  | Модернизация СОТИАССО на ПС О-61 "Ижевская" | 2.36 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 |  | Новое строительство | 285.781 |  |  |  |  | 45.579 | 0.026 | 36.528 | 9.025 | [6 empty] | 45.579 | 0.026 | 36.528
1 |  | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" | 32 |  |  |  |  | 36.528 |  | 36.528 | [7 empty] | 36.528 |  | 36.528
2 |  | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | 118.542 |  |  |  |  | 9.051 | 0.026 |  | 9.025 | [6 empty] | 9.051 | 0.026 |  | 9.025
3 |  | Строительство 2-й очереди ПС О-59 Прибрежная | 135.239 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | [5 empty] | 2.136 | 0.913 | 0.492 | 0.731 | [6 empty] | 2.136 | 0.913 | 0.492 | 0.731
1 |  | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" | [5 empty] | 0.427 | 0.427 | [8 empty] | 0.427 | 0.427
2 |  | Строительство 2-х КЛ 0,4кВ от КТП 31 до РП 0.4кВ г.Светлогорск, ул. Ленина 14 | [5 empty] | 0.486 | 0.486 | [8 empty] | 0.486 | 0.486
3 |  | Строительство ВЛ 13-1 в пос. Южном | [5 empty] | 0.584 |  | 0.244 | 0.34 | [6 empty] | 0.584 |  | 0.244 | 0.34 | [9 empty] | 2018 | 15 |  |  |  | ЖБ |  | СИП4 | 0.42
4 |  | Строительство ПС 110/15/6кВ О-70 | [5 empty] | 0.259 |  |  | 0.259 | [6 empty] | 0.259 |  |  | 0.259
5 |  | Электроснабжение Серверной №1 от ТП3 п.Прибрежный | [5 empty] | 0.38 |  | 0.248 | 0.132 | [6 empty] | 0.38 |  | 0.248 | 0.132 | [9 empty] | 2018 | 25 | [5 empty] | АПбВШв | 0.18
3 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 19.194 |  |  |  | 19.194 | [5 empty] | 19.194 |  |  |  | 19.194
1 |  | Лизинговые платежи | [5 empty] | 19.194 |  |  |  | 19.194 | [5 empty] | 19.194 |  |  |  | 19.194
4 |  | Прочие расходы
1
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.