## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 4: 236.81; 5.1: 0.331 | 0.331 | [19 empty] | 197.35 | 5.0906 |  |  |  |  | 0.32435 |  |  |  | 0.32435 | 5.0116 |  |  | 4.3875 | 0.62407
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт; 3: J 19-01; 4: 235.78; 5.1: 0.331 | 0.331 | [19 empty] | 196.49 | 5.0116 |  |  | 4.3875 | 0.62407 | 0.32435 |  |  |  | 0.32435 | 5.0116 |  |  | 4.3875 | 0.62407
1: 1.1.1.3; 2: Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 1.03; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 0.86 | 0.079 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.079
1: 1.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 4: 25.8; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 0
1: 1.1.4.2; 2: Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово; 3: J 19-04; 4: 25.8; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 4: 14.49; 5.1: 0.834 | 0.834 | [19 empty] | 12.08 | 1.19 |  |  |  |  | 0.695 |  |  |  |  | 1.19 | 1.19
1: 1.2.1.2; 2: Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на; 3: J 19-06; 4: 10.87; 5.1: 0.834 | 0.834 | [19 empty] | 9.06 | 0.695 | 0.695 |  |  |  | 0.695 |  |  |  |  | 0.695 | 0.695
1: 1.2.1.2; 2: Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на; 3: J 19-07; 4: 3.62; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 3.02 | 0.495 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.495 | 0.495
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 5.91; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 4.93 | 0.865 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865
1: 1.2.3; 2: Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810; 3: J 19-18; 4: 5.91; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 4.93 | 0.865 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.865 |  |  | 0.865
2: Прочее новое сроительство; 3: нд; 4: нд; 5.1: 0.54 | 0.54 | [19 empty] | нд | 0.495 | [9 empty] | 0.495
2: Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на.; 3: нд; 4: нд; 5.1: 0.54 | 0.54 | [19 empty] | нд | 0.495 | [9 empty] | 0.495 | 0.495
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [21 empty] | 7.6406 | [9 empty] | 7.641