## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2020)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 236.81 | нд | нд | нд | 236.81 | 5.968 | нд | нд | 5.968 | нд | 5.968 |  | нд | нд | нд | нд | 5.968 | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт | J 19-01 | 235.78 | нд | нд | нд | 235.78 | 5.889 | нд | нд | 5.889 | нд | 5.889 | 92 | нд | нд | нд | нд | 5.889 | нд | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 1.03 | нд | нд | нд | 1.03 | 0.079 | нд | нд | 0.079 | нд | 0.079 | 99.3 | нд | нд | нд | нд | 0.079 | нд | 0 | 100
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4.3 | нд | нд | 25.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.8 | 100 | нд | нд | нд | нд | 25.8 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 25.8 | нд | нд | 25.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | нд | нд | 25.8 | 100 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 14.49 | нд | нд | 14.49 | нд | 1.428 | нд | нд | 1.428 | нд | 1.428 | 70 | нд | нд | нд | нд | 1.458 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 10.87 | нд | нд | 10.87 | нд | 0.834 | нд | нд | 0.834 | нд | 0.834 | 66.7 | нд | нд | нд | нд | 0.864 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | нд | нд | 3.62 | нд | 0.594 | нд | нд | 0.594 | нд | 0.594 | 50.8 | нд | нд | нд | нд | 0.594 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 5.91 | нд | нд | 5.91 | нд | 0.865 | нд | нд | 0.865 | нд | 0.865 | 67 | нд | нд | нд | нд | 0.865 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | 5.91 | нд | нд | 5.91 | нд | 0.865 | нд | нд | 0.865 | нд | 0.865 | 67 | нд | нд | нд | нд | 0.865 | 67 | нд | нд
| Прочее новое сроительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Прочие расходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 202.6083 | нд | нд | 1.4111 | 201.1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.9683 | нд | нд | 1.4111 | 30.5573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО Татэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.64 | нд | нд | нд | 170.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 261.51 | нд | нд | 46.2 | 236.81 | 211.4093 | нд | нд | 10.2121 | 201.1973 | 34.061 | 97.17 | нд | нд | нд | нд | 28.123 | 89.17 | 0 | 100