## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 746.376 | 35.665 | 710.711 | 236.81 | 5.9677 | 39.47 | 0.331 | 39.47 | 5.9677 | 39.47 | 0 | 118.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт | J 19-01 | 412.224 | 35.629 | 376.595 | 235.78 | 5.8891 | 39.3 | 0.331 | 39.3 | 5.8891 | 39.3 |  | 117.89
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 334.152 | 0.036 | 334.116 | 1.03 | 0.078602 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.078602 | 0.17 |  | 0.52
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 58.58 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 12.9 | 0
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 58.58 |  |  | 25.8 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 |  | 12.9
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 18.19 | 0 | 0 | 14.49 | 1.428 | 2.41 | 0.834 | 2.41 | 1.428 | 2.41 | 0 | 7.25 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 14.57 | 0 |  | 10.87 | 0.834 | 1.81 | 0.834 | 1.81 | 0.834 | 1.81 |  | 5.44
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.62 | 0 |  | 3.62 | 0.594 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.594 | 0.6 |  | 1.81
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.73 | 0 | 0 | 5.91 | 0.865 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.865 | 0.99 | 0 | 2.96 | 0
1.2.3 | Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | 12.73 | 0 |  | 5.91 | 0.865 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.865 | 0.99 |  | 2.96
| Прочее новое сроительство | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | 0.54 |  | 0.54
| Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на. | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | 0.54 |  | 0.54
| Прочие расходы | [5 empty] | 202.6083 |  | 160.5573 |  | 202.6083
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | 31.9683 | нд | 30.5573 |  | 31.9683
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО Татэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | 170.64 | нд | 130 |  | 170.64
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 835.876 | 35.665 | 710.711 | 283.01 | 8.2607 | 47.17 | 161.7223 | 47.17 | 8.2607 | 47.17 | 0 | 141.52 | 0