## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №77-01э/19 от 14.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N,2020 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 621.98 | 29.72 | нд | 592.26 | 197.35 | 5.09 | 32.891 | 0.32435 |  | 5.09 |  |  |  |  | нд | 591.9357
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт | J 19-01 | 343.52 | 29.69 | нд | 313.83 | 196.49 | 5.011 | 32.75 | 0.32435 | 32.75 | 5.011 |  |  |  |  | нд | 313.5057
| Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 278.46 | 0.03 | нд | 278.43 | 0.86 | 0.079 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0.079 |  |  |  |  | нд | 278.43
| Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 48.81 | 0 | нд | 48.81 | 21.5 |  | 3.583 | 0 | [6 empty] | нд | 21.5
| Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 48.81 | 0 | нд | 48.81 | 21.5 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0 |  |  |  |  | нд | 21.5
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
| Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.16 | 0 | нд | 15.16 | 12.08 | 1.19 | 2.008 | 0.695 |  | 1.19 |  |  |  |  | нд | 14.465
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 12.14 | 0 | нд | 12.14 | 9.06 | 0.695 | 1.508 | 0.695 | 1.508 | 0.695 |  |  |  |  | нд | 11.445
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на | J 19-07 | 3.02 | 0 | нд | 3.02 | 3.02 | 0.495 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.495 |  |  |  |  | нд | 3.02
| Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 10.61 | 0 | нд | 10.61 | 4.93 | 0.865 | 0.825 | 0 |  | 0.865 |  |  |  |  | нд | 9.785
| Установка систем коммерческого учета электроэнергии по сетям 0,4-0,2кВ от ТП-1006, ТП-1015, ТП-810 | J 19-18 | 10.61 | 0 | нд | 10.61 | 4.93 | 0.865 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0.865 |  |  |  |  | нд | 9.785
| Прочее новое сроительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ВЛ13-03 в п.Южном, Багратионовского р-на. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Прочие расходы |  | нд | нд | нд | нд | нд | 192.709 | нд | 133.7984 | нд | 192.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Лизинговые платежи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.64 | нд | 25.4644 | нд | 26.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение объектов электросетевого хозяйства у ООО Татэнерго | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 166.069 | нд | 108.334 | нд | 166.069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 696.56 | 29.72 |  | 666.84 | 235.86 | 199.854 | 39.307 | 135.2677 |  | 199.854 | [5 empty] | 637.6857