## 11_1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №66-02э/22 от 10.10.2022
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей с НДС | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2021 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2021году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | 17 | 1200.3451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17 | 1200.3451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17 | 1200.3451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17 | 1200.3451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | от 26.06.2020 | №24-04/20ТП | 1 | 414.974 | 2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нл | нл | нл | нл | РП 15 кВ тепличного комплекса круглогодичного непрерывного производства сельскохозяйственной продукции | ООО "БалтСтройСервис" | 0 | 10.5 | нл | нл | нл | нл | нл | 10.5 | нл | 32 | нл | 16 | нл | 2021 | распоряжение губернатора Калининградской области от 28.05.2021 №19-р | J 19-04
1.1.1.3 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | от 19.10.2020 | №05-07/18ТП | 1 | 334.2716 | 2021-2024 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нл | нл | нл | нл | электроустановки ООО"Балтийский торговый дом "Ресурсы Севера" | ООО"Балтийский торговый дом "Ресурсы Севера" | 0 | 8.8 | нл | нл | нл | нл | нл | 8.8 | нл | 32 | нл | 16 | нл | 2024 | распоряжение губернатора Калининградской области от 28.05.2021 №19-р | нл
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостиничного комплекса г. Светлогорске | L 21-05 | от 14.09.2020 | 25-05/20тп | 1 | 79.646 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | гостинничный комплекс | нд | нд | 3.86 | нл | нл | нл | нл | нл | 3.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 52 | L 21-06 | от 14.09.2020 | 103-11/21тп | 1 | 8.2331 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | квартал жилых домов | нд | нд | 0.3447 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.3447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения квартала жилых домов в г Пионерском, ул Октябрьская , 13 | L 21-07 | от 10.06.2019 | 16-01/19тп | 1 | 8.9889 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Квартал жилых домов в г. Пионерский, ул. Октябрьская, 13 | нд | нд | 0.27796 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.27796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения г. Калининград ул. Флагманская | L 21-08 | от 15.03.2021 | 09-02/21тп | 1 | 0 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | дошкольное учреждение | нд | нд | 0.298 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | M 22-20 | от19.01.2022 | 103-11/21тп | 1 | 13.2349 | 2023 | 2022 | 2 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | нд | 0.3851 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | от28.04.2022 | 51-03/1ТП | 1 | 77.3253 | 2023 | 2023 | 1 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | БФУ им. И. Канта | нд | 3.698 | нл | нл | нл | нл | нл | 3.698 | нд | 4 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения дошкольного учреждения в Калининграде п. Васильково | L 21-09 | от 07.07.2021 | 05-08/21тп/128 | 1 | 3.2729 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | дошкольное учреждение | нд | нд | 0.231 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения гостиницы г. Пионерский , Портовая,5 | L 21-11 | от 19.05.2021 | 14-03/21тп | 1 | 4.5422 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | гостиница | нд | нд | 0.307 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" левый берег | L 21-12 | от 26.07.2018 | 03-08/18тп | 1 | 48.51 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | мостовой переход | нд | нд | 0.217 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта "Мостовой переход через Калининградский залив" правый берег | L 21-10 | от 19.05.2021 | 14-03/21тп | 1 | 44.693 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | мостовой переход | нд | нд | 0.831 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство сетей электроснабжения объекта судоремонтного , строительного производства г. Светлый | L 21-14 | от 02.07.2021 | 51-07/21тп | 1 | 67.0684 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | судоремонтное, строительное производство | нд | нд | 4.95 | нл | нл | нл | нл | нл | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский (Нивелир) | L 21-15 | от 02.07.2021 | 82-09/21тп | 1 | 6.0001 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | жилые дома | ж/д Нивелир | нд | 0.63 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения казино "Шамбала" п.Куликово, Зеленоградского р-на | L 21-16 | от 02.07.2021 | 69-08/21тп | 1 | 18.0672 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | казино "Шамбала" | нд | нд | 1.2 | нл | нл | нл | нл | нл | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | M 22-22 | 2021-10-04 | 75-08/21ТП | 1 | 56.222 | 2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | складской корпус Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | Театр оперы и балета | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство электроснабжения жд г.Пионерский, пос.Рыбное (МакроИнвест) | L 21-17 | от 02.07.2021 | 66-07/21тп | 1 | 15.2956 | 2021 | 2022 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | жилые дома | жд (МакроИнвест) | нд | 0.452 | нл | нл | нл | нл | нл | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-1 г. Пионерский - 0,6км | J 19-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-01 | 2022 | 3 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-30 | 2024 | 3 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство КЛ-15кВ РП-1 - ТП-3 г. Пионерский -1км | J 19-14 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-30 | 2023 | 3 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Строительство второй очереди ПС 110 кВ О-59 "Прибрежная" с установкой второго трансформатора 10МВА г. Калининград, пос. Прибрежный | M 22-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд