## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский городской округ.
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | постановление Правительства Калининградской области от 22 декабря 2014 года № 880 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆Pnтп_тр = 32 МВА; SТПпотр = 29 МВт; Kзагр=0,98 Nсд_тпр = 1 договор; Фтз = 294,49 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | ПС 110 кВ Куликово (поселок Куликово, ввод – 2021 годы) с установкой трансформаторов мощностью 2×16 МВА. Трансформаторная мощность 2×16 МВА рассчитана исходя из нагрузок игорной зоны "Янтарная", расположенный в районе пос.Куликово Зеленоградского района разработан на основании Постановления Правительства Калининградской области №578 от 28.08.2014г. и задания на разработку документации по планировке территории (Приложение к Постановлению №578 от 28.08.2014г.). Охранная зона ЛЭП – 50 м;
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | объект не относиться к ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 11МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 68.75%
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 294,53 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 249,6 млн.руб. | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 411,39 млн.руб. | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 347,74 млн.руб. | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения),без НДС , млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №24-04/20ТП от 26.06.2020 | нд | действующий | Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Куликово кадастровый номер земельного участка 39:05:040611:487 | РП 15 кВ тепличного комплекса круглогодичного непрерывного производства сельскохозяйственной продукции | 1. кабельные наконечники отходящей кабельной линии 15 кВ от 1 секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово(новая) 2. кабельные наконечники отходящей кабельной линии 15 кВ от 2 секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово(новая) | 10.5 | 0 |  | 15 | вторая |  |  |  |  | 1. проектирование и строительство ПС 110/15 кВ открытого типа под названием ПС 110 кВ Куликово с двумя трансформаторами по 16 МВА каждый, схему распределительного устройства 110 кВ определить проектом; 2. реконструкцию ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-62 Пионерская со строительством двух линейных ячеек 110 кВ для присоединения двух ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ О-62 Пионерская до ПС 110 кВ Куликово; 3. сооружение заходов двух ВЛ 110 кВ (ориентировочно 2х300 м) от опоры №35 существующей ВЛ 110 кВ ПС О-62 Пионерская – пос. Куликово; |  | 345.8116
| Всего |  |  | - | - | -
Note on S22: Пользователь: приказ СГРЦТ Калининградской области от 15.06.2020 №34-02тпэ/20

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Куликово | Силовой трансформатор 110 кВ | - | ТРДН 16 000/110 У1 | - | Т-1, Т-2 | - | 2020 | - | - | 110 | - | 32 | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель | - | выключатель элегазовый колонковый 110 кВ 3AP1FG-145 | - | В-110 Т-1, В-110 Т-2 | - | 2020 | - | - | 110 | - | 2 | - | - | - | - | -
|  |  | Комбинированный дугогасящий реактор | - | ASR1.0P/840 | - | ДГР-1, ДГР-2 | - | 2020 | - | - | 15 | - | 3.36 | - | - | - | - | -
|  |  | трансформатор собственных нужд | - |  |  | ТСН-1, ТСН-2 |  | 2020 |  |  | 15 |  | 0.2 | - | - | - | - | -
2 |  |  | КРУ 15 кВ | - | 18 шкафа КРУ 15 кВ | - | I с 15 кВ, II с 15 кВ 18 яч. | - | 2020 | - | - | 15 | - | 18 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нет | ВЛ 110кВ ПС Пионерская-ПС Куликово №1 | - | ВЛ 110кВ ПС Пионерская-ПС Куликово №1 | - | 110 | - | 110 | - | - | 2-х цепная | - | 150 | - | ВЛ-110 | - | 5.666 | - | - | - | - |  | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения; снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Конечным результатом реализации инвестиционного проекта является подключение пяти распределительных пунктов (РП) для присоединения с максимальной мощностью 11 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ПС 110/15 кВ "Куликово" (ОРУ 110 кВ, КРУ 15 кВ, два трансформатора 110/15 кВ мощностью16 МВА), 2-х цепная ВЛ110 кВ протяженностью 5,666 км. Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 32 МВА, Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического приоединения к электрическим сетям 5,666 км. Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии 10,5 МВт
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,34 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствует
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2020-2024 гг. • Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.расчет эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км, строительство 2-х КЛ 15 кВ от 1 и 2 секции РУ 15 кВ ПС 110 кВ Куликово до РП-1 (новый), строительство РП-1 (новый) 15кВ мощностью 12000 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 347742761.92
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 8.8004
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 313133.4275 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -90856916.3802
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 9.87%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 9.87%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 5.6% | 4.9% | 13.9% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
Кумулятивная инфляция | 6.2% | 11.62% | 16.97% | 22.47% | 28.23% | 34.25% | 40.56% | 47.17% | 54.09% | 61.33% | 68.91% | 76.85% | 85.16% | 93.87% | 103% | 112.5% | 122.5% | 133% | 143.9% | 155.4% | 167.4% | 179.9% | 193.1% | 206.9% | 221.3% | 236.4% | 252.2% | 268.8% | 286.1% | 304.2% | 321.2% | 338.9% | 357.4% | 376.6% | 396.6% | 417.4% | 439.2% | 461.8% | 485.4% | 510% | 535.6%
Доход, руб. без НДС | 0 | 40281693.7996 | 57956443.0027 | 53466931.7078 | 59089870.6924 | 63820792.3396 | 68184050.5914 | 71388700.9692 | 74743969.9148 | 78256936.5008 | 81935012.5163 | 85785958.1046 | 89817898.1355 | 94039339.3479 | 98459188.2972 | 103086770.1472 | 107931848.3441 | 113004645.2163 | 118315863.5414 | 123876709.1279 | 129698914.4569 | 135794763.4364 | 142177117.3179 | 148859441.8318 | 155855835.5979 | 163181059.871 | 170850569.685 | 178880546.4601 | 187287932.1438 | 196090464.9545 | 204326264.4826 | 212907967.5909 | 221850102.2297 | 231167806.5234 | 240876854.3973 | 250993682.282 | 261535416.9379 | 272519904.4493 | 283965740.4361 | 295892301.5344 | 308319778.1989
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 40281693.7996 | 57956443.0027 | 53466931.7078 | 59089870.6924 | 63820792.3396 | 68184050.5914 | 71388700.9692 | 74743969.9148 | 78256936.5008 | 81935012.5163 | 85785958.1046 | 89817898.1355 | 94039339.3479 | 98459188.2972 | 103086770.1472 | 107931848.3441 | 113004645.2163 | 118315863.5414 | 123876709.1279 | 129698914.4569 | 135794763.4364 | 142177117.3179 | 148859441.8318 | 155855835.5979 | 163181059.871 | 170850569.685 | 178880546.4601 | 187287932.1438 | 196090464.9545 | 204326264.4826 | 212907967.5909 | 221850102.2297 | 231167806.5234 | 240876854.3973 | 250993682.282 | 261535416.9379 | 272519904.4493 | 283965740.4361 | 295892301.5344 | 308319778.1989
Операционные расходы | 0 | 0 | -7395329.4035 | -7140318.0448 | -6885306.686 | -6630295.3273 | -6815437.9897 | -6120272.6098 | -5865261.2511 | -5610249.8923 | -5355238.5336 | -5100227.1748 | -10455465.7084 | -5197264.217 | -4335193.0986 | -4080181.7399 | -3825170.3811 | -3570159.0224 | -3315147.6636 | -3060136.3049 | -3642380.8476 | -2550113.5874 | -2295102.2287 | -2040090.8699 | -1785079.5112 | -1530068.1524 | -1275056.7937 | -2174787.5067 | -765034.0762 | -510022.7175 | -255011.3587 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -1554951.8568 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440154.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -607059.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837255.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1154742.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1554951.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)*** |  |  | -7395329.4035 | -7140318.0448 | -6885306.686 | -6630295.3273 | -6375283.9685 | -6120272.6098 | -5865261.2511 | -5610249.8923 | -5355238.5336 | -5100227.1748 | -10455465.7084 | -4590204.4573 | -4335193.0986 | -4080181.7399 | -3825170.3811 | -3570159.0224 | -3315147.6636 | -3060136.3049 | -2805124.9462 | -2550113.5874 | -2295102.2287 | -2040090.8699 | -1785079.5112 | -1530068.1524 | -1275056.7937 | -1020045.435 | -765034.0762 | -510022.7175 | -255011.3587 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09 | -3.5241e-09
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 40281693.7996 | 50561113.5992 | 46326613.6631 | 52204564.0064 | 57190497.0124 | 61368612.6017 | 65268428.3594 | 68878708.6637 | 72646686.6085 | 76579773.9827 | 80685730.9298 | 79362432.4271 | 88842075.1309 | 94123995.1986 | 99006588.4073 | 104106677.963 | 109434486.1939 | 115000715.8778 | 120816572.823 | 126056533.6093 | 133244649.849 | 139882015.0892 | 146819350.9619 | 154070756.0867 | 161650991.7186 | 169575512.8912 | 176705758.9535 | 186522898.0675 | 195580442.237 | 204071253.1239 | 212907967.5909 | 221850102.2297 | 231167806.5234 | 239321902.5405 | 250993682.282 | 261535416.9379 | 272519904.4493 | 283965740.4361 | 295892301.5344 | 308319778.1989
Амортизация |  | 0 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973 | -11591425.3973
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 40281693.7996 | 38969688.2019 | 34735188.2657 | 52204564.0064 | 45599071.615 | 49777187.2044 | 53677002.9621 | 57287283.2664 | 61055261.2111 | 64988348.5854 | 69094305.5324 | 67771007.0298 | 77250649.7335 | 82532569.8013 | 87415163.01 | 92515252.5656 | 97843060.7966 | 103409290.4805 | 109225147.4257 | 114465108.212 | 121653224.4516 | 128290589.6919 | 135227925.5646 | 142479330.6894 | 150059566.3212 | 157984087.4939 | 165114333.5561 | 174931472.6702 | 183989016.8397 | 192479827.7265 | 201316542.1936 | 210258676.8324 | 219576381.126 | 227730477.1432 | 239402256.8847 | 249943991.5405 | 260928479.0519 | 272374315.0388 | 284300876.1371 | 296728352.8016
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 40281693.7996 | 38969688.2019 | 34735188.2657 | 52204564.0064 | 45599071.615 | 49777187.2044 | 53677002.9621 | 57287283.2664 | 61055261.2111 | 64988348.5854 | 69094305.5324 | 67771007.0298 | 77250649.7335 | 82532569.8013 | 87415163.01 | 92515252.5656 | 97843060.7966 | 103409290.4805 | 109225147.4257 | 114465108.212 | 121653224.4516 | 128290589.6919 | 135227925.5646 | 142479330.6894 | 150059566.3212 | 157984087.4939 | 165114333.5561 | 174931472.6702 | 183989016.8397 | 192479827.7265 | 201316542.1936 | 210258676.8324 | 219576381.126 | 227730477.1432 | 239402256.8847 | 249943991.5405 | 260928479.0519 | 272374315.0388 | 284300876.1371 | 296728352.8016
Налог на прибыль | 0 | 0 | -7793937.6404 | -6947037.6531 | -10440912.8013 | -9119814.323 | -9955437.4409 | -10735400.5924 | -11457456.6533 | -12211052.2422 | -12997669.7171 | -13818861.1065 | -13554201.406 | -15450129.9467 | -16506513.9603 | -17483032.602 | -18503050.5131 | -19568612.1593 | -20681858.0961 | -21845029.4851 | -22893021.6424 | -24330644.8903 | -25658117.9384 | -27045585.1129 | -28495866.1379 | -30011913.2642 | -31596817.4988 | -33022866.7112 | -34986294.534 | -36797803.3679 | -38495965.5453 | -40263308.4387 | -42051735.3665 | -43915276.2252 | -45546095.4286 | -47880451.3769 | -49988798.3081 | -52185695.8104 | -54474863.0078 | -56860175.2274 | -59345670.5603
Чистая прибыль | 0 | 40281693.7996 | 31175750.5615 | 27788150.6126 | 41763651.2051 | 36479257.292 | 39821749.7635 | 42941602.3697 | 45829826.6131 | 48844208.9689 | 51990678.8683 | 55275444.4259 | 54216805.6238 | 61800519.7868 | 66026055.841 | 69932130.408 | 74012202.0525 | 78274448.6372 | 82727432.3844 | 87380117.9405 | 91572086.5696 | 97322579.5613 | 102632471.7535 | 108182340.4516 | 113983464.5515 | 120047653.057 | 126387269.9951 | 132091466.8449 | 139945178.1362 | 147191213.4718 | 153983862.1812 | 161053233.7548 | 168206941.4659 | 175661104.9008 | 182184381.7145 | 191521805.5078 | 199955193.2324 | 208742783.2415 | 217899452.031 | 227440700.9097 | 237382682.2412
| 0.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 40281693.7996 | 38969688.2019 | 34735188.2657 | 52204564.0064 | 45599071.615 | 49777187.2044 | 53677002.9621 | 57287283.2664 | 61055261.2111 | 64988348.5854 | 69094305.5324 | 67771007.0298 | 77250649.7335 | 82532569.8013 | 87415163.01 | 92515252.5656 | 97843060.7966 | 103409290.4805 | 109225147.4257 | 114465108.212 | 121653224.4516 | 128290589.6919 | 135227925.5646 | 142479330.6894 | 150059566.3212 | 157984087.4939 | 165114333.5561 | 174931472.6702 | 183989016.8397 | 192479827.7265 | 201316542.1936 | 210258676.8324 | 219576381.126 | 227730477.1432 | 239402256.8847 | 249943991.5405 | 260928479.0519 | 272374315.0388 | 284300876.1371 | 296728352.8016
Амортизация | 0 | 0 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973 | 11591425.3973
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -7793937.6404 | -6947037.6531 | -10440912.8013 | -9119814.323 | -9955437.4409 | -10735400.5924 | -11457456.6533 | -12211052.2422 | -12997669.7171 | -13818861.1065 | -13554201.406 | -15450129.9467 | -16506513.9603 | -17483032.602 | -18503050.5131 | -19568612.1593 | -20681858.0961 | -21845029.4851 | -22893021.6424 | -24330644.8903 | -25658117.9384 | -27045585.1129 | -28495866.1379 | -30011913.2642 | -31596817.4988 | -33022866.7112 | -34986294.534 | -36797803.3679 | -38495965.5453 | -40263308.4387 | -42051735.3665 | -43915276.2252 | -45546095.4286 | -47880451.3769 | -49988798.3081 | -52185695.8104 | -54474863.0078 | -56860175.2274 | -59345670.5603
НДС | -39039582.24 | -21346533.2161 | 10432159.7405 | 9624047.7074 | 10636176.7246 | 11487742.6211 | 12193901.3826 | 6012087.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -216886568 | -158873545 | 0 | 0 | [37 empty] | -375760113
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -255926150.24 | -139938384.4165 | 53199335.6993 | 49003623.7173 | 63991253.3271 | 59558425.3105 | 63607076.5435 | 60545115.0468 | 57421252.0105 | 60435634.3662 | 63582104.2657 | 66866869.8233 | 65808231.0211 | 73391945.1842 | 77617481.2384 | 81523555.8053 | 85603627.4498 | 89865874.0346 | 94318857.7817 | 98971543.3379 | 103163511.9669 | 108914004.9586 | 114223897.1508 | 119773765.849 | 125574889.9488 | 131639078.4543 | 137978695.3925 | 143682892.2423 | 151536603.5335 | 158782638.8691 | 165575287.5786 | 172644659.1522 | 179798366.8632 | 187252530.2982 | 193775807.1119 | 203113230.9051 | 211546618.6298 | 220334208.6389 | 229490877.4284 | 239032126.307 | 248974107.6386
Накопленный чистый денежный поток | -255926150.24 | -395864534.6565 | -342665198.9571 | -293661575.2398 | -229670321.9127 | -170111896.6022 | -106504820.0588 | -45959705.012 | 11461546.9985 | 71897181.3647 | 135479285.6304 | 202346155.4536 | 268154386.4748 | 341546331.6589 | 419163812.8973 | 500687368.7026 | 586290996.1525 | 676156870.1871 | 770475727.9688 | 869447271.3066 | 972610783.2735 | 1081524788.2322 | 1195748685.383 | 1315522451.232 | 1441097341.1808 | 1572736419.6351 | 1710715115.0276 | 1854398007.2698 | 2005934610.8033 | 2164717249.6724 | 2330292537.251 | 2502937196.4032 | 2682735563.2664 | 2869988093.5646 | 3063763900.6764 | 3266877131.5815 | 3478423750.2113 | 3698757958.8502 | 3928248836.2785 | 4167280962.5856 | 4416255070.2241
Коэффициент дисконтирования | 0.95403 | 1 | 0.79032 | 0.71932 | 0.6547 | 0.59589 | 0.54236 | 0.49364 | 0.44929 | 0.40893 | 0.37219 | 0.33876 | 0.30833 | 0.28063 | 0.25542 | 0.23247 | 0.21159 | 0.19258 | 0.17528 | 0.15954 | 0.1452 | 0.13216 | 0.12029 | 0.10948 | 0.099646 | 0.090695 | 0.082547 | 0.075132 | 0.068382 | 0.062239 | 0.056648 | 0.051559 | 0.046928 | 0.042712 | 0.038875 | 0.035383 | 0.032204 | 0.029311 | 0.026678 | 0.024281 | 0.0221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -244160329.0739 | -139938384.4165 | 42044423.1179 | 35249361.9806 | 41895227.7808 | 35490165.2813 | 34497778.2307 | 29887230.6303 | 25798835.2543 | 24713906.6643 | 23664868.1701 | 22651713.5787 | 20290425.7722 | 20595873.5821 | 19824956.3549 | 18952071.4053 | 18112842.6265 | 17306534.9432 | 16532355.2611 | 15789464.9868 | 14979732.7647 | 14394034.8889 | 13739681.7062 | 13113006.5594 | 12513080.9922 | 11938978.172 | 11389777.3546 | 10795161.3347 | 10362451.2459 | 9882545.9463 | 9379554.696 | 8901449.3607 | 8437507.9664 | 7997919.4089 | 7533031.07 | 7186696.3272 | 6812680.8321 | 6458248.6333 | 6122363.8016 | 5804046.1417 | 5502368.1116
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -244160329.0739 | -384098713.4904 | -342054290.3725 | -306804928.3919 | -264909700.6111 | -229419535.3298 | -194921757.0991 | -165034526.4688 | -139235691.2145 | -114521784.5502 | -90856916.3802 | -68205202.8015 | -47914777.0292 | -27318903.4472 | -7493947.0923 | 11458124.313 | 29570966.9395 | 46877501.8827 | 63409857.1437 | 79199322.1305 | 94179054.8952 | 108573089.7841 | 122312771.4903 | 135425778.0498 | 147938859.0419 | 159877837.214 | 171267614.5686 | 182062775.9032 | 192425227.1492 | 202307773.0955 | 211687327.7915 | 220588777.1521 | 229026285.1186 | 237024204.5275 | 244557235.5975 | 251743931.9247 | 258556612.7568 | 265014861.3901 | 271137225.1917 | 276941271.3333 | 282443639.4449
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6062% | 3.287% | 5.395% | 7.072% | 8.343% | 9.445% | 10.36% | 11.11% | 11.74% | 12.26% | 12.71% | 13.09% | 13.41% | 13.69% | 13.93% | 14.14% | 14.32% | 14.48% | 14.61% | 14.73% | 14.84% | 14.93% | 15.01% | 15.09% | 15.15% | 15.21% | 15.25% | 15.3% | 15.34% | 15.37% | 15.4% | 15.43% | 15.45%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -206915533.1135 | -158873545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365789078.1135
-365789078.1135
282443639.4449
индекс доходности | 1.7721
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-90.8569 | 5.395% | 8.8004 | не окупается | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2021 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36089468.9119 | 41231248.0848 | 43656615.6192 | 46081983.1536 | 47537203.6742 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688 | 48507350.688
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.904 | 12.648 | 13.392 | 14.136 | 14.5824 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 0.74427
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 16 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 14.88 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 16 | МВА | 14.88 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 11.2903 | МВА | 10.5 | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 16 | МВА | 14.88 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 375.7601 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 375760113
ремонт, коэффициент | 0.001 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| 375.7601 | 0 | 0 | 216.8866 | 158.8735
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 375760113 0.001: 9.87%
среднеотпускной тариф на услуги по передаче на 2021 г. | 375760113 0.001: 0.74427
Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (опубликовано 26 сентября 2020 г.)
инфляция для тарифов
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции | 375760113 2021: 6.2%; 375760113 2022: 5.1%; 375760113 2023: 4.8%; 375760113 2024: 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
кумулятивная инфляция |  | 0% | 0% | 0% | 6.2% | 11.62% | 16.97% | 22.47% | 28.23% | 34.25% | 40.56% | 47.17% | 54.09% | 61.33% | 68.91% | 76.85% | 85.16% | 93.87% | 103% | 112.5% | 122.5% | 133% | 143.9% | 155.4% | 167.4% | 179.9% | 193.1% | 206.9% | 221.3% | 236.4% | 252.2% | 268.8% | 286.1% | 304.2% | 321.2% | 338.9% | 357.4% | 376.6% | 396.6% | 417.4% | 439.2% | 461.8% | 485.4% | 510% | 535.6% | 562.3% | 590.1% | 619.1% | 649.3% | 680.8%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 100 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-09-30 | 2019-10-05 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2019-09-30 | 2019-10-05 | 100 | 100
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | требуется | требуется | 2016-12-16 | 2016-12-16 | требуется | требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2019-10-05 | 2020-11-05 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2019-10-05 | 2020-11-05 | 100 | 100
1.11. | Получение разрешения на строительство | требуется | требуется | 2017-09-15 | 2017-09-15 | требуется | требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2017-11-15 | 2018-07-24 | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 100 | 100
2. | Организационный этап | [6 empty] | 100 | 100
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 100 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 100 | 100
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [6 empty] | 100 | 100
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-05-16 | 2020-06-15 | 2017-12-01 | 2017-12-28 | 2020-05-16 | 2020-06-15 | 100 | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2017-11-15 | 2018-04-28 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 2017-12-15 | 2018-06-15 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 100 | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 100 | 100
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | 2018-08-07 | 2018-08-07 | не требуется | не требуется | 100 | 100
3.6. | Пусконаладочные работы | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2018-04-30 | 2018-08-06 | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 100 | 100
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 100 | 100
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2022-11-30 | 2022-12-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  |  | 100 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2022-12-10 | 2022-12-22 | 100 | 100
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | 100 | 100
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2021-02-28 | 28.02.2021; 30.09.2021 | 100 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-04-30 |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2022-12-22 |  | 100 | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 294.5306 | 0 | 294.5306 | 293.9765 | 0 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0 | 160.5875 | 128.47 | 134.109 | 101.9915 | 133.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5306 | 134.6631
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 294.5306 | 0 | 294.5306 | 293.9765 | 0 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0 | 160.5875 | 128.47 | 134.109 | 101.9915 | 133.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5306 | 134.6631
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 249.6022 | 0 | 249.6022 | 249.1326 | 0 | 0.46955 | 0 | 0.46955 | 0 | 145.6286 | 145.6286 | 94.2715 | 94.2715 | 103.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 94.7411
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.6682 | 0 | 4.6682 | 4.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 4.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 22.3702 | 0 | 22.3702 | 22.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0763 | 13.0763 | 1.9794 | 1.9794 | 9.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3702 | 1.9794
2.3 | оборудование | 208.5408 | 0 | 208.5408 | 208.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.901 | 121.901 | 91.6994 | 91.6994 | 86.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5408 | 91.6994
2.4 | прочие затраты | 14.023 | 0 | 14.023 | 13.5534 | 0 | 0.46955 | 0 | 0.46955 | 0 | 5.9831 | 5.9831 | 0.59267 | 0.59267 | 7.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 1.0622
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 249.6022 | 0 | 249.6022 | 249.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X | План (факт) года (N-1) | План (факт) года (N-1)
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  |  | факт 2019 | факт 2020 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[9 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Факт | по состоянию на 01.01.2019 | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2022 |  |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 414.925 | 411.3882 | 411.3882 | 411.3882 | 0 | 35.6281 | 217.2136 | нд | нд | 216.8866 | 0 | 198.0384 | 0 | 158.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.925 | 375.7601
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 414.925 | 411.3882 | 411.3882 | 411.3882 | 0 | 35.6281 | 217.2136 | нд | нд | 216.8866 | 0 | 198.0384 | 0 | 158.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.925 | 375.7601
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 345.7708 | 347.7428 | 347.7428 | 347.7428 | 0 | 29.6901 | 181.0113 | нд | нд | 181.4583 | 0 | 164.3125 | 2 | 136.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7708 | 318.0527 | 136.8194
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 189.3133 | 246.4787 | 246.4787 | 246.4787 | 0 | 29.6901 | 88.8084 | нд | нд | 88.8084 | 0 | 100.5049 | 0 | 127.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3133 | 216.7886
2.3 | оборудование | 130.9703 | 101.2641 | 101.2641 | 101.2641 | 0 | 0 | 92.203 | нд | нд | 92.203 | 0 | 38.7673 | 0 | 9.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9703 | 101.2641
2.4 | прочие затраты | 25.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.44697 | 0 | 25.0403 | 0 | -0.44697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4873 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 5.666 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 5.935
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 5.666 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 5.94
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 345.7708 | 347.7428 | 347.7428 | 347.7428 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 345.7708 | 2 | 347.7428 | 1, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7708 | 347.7428
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 5.666 | 5.666 | 5.666 | 5.666 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.666 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 347.7428 | 347.7428 | 347.7428 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 345.7708 | 2 | 347.7428 | 1, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7708 | 347.7428
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Акционерное общество "Западная энергетическая компания" | 1 | нд |  |  | 32 |  |  | 5.666 | 1.85 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку материально-технических ресурсов и оборудования | Акционерное общество "Западная энергетическая компания"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J 19-01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Зеленоградский городской округ.
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 411.3882
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 217.5601
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 106.57
ООО "БалтСтройСервис"объем заключенного договора №80-2020/ЗЭК от 01.07.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 102.0667 | 10
% от сметной стоимости проекта | 24.81%
оплачено по договору, млн. руб. | 102.0667 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 102.0667 | 2
ООО "БалтСтройСервис"объем заключенного договора №14-2019/ЗЭК от 04.03.2019 в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 4.5033 | 10
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 4.5033 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 4.5033 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 110.9901
ООО "ЛИК-94" объем заключенного договора №29-2020/ЗЭК от 25.04.2020, доп согл №1 от 17.08.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 3.1847 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.7741%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.1847 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 3.1847 | 2
ООО "Балтсила" объем заключенного договора№31-2020/ЗЭК от 18.06.2020 в ценах2020 года с НДС, млн. руб. | 28.56 | 20
% от сметной стоимости проекта | 6.942%
оплачено по договору, млн. руб. | 28.56 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 28.56 | 2
ООО "ЛИК-94" объем заключенного договора №43-2020/ЗЭК от 09.06.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 16.9979 | 20
% от сметной стоимости проекта | 4.132%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.9979 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 16.9979 | 2
ООО НПО "Легион"объем заключенного договора № Ц-617 от 17.06.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.8544 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.4508%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.8544 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.8544 | 2
ООО "ЗЭТО"объем заключенного договора № 9/07/1ПА от 12.07.2019 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 16.9776 | 20
% от сметной стоимости проекта | 4.127%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.9776 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 16.9776 | 2
ООО "СМП Система"объем заключенного договора № 35-2020/ЗЭК от 17.06.2020 от 12.07.2019 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.5968 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.3881%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5968 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.5968 | 2
ЗАО "Катэк-Строй"объем заключенного договора № 32-2020/ЗЭК от 23.06.2020 от 12.07.2019 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 6.8268 | 20
% от сметной стоимости проекта | 1.659%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.8268 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 6.8268 | 2
АО "Группа СвердловЭлектро" договор №0634-20 от 08.05.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн.руб. | 34.992 | 20
% от сметной стоимости проекта | 8.506%
оплачено по договору, млн. руб. | 34.992 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 34.992 | 2
ООО "СВ ЛИНИИ"объем заключенного договора №0000000228 от 18.08.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.2904
% от сметной стоимости проекта | 0.3137%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.2904 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.2904 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд | 1
освоено по договору, млн. руб. | нд | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд | 30
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд | 1
освоено по договору, млн. руб. | нд | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | 25.9%
- поставка основного оборудования, % | 26.98%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 53.2%
всего оплачено по объекту | 218.8506
% освоения по объекту за отчетный период | 53.2%
всего освоено по объекту | 218.8506
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "БалтСтройСервис"
- поставщики основного оборудования | ООО "Балтсила" ЗАО "Катэк-Строй" АО "Группа СвердловЭлектро"ООО "СМП Система" ООО "ЗЭТО" ООО "ЛИК-94" ООО "СВ ЛИНИИ"ООО "Балтсила"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-11-30
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | акты ввода О Ф от 28.02.2021; 30.09.2021
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)