## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | ул Юбилейная ,3 Калининград МО "город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P_тр = 44,94МВА; ∆L=5,739 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | ПС 110/10 кВ О-63 " Университетская"; ТП-01; ТП-04; ТП-11; РТП-2
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | объект не относиться к ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 10,52 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 68.75%
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 294,53 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 249,6 млн.руб. | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 170,64 млн.руб. | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 166,24 млн.руб. | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110/10 кВ О-63 " Университетская" | Силовой трансформатор 110 кВ | - | ТРДН 16 000/110 У1 | - | Т-1, Т-2 | - | 2006 | 2006 | - | 110 | - | 32 | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель | - | выключатель колонковый 110 кВ LTB 145 I n 2000A, Iотк 40 кВА | - | В-110 Т-1, В-110 Т-2 | - | 2005 | 2005 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор дугогасящего реактора |  | 630кВА |  | ТДК-1,ТДК-2 | - | 2006 | 2006 | - | 10 |  | 1.26 | - | - | - | - | -
|  |  | дугогасящий реактор | - | 480 кВА | - | ДГР-1, ДГР-2 | - | 2006 | 2006 | - | 10 | - | 0.96 | - | - | - | - | -
|  |  | трансформатор собственных нужд | - | 100 кВА | - | ТСН-1, ТСН-2 | - | 2006 | 2006 |  | 10 |  | 0.2 | - | - | - | - | -
|  |  | ЗРУ 10 кВ | - | 4 шкафа РУ 10 кВ VD4/P I n 1600A, Iотк 20 кВА | - | В Т-1, I с 10 кВ, В Т-2 II с 10 кВ, СВ, СР 10 кВ | - | 2006 | 2006 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | 24 шкафа РУ 10 кВ VD4/P I n 630A, Iотк 20 кВА |  | В ТДК-1; В ТДК-2; В ТСН1, В ТСН2, В Л | - | 2006 | 2006 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | ТП-01 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x630-8 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | RM6 | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 9-1/1 к ТП-09 аб; ВН КЛ 9-1/2 к ТП-09 аб; ВН3 ВН6 резерв | - | 2007 | 2007 |  | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | RN-W | - |  | - | 2007 | 2007 |  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 1.26 | - | - | - | - | -
3 |  | ТП-02 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x1600-8 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | RM6 | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 1-2/1 к ТП-01; ВН КЛ 1-2/2 к ТП-01; ВН-3 резерв; ВН-6 резерв | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | RN-W | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 3.2 | - | - | - | - | -
4 |  | ТП-03 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x400-8 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | ROBOTBLOK SF | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 9-3/1 к ТП-09 аб; ВН КЛ 9-3/2 к ТП-09 аб; ВН яч 2 - резерв; ВН яч 7- резерв | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | RN-W | - | 1 секция+2 секция | - | 2007 | 2007 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 0.8 | - | - | - | - | -
5 |  | ТП-04 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x630-8 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | ROBOTBLOK SF | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 63-04 к ПС Университетская; ВН КЛ 63-15 к ПС Университетская; ВН КЛ 4-11/1 к ТП-11; ВН КЛ 4-11/2 к ТП-11 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | RN-W | - | 1 секция+2 секция | - | 2007 | 2007 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 1.26 | - | - | - | - | -
6 |  | ТП-11 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x1000-10 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | ROBOTBLOK SF | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 4-11/1 к ТП-04; ВН КЛ 4-11/2 к ТП-04; ВН КЛ 11-12/1 к ТП-12 аб; ВН КЛ 11-12/2 к ТП-12 аб; ВН яч 3 резерв; ВН яч 8 резерв | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | RN-W | - | 1 секция+2 секция | - | 2007 | 2007 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | -
7 |  | РТП-2 | Контейнерная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе |  | MRw-b10/2x1000-10 | - |  | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство СН |  | ROBOTBLOK SF | - | ВН яч Т-1; ВН яч. Т-2; яч.СВН1; яч.СВН2; ВН КЛ 64-26 к ТП-14 аб; ВН КЛ 64-02 к ТП-15 аб; ВН ТН-1; ВН ТН-2; ВН яч 3 резерв; ВН яч 8 резерв | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Распределительное устройство НН |  | ZR-W | - | 1 секция+2 секция | - | 2007 | 2007 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Силовой трансформатор 10 кВ |  | ТМ 10/0,4 кВ | - | Т-1,Т-2 | - | 2007 | 2007 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | -
44.94
44.94
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Северная 330-О-30 Московская с отпайками (Л-166) | - | ВЛ 110 кВ Северная 330-О-30 Московская с отпайками (Л-166) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2-х цепная | - | АС-185/29 | - | ВЛ-110 | - | 1.34 | 2007 | - | - | - | У 110-2 5 шт.; У 110-2 +5 2 шт.; У 110-2 +9 1 шт;. УС 110-8 1 шт.; ПБ 110-8 3 шт. | - | - | - | -
2 | - | КЛ 10кВ №1-2/1 ТП-01 1 С яч. №5 - ТП-02 1 С яч №4 | - | КЛ 10кВ №1-2/1 ТП-01 1 С яч. №5 - ТП-02 1 С яч №4 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x150/50) | - | КЛ | - | 0.34 | 2010 | - | - | - |  | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10кВ №1-2/2 ТП-01 2 С яч. №8 - ТП-02 2 С яч №5 | - | КЛ 10кВ №1-2/2 ТП-01 2 С яч. №8 - ТП-02 2 С яч №5 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x150/50) | - | КЛ | - | 0.34 | 2010 | - | - | - |  | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10кВ №4-11/1 ТП-04 1 С яч. №1 - ТП-11 1 С яч №1 | - | КЛ 10кВ №4-11/1 ТП-04 1 С яч. №1 - ТП-11 1 С яч №1 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x240/70) | - | КЛ | - | 0.59 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
5 | - | КЛ 10кВ №4-11/2 ТП-04 2 С яч. №8 - ТП-11 2 С яч №10 | - | КЛ 10кВ №4-11/2 ТП-04 2 С яч. №8 - ТП-11 2 С яч №10 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x240/70) | - | КЛ | - | 0.59 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
6 | - | КЛ 10кВ №9-1/1 ТП-09 (аб.) 1 С яч. №4 - ТП-01 1 С яч №3 | - | КЛ 10кВ №9-1/1 ТП-09 (аб.) 1 С яч. №4 - ТП-01 1 С яч №3 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x150/50) от ТП-01 до муфты; XRUHAKXS 3(1x240/70) абонентский длиной 187 м от муфты до ТП-09 | - | КЛ | - | 0.77 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
7 | - | КЛ 10кВ №9-1/2 ТП-09 (аб.) 2 С яч. №7 - ТП-01 2 С яч №10 | - | КЛ 10кВ №9-1/2 ТП-09 (аб.) 2 С яч. №7 - ТП-01 2 С яч №10 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x150/50) от ТП-01 до муфты; XRUHAKXS 3(1x240/70) абонентский длиной 187 м от муфты до ТП-09 | - | КЛ | - | 0.77 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
8 | - | КЛ 10кВ №9-3/2 ТП-09 2 С яч. №10 - ТП-03 2 С яч №8 | - | КЛ 10кВ №9-3/2 ТП-09 2 С яч. №10 - ТП-03 2 С яч №8 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x240/70) | - | КЛ | - | 0.08 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
9 | - | КЛ 10кВ №63-03 ПС О-63 Университетская 1 С яч. №7 - ТП-09 1 С яч №3 | - | КЛ 10кВ №63-03 ПС О-63 Университетская 1 С яч. №7 - ТП-09 1 С яч №3 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x240/70) от ПС О-63 до муфты; XRUHAKXS 3(1x240/70) абонентский длиной 95 м от муфты до ТП-09 | - | КЛ | - | 0.727 | 2006 | - | - | - |  | - | - | - | -
10 | - | КЛ 10кВ №63-04 ПС О-63 Университетская 1 С яч. №8 - ТП-04 1 С яч №2 | - | КЛ 10кВ №63-04 ПС О-63 Университетская 1 С яч. №8 - ТП-04 1 С яч №2 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | АПвПу2г 3(1x240/70) | - | КЛ | - | 0.375 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
11 | - | КЛ 10кВ №63-15 ПС О-63 Университетская 2 С яч. №21 - ТП-04 2 С яч №7 | - | КЛ 10кВ №63-15 ПС О-63 Университетская 2 С яч. №21 - ТП-04 2 С яч №7 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | АПвПу2г 3(1x240/70) | - | КЛ | - | 0.405 | 2007 | - | - | - |  | - | - | - | -
12 | - | КЛ 10кВ №63-16 ПС О-63 Университетская 2 С яч. №22 - ТП-09 2 С яч №8 | - | КЛ 10кВ №63-16 ПС О-63 Университетская 2 С яч. №22 - ТП-09 2 С яч №8 | - | 10 |  | 10 | - | - |  | - | XRUHAKXS 3(1x240/70) от ПС О-63 до муфты; XRUHAKXS 3(1x240/70) абонентский длиной 95 м от муфты до ТП-09 | - | КЛ | - | 0.752 | 2006 | - | - | - |  | - | - | - | -
5.739

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передачи электрической энергии потребителям через сети ТСО.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Конечным результатом реализации инвестиционного проекта является подключение шести распределительных пунктов (РП) для присоединения с максимальной мощностью 10,52 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение электросетевого комплекса в составе : ПС 110/10 кВ "Университетская" (ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, два трансформатора 110/10 кВ мощностью16 МВА), 2-х цепная ВЛ 110 кВ протяженностью 1,34 км. КЛ 10 кВ протяженностью 5,739 км, ТП -01 10 кВ мощностью 1260 кВт; ТП-02 мощностью 3200 кВт; ТП-03 мощностью 800 кВт; ТП-04 мощностью 1260 кВт; ТП-11 мощностью 2000 кВт ; РТП-2 мощностью 2000 кВт. Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ 32 МВА, Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях 10 кВ 10,52 МВА . Показатель увеличения протяженности линий электропередачи 110 кВ 1,34 км. Показатель увеличения протяженности линий электропередачи 10 кВ 5,739 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,34 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствует
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | увеличение объема услуг по передачи электроэнергии
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 анализ эк эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 166236925.03
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 6.988
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 166236.925 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 9.4965
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 18885418.7516
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 4987107.7509
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 9.87%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 9.87%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Прогноз инфляции | 5.6% | 5.4% | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.6% | 11.3% | 16.98% | 22.71% | 28.48% | 34.52% | 40.84% | 47.46% | 54.39% | 61.65% | 69.24% | 77.2% | 85.53% | 94.24% | 103.4% | 112.9% | 122.9% | 133.4% | 144.4% | 155.9% | 167.9% | 180.5% | 193.7% | 207.5% | 221.9% | 237.1% | 252.9% | 269.5% | 286.9% | 305%
Доход, руб. без НДС | 0 | 24547155.6672 | 29456586.8006 | 39275449.0675 | 41730164.6342 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 0 | 24547155.6672 | 29456586.8006 | 39275449.0675 | 41730164.6342 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201 | 44184880.201
Операционные расходы | 0 | 0 | -3535305.2723 | -3413398.1939 | -3291491.1156 | -3169584.0372 | -3047676.9589 | -2726285.5705 | -2803862.8022 | -8666485.0249 | -2560048.6455 | -2438141.5671 | -4998190.2126 | -2606546.9622 | -2072420.332 | -1950513.2537 | -1828606.1753 | -7691228.3981 | -1584792.0186 | -1875104.492 | -1340977.8619 | -1219070.7836 | -1097163.7052 | -975256.6268 | -853349.5485 | -6715971.7712 | -609535.3918 | -487628.3134 | -365721.2351 | -243814.1567
Ремонт объекта | [7 empty] | 199484.31 | [5 empty] | -412219.5518 | [5 empty] | -412219.5518
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [9 empty] | -5984529.3011 | [7 empty] | -5984529.3011 | [7 empty] | -5984529.3011
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | -3535305.2723 | -3413398.1939 | -3291491.1156 | -3169584.0372 | -3047676.9589 | -2925769.8805 | -2803862.8022 | -2681955.7238 | -2560048.6455 | -2438141.5671 | -4998190.2126 | -2194327.4104 | -2072420.332 | -1950513.2537 | -1828606.1753 | -1706699.097 | -1584792.0186 | -1462884.9403 | -1340977.8619 | -1219070.7836 | -1097163.7052 | -975256.6268 | -853349.5485 | -731442.4701 | -609535.3918 | -487628.3134 | -365721.2351 | -243814.1567
EBITDA | 0 | 24547155.6672 | 25921281.5283 | 35862050.8736 | 38438673.5186 | 41015296.1637 | 41137203.2421 | 41458594.6305 | 41381017.3988 | 35518395.1761 | 41624831.5555 | 41746738.6339 | 39186689.9884 | 41578333.2388 | 42112459.8689 | 42234366.9473 | 42356274.0256 | 36493651.8029 | 42600088.1823 | 42309775.7089 | 42843902.3391 | 42965809.4174 | 43087716.4958 | 43209623.5741 | 43331530.6525 | 37468908.4297 | 43575344.8092 | 43697251.8875 | 43819158.9659 | 43941066.0442
Амортизация | 0 |  | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343 | -5541230.8343
EBIT | 0 | 24547155.6672 | 20380050.694 | 30320820.0392 | 32897442.6843 | 35474065.3294 | 35595972.4077 | 35917363.7961 | 35839786.5645 | 29977164.3417 | 36083600.7212 | 36205507.7995 | 33645459.1541 | 36037102.4045 | 36571229.0346 | 36693136.1129 | 36815043.1913 | 30952420.9686 | 37058857.348 | 36768544.8746 | 37302671.5047 | 37424578.5831 | 37546485.6614 | 37668392.7398 | 37790299.8181 | 31927677.5954 | 38034113.9749 | 38156021.0532 | 38277928.1316 | 38399835.2099
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 24547155.6672 | 20380050.694 | 30320820.0392 | 32897442.6843 | 35474065.3294 | 35595972.4077 | 35917363.7961 | 35839786.5645 | 29977164.3417 | 36083600.7212 | 36205507.7995 | 33645459.1541 | 36037102.4045 | 36571229.0346 | 36693136.1129 | 36815043.1913 | 30952420.9686 | 37058857.348 | 36768544.8746 | 37302671.5047 | 37424578.5831 | 37546485.6614 | 37668392.7398 | 37790299.8181 | 31927677.5954 | 38034113.9749 | 38156021.0532 | 38277928.1316 | 38399835.2099
Налог на прибыль | 0 | -4909431.1334 | -4076010.1388 | -6064164.0078 | -6579488.5369 | -7094813.0659 | -7119194.4815 | -7183472.7592 | -7167957.3129 | -5995432.8683 | -7216720.1442 | -7241101.5599 | -6729091.8308 | -7207420.4809 | -7314245.8069 | -7338627.2226 | -7363008.6383 | -6190484.1937 | -7411771.4696 | -7353708.9749 | -7460534.3009 | -7484915.7166 | -7509297.1323 | -7533678.548 | -7558059.9636 | -6385535.5191 | -7606822.795 | -7631204.2106 | -7655585.6263 | -7679967.042
Чистая прибыль | 0 | 19637724.5338 | 16304040.5552 | 24256656.0314 | 26317954.1475 | 28379252.2635 | 28476777.9262 | 28733891.0369 | 28671829.2516 | 23981731.4734 | 28866880.5769 | 28964406.2396 | 26916367.3232 | 28829681.9236 | 29256983.2277 | 29354508.8904 | 29452034.553 | 24761936.7749 | 29647085.8784 | 29414835.8997 | 29842137.2038 | 29939662.8665 | 30037188.5291 | 30134714.1918 | 30232239.8545 | 25542142.0763 | 30427291.1799 | 30524816.8426 | 30622342.5052 | 30719868.1679
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 0 | 24547155.6672 | 20380050.694 | 30320820.0392 | 32897442.6843 | 35474065.3294 | 35595972.4077 | 35917363.7961 | 35839786.5645 | 29977164.3417 | 36083600.7212 | 36205507.7995 | 33645459.1541 | 36037102.4045 | 36571229.0346 | 36693136.1129 | 36815043.1913 | 30952420.9686 | 37058857.348 | 36768544.8746 | 37302671.5047 | 37424578.5831 | 37546485.6614 | 37668392.7398 | 37790299.8181 | 31927677.5954 | 38034113.9749 | 38156021.0532 | 38277928.1316 | 38399835.2099
Амортизация | 0 | 0 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343 | 5541230.8343
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -4909431.1334 | -4076010.1388 | -6064164.0078 | -6579488.5369 | -7094813.0659 | -7119194.4815 | -7183472.7592 | -7167957.3129 | -5995432.8683 | -7216720.1442 | -7241101.5599 | -6729091.8308 | -7207420.4809 | -7314245.8069 | -7338627.2226 | -7363008.6383 | -6190484.1937 | -7411771.4696 | -7353708.9749 | -7460534.3009 | -7484915.7166 | -7509297.1323 | -7533678.548 | -7558059.9636 | -6385535.5191 | -7606822.795 | -7631204.2106 | -7655585.6263 | -7679967.042
НДС | -5768.3572 | -29219073.6918 | 5891317.3601 | 7855089.8135 | 8346032.9268 | 7132401.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -28841.7859 | -170642524.126
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -34610.1431 | -180223873.284 | 27736588.7497 | 37652976.6792 | 40205217.9086 | 41052885.0463 | 34018008.7605 | 34275121.8712 | 34213060.0859 | 29522962.3077 | 34408111.4113 | 34505637.0739 | 32457598.1576 | 34370912.7579 | 34798214.062 | 34895739.7247 | 34993265.3874 | 30303167.6092 | 35188316.7127 | 34956066.734 | 35383368.0381 | 35480893.7008 | 35578419.3635 | 35675945.0262 | 35773470.6888 | 31083372.9107 | 35968522.0142 | 36066047.6769 | 36163573.3396 | 36261099.0023
Накопленный ЧДП | -34610.1431 | -180258483.4271 | -152521894.6774 | -114868917.9982 | -74663700.0896 | -33610815.0433 | 407193.7173 | 34682315.5885 | 68895375.6744 | 98418337.9821 | 132826449.3934 | 167332086.4673 | 199789684.6249 | 234160597.3828 | 268958811.4448 | 303854551.1695 | 338847816.5569 | 369150984.1661 | 404339300.8788 | 439295367.6128 | 474678735.6509 | 510159629.3517 | 545738048.7152 | 581413993.7414 | 617187464.4302 | 648270837.3409 | 684239359.3551 | 720305407.032 | 756468980.3716 | 792730079.3738
Коэффициент дисконтирования | 0.95403 | 0.86832 | 0.79032 | 0.71932 | 0.6547 | 0.59589 | 0.54236 | 0.49364 | 0.44929 | 0.40893 | 0.37219 | 0.33876 | 0.30833 | 0.28063 | 0.25542 | 0.23247 | 0.21159 | 0.19258 | 0.17528 | 0.15954 | 0.1452 | 0.13216 | 0.12029 | 0.10948 | 0.099646 | 0.090695 | 0.082547 | 0.075132 | 0.068382 | 0.062239
PV | -33018.9936 | -156492537.3949 | 21920741.2632 | 27084597.0957 | 26322453.0648 | 24462931.4488 | 18449923.9054 | 16919423.9941 | 15371610.1582 | 12072806.7568 | 12806487.4532 | 11689074.2742 | 10007539.7248 | 9645458.671 | 8888114.6876 | 8112336.9125 | 7404213.2072 | 5835839.6305 | 6167862.574 | 5576730.1707 | 5137799.0863 | 4689141.8786 | 4279631.2318 | 3905854.4901 | 3564696.2246 | 2819099.8832 | 2969106.6171 | 2709708.8408 | 2472955.4238 | 2256871.277
NPV (без учета продажи) | -33018.9936 | -156525556.3885 | -134604815.1253 | -107520218.0296 | -81197764.9648 | -56734833.516 | -38284909.6107 | -21365485.6166 | -5993875.4584 | 6078931.2984 | 18885418.7516 | 30574493.0259 | 40582032.7506 | 50227491.4217 | 59115606.1093 | 67227943.0218 | 74632156.229 | 80467995.8595 | 86635858.4335 | 92212588.6042 | 97350387.6905 | 102039529.5691 | 106319160.8009 | 110225015.2911 | 113789711.5156 | 116608811.3988 | 119577918.016 | 122287626.8567 | 124760582.2805 | 127017453.5575
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0731% | 5.177% | 8.717% | 10.93% | 12.83% | 14.24% | 15.24% | 16.06% | 16.7% | 17.2% | 17.6% | 17.87% | 18.13% | 18.33% | 18.5% | 18.64% | 18.75% | 18.84% | 18.92% | 18.97% | 19.03% | 19.07% | 19.1% | 19.13%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | 2014-06-16 | 2014-06-16 | нд | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | 2016-08-15 | 2016-08-15 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | 2016-12-16 | 2016-12-16 | нд | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | 2016-12-27 | 2016-12-27 | нд | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | 2017-09-15 | 2017-09-15 | нд | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | 2017-11-15 | 2018-07-24 | нд | нд
2. | Организационный этап | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | 2017-04-18 | 2017-04-18 | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | 2017-10-30 | 2017-10-30 | нд | нд
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | 2017-12-01 | 2017-12-28 | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 2017-11-15 | 2018-04-28 | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | 2017-12-15 | 2018-06-15 | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | 2018-08-31 | 2018-08-31 | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | 2018-08-07 | 2018-08-07 | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | 2018-04-30 | 2018-08-06 | нд | нд
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | 2018-08-06 | 2018-08-08 | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | 2018-08-31 | 2018-08-31 | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | 2018-08-31 | 2018-08-31 | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 294.5306 | 0 | 294.5306 | 293.9765 | 0 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0 | 160.5875 | 128.47 | 134.109 | 101.9915 | 133.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5306 | 134.6631
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 294.5306 | 0 | 294.5306 | 293.9765 | 0 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0 | 160.5875 | 128.47 | 134.109 | 101.9915 | 133.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5306 | 134.6631
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 249.6022 | 0 | 249.6022 | 249.1326 | 0 | 0.46955 | 0 | 0.46955 | 0 | 145.6286 | 145.6286 | 94.2715 | 94.2715 | 103.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 94.7411
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.6682 | 0 | 4.6682 | 4.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 4.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 22.3702 | 0 | 22.3702 | 22.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0763 | 13.0763 | 1.9794 | 1.9794 | 9.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3702 | 1.9794
2.3 | оборудование | 208.5408 | 0 | 208.5408 | 208.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.901 | 121.901 | 91.6994 | 91.6994 | 86.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5408 | 91.6994
2.4 | прочие затраты | 14.023 | 0 | 14.023 | 13.5534 | 0 | 0.46955 | 0 | 0.46955 | 0 | 5.9831 | 5.9831 | 0.59267 | 0.59267 | 7.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 1.0622
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 249.6022 | 0 | 249.6022 | 249.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6022 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2)
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2019 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 170.6425 | 0 | 199.4843 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 170.6425 | 0 | 199.4843 | 0 | 28.8418 | 170.6425 | 0 | 170.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6425 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.52 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5.739 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.52 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5.739 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.52 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 7.079 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Акционерное общество "Западная энергетическая компания" | 1 | 2020-03-30 |  |  | 32 |  |  | 5.666 | 1.85 |  | сетевой комплекс ООО "Татэнерго" | Приобретение электросетевого комплекса в составе : ПС 110/10 кВ "Университетская" (ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, два трансформатора 110/10 кВ мощностью16 МВА), 2-х цепная ВЛ 110 кВ протяженностью 1,34 км. КЛ 10 кВ протяженностью 5,739 км, ТП -01 10 кВ мощностью 1260 кВт; ТП-02 мощностью 3200 кВт; ТП-03 мощностью 800 кВт; ТП-04 мощностью 1260 кВт; ТП-11 мощностью 2000 кВт ; РТП-2 мощностью 2000 кВт. суммарная мощность силовых трансформаторов на подстанциях 10 кВ 10,52 МВА . | Акционерное общество "Западная энергетическая компания"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K-20-02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ул Юбилейная ,3 Калининград МО "город Калининград"
Тип проекта | Увеличение объема услуг по передачи электрической энергии потребителям через сети ТСО.
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 170.6425
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
10
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | Акционерное общество "Западная энергетическая компания"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1
| ст-сть оф без НДС | НДС
КЛ 10 кВ ПС О-63 "Университетская" до ТП -1 (между Юбилейной,3 и Куйбышева,100) | 9980299.93 | 1996059.986 | договор купли- продажи недвиж имущества №1 от 26.11.2019
ТП контейнерного типа 10/0,4 кВ mRw-b 2трансф. TNOSN 10/0,4 кВ 1600кВА | 5313354.01 | 1062670.802 |  | ТП-2
КЛ от ТП-01-ТП-02(между Куйбышева 100- между Куйбышева 101) | 1179399.52 | 235879.904 |  | КЛ 1-2/1/;1-2/2
ТП-03 10/0,4 кВ 2*630=1,26 мВА ул. Гагарина, около дома 55Б | 3140078.3 | 628015.66
ТП-04 10/0,4 кВ 2*0,630=1,26 мВА ул. Фортовая, около дома 7 | 3251827.27 | 650365.454 |  | ТП-4
ТП-11 10/0,4 кВ ,2 мВА ул. Гагарина около дома 2 | 3659260.11 | 731852.022
РТЧ-2Ч 10/0,4 кВ 3,2 МВА Окружная м-н "Черемушки" | 4208287.92 | 841657.584 |  | 1.6
КЛ -10 кВ АПвПУ2г 1*240/70 0-63-04/1 063-04/2 ул Юбилейная | 37836552.48 | 7567310.496 |  | 63-15
КЛ -10 кВ АПвПУ2г 1*240/70 04/1-11/104/2-11/2 ул Гагарина | 62350716.32 | 12470143.264 |  | 63-04
2-х ярусная PП III Московский пр-т Дом Советов | 2204232.2 | 440846.44
ВЛ 110 кВ к ПС О-63 | 9078095.38 | 1815619.076
ПС О-63 Университетская 240,6 кв.м ул Юбилейная ,3 Калининград | 19702878.21 | 3940575.642 | договор купли- продажи недвиж имущества №2 от 26.11.2019
ТП-1 10/0,4 кВ (31м2) 1,26 мВА | 4331943.38 | 866388.676 |  | 1260
| 166236925.03 | 33247385.006