## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 165.4094 | 141.5765 |  | 87.3533 | 54.9503 | 0.80781 | 141.5765 |  | 80.528 | 60.2166 | 0.80781 | [15 empty] | 165.4094 | 119.3224 |  | 72.7712 | 45.7854 | 0.808 | 119.3216 |  | 72.7712 | 48.3401 |  | 0.11111 |  |  |  | 0.11111
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. | J 19-01 | 162.4094 | 96.69 |  | 80.528 | 15.3301 | 0.80781 | 96.69 |  | 80.528 | 15.3301 | 0.80781 | [15 empty] | 162.4094 | 80.7134 |  | 67.1072 | 12.7754 | 0.808 | 80.7134 |  | 67.1072 | 15.3301 | 0.808
1: 1.1.3.2; 2: Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" вг Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км; 3: J 19-02; 4: 3; 5.1: 0 | 0 | [19 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск | НД | НД | 29.217 |  |  | 29.217 |  | 29.217 |  |  | 29.217 | [16 empty] | НД | 24.34 |  | 0 | 24.34 |  | 24.34 |  |  | 24.34 |  | 0.11111 |  |  |  | 0.11111
1.1.3.4 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 8.2 |  | 3.4956 | 5.7186 |  | 8.2 |  |  | 8.2 | [16 empty] | НД | 7.59 |  | 2.914 | 4.7658 |  | 7.5895 |  | 2.914 | 4.766
1.1.3.5 | Строительство электроснабжения квартала жилых домов в г.Пионерском, ул. Октябрьская | НД | НД | 7.4695 |  | 3.3297 | 4.6847 |  | 7.4695 |  |  | 7.4695 | [16 empty] | НД | 6.679 |  | 2.75 | 3.9042 |  | 6.6786 |  | 2.75 | 3.904
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 97.3301 | 47.566 | 5.1 |  | 42.4656 |  | 42.4656 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [13 empty] | 97.3301 | 47.566 |  | 0 | 42.4656 |  | 35.388 |  |  | 35.388 |  | 4.25 | 4.25
1.1.4.2.1 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС Пионерская для ВЛ-110кВ ПС Пионерская- ПС Куликово | J 19-04 | 97.3301 | 47.566 | 5.1 |  | 42.4656 |  | 42.4656 |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [13 empty] | 97.3301 | 39.638 |  | 0 | 42.4656 |  | 35.388 |  |  | 35.388 |  | 4.25 | 4.25
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 11.7667 | 3.9042 |  | 3.8696 |  | 0.03455 | 3.8696 | [8 empty] | 0.03455 | [10 empty] | 11.7667 | 3.9042 |  | 3.8696 | 0 |  | 3.8696 |  | 3.8696 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на | J 19-06 | 5.132 | 0.88945 |  | 0.8549 |  | 0.03455 | 0.8549 | [8 empty] | 0.03455 | [10 empty] | 5.132 | 0.88945 |  | 0.8549 | 0 |  | 0.8549 |  | 0.8549 | 0 |  | 0.03455 |  |  |  | 0.03455
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на; 3: J 19-11; 4: 3.62; 5.1: 0 | [20 empty] | 3.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-329-02 в г.Зеленоградске, ул.Приморская | L21-01 | 3.0147 | 3.0147 |  | 3.0147 |  |  | 3.0147 | [19 empty] | 3.0147 | 3.0147 |  | 3.0147 | 0 |  | 3.0147 |  | 3.0147 | 0
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 4: 5.1927; 5.1: 0 | [20 empty] | 5.1927 |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Создание системы интелектуального учета электроэнергии | К20-1 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 5.1927 |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 0.53447
1.2.4.1 | Организация каналов оперативной голосовой связи между Калининградской ТЭЦ-2 и ПС 110 кВ Луговая | L 21-02 | 0.18547
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03 | 0.349
1.2.4.3. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [24 empty] | 0
0
2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 5.1: 0.71152 | 0.14989 |  |  |  |  | 0.56163 |  |  |  | 0.56163 | [11 empty] | 0.59333 |  |  | 0 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0.46833 |  |  |  | 0.46833
2: Лизинговые платежи; 5.1: 0.71152 | 0.14989 |  |  |  |  | 0.56163 |  |  |  | 0.56163 | [11 empty] | 0.59333 |  |  | 0 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0.46833 |  |  |  | 0.46833
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 280.2333 | 193.7582 | 5.1 | 91.2229 | 97.4159 | 0.84236 | 188.0616 | 0 | 80.528 | 60.2166 | 0.80781 | 5.6616 | 5.1 |  |  | 0.59618 | [10 empty] | 279.6989 | 171.3859 | 0 | 76.6408 | 88.251 | 0.808 | 158.7042 | 0 | 76.6408 | 83.7281 |  | 4.8294 | 4.25 |  |  | 0.57944