## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области № 50-04э/21 от 28.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 37.7872 |  |  | 3.9728 | 33.8144
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 33.8144 |  |  | 0 | 33.8144
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км |  | 96.8055 |  |  |  | 96.8055 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2774 |  |  |  | 16.2774
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5982 |  |  |  | 13.5982
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3947 |  |  |  | 0.3947
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.078289 |  |  |  | 0.078289
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 |  |  |  | 3.2
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1315 |  |  |  | 0.1315
1.1.1.8 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.06435 |  |  |  | 0.06435
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  | 0.07
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9728 |  |  | 3.9728 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград |  | 0 |  |  |  |  | 3.9451 |  |  | 3.9451
1.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград |  | 0 |  |  |  |  | 0.027669 |  |  | 0.027669
1.1.4. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 95.6686 |  |  | 95.6686 | 0 | 3.3881 |  |  | 3.3881 | 0
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01 | 82.7535 |  |  | 82.7535 |  | 0.2964 |  |  | 0.2964
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 12.9152 |  |  | 12.9152 |  | 0.082 |  |  | 0.082
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд | 0 |  |  | 0 |  | 3.0097 |  |  | 3.0097
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 42.991 |  |  | 42.991 | 0 | 4.3579 |  |  | 4.3579 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 30.8934 |  |  | 30.8934 |  | 4.3579 |  |  | 4.3579
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 12.0976 |  |  | 12.0976 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.0695 |  |  | 8.0695 | 0 | 0.37115 |  |  | 0.37115 | 0
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.0695 |  |  | 8.0695 |  | 0.37115 |  |  | 0.37115
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.5565 |  |  | 6.5565 | 0 | 0.098 |  |  | 0.098 | 0
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 6.5565 |  |  | 6.5565 |  | 0.098 |  |  | 0.098
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 3.1065 |  |  | 3.1065 | 0 | 0.22286 |  |  | 0.22286 | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд | [5 empty] | 0.22286 |  |  | 0.22286
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.414 |  |  | 2.414
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 0.29625 |  |  | 0.29625
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 0.39625 |  |  | 0.39625
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 253.1976 |  |  | 156.3921 | 96.8055 | 46.2252 |  |  | 12.4108 | 33.8144