## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Западная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 415.1911 | 66.8511 | 0 | 96.8055 | 37.7872 | 1 | 37.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 415.1911 | 66.8511 | 0 | 96.8055 | 33.8144 | 1 | 33.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 341.6559 | 7.5936 |  | 96.8055 | 0 | 1 | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 73.5352 | 52.8695 |  | 0 | 16.2774 |  | 16.2774
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | 0 | 6.388 |  | 0 | 13.5982 |  | 13.5982
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | 0 |  |  | 0 | 0.3947 |  | 0.3947
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 0.078289 |  | 0.078289
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 3.2 |  | 3.2
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 0.1315 |  | 0.1315
1.1.1.8 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | 0 |  |  | 0 | 0.06435 |  | 0.06435
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса | нд | 0 |  |  | 0 | 0.07 |  | 0.07
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9728 | 0 | 3.9728
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград | нд | 0 |  |  | 0 | 3.9451 |  | 3.9451
1.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | нд | 0 |  |  | 0 | 0.027669 |  | 0.027669
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 235.6013 | 153.018 | 0 | 95.6686 | 3.3881 | 0.3784 | 3.3881
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 | 222.6862 | 153.018 |  | 82.7535 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 12.9152 | 0 |  | 12.9152 | 0.082 | 0.082 | 0.082
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд | 0 | 0 |  | 0 | 3.0097 |  | 3.0097
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 111.5568 | 60.0114 | 0 | 42.991 | 4.3579 | 4.3579 | 4.3579
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 88.9592 | 48.981 |  | 30.8934 | 4.3579 | 4.3579 | 4.3579
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 22.5976 | 11.0304 |  | 12.0976 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд |  |  |  | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 8.4741 | 0.834 | 0 | 8.0695 | 0.37115 | 0.37115 | 0.37115
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 8.4741 | 0.834 |  | 8.0695 | 0.37115 | 0.37115 | 0.37115
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 6.5565 | 0 | 0 | 6.5565 | 0.098 | 0.098 | 0.098
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 6.5565 |  |  | 6.5565 | 0.098 | 0.098 | 0.098
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 6.644 | 4.0389 | 0 | 3.1065 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд |  |  |  | 0 | 0.22286 |  | 0.22286
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.414 | 0 |  | 2.414 | 0
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.3 | 2.0944 |  | 0.29625 | 0
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 1.93 | 1.9444 |  | 0.39625 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 784.0238 | 284.7534 | 0 | 253.1976 | 46.0024 | 6.2054 | 46.0024