## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024 млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 345.9925 | 59.0615 | 0 | 278.3852 | 80.6712 | 31.5675 | 0.834 | 31.5675
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 345.9925 | 59.0615 |  | 278.3852 | 80.6712 | 28.2399 | 0.834 | 28.2399
1.1.1.1 | Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 284.7132 | 6.328 |  | 278.3852 | 80.6712 | 0 | 0.834 | 0
1.1.1.2 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | M 22-21 | 61.2793 | 44.1358 |  | нд | 0 | 13.5658 | 0 | 13.5658
1.1.1.3 | Электроснабжение гостиничного комплекса на ЗУ 39:17:010004:1003; 1004; 519 г.Светлогорск | L 21-05 | нд | 5.3706 |  | нд | 0 | 11.3343 | 0 | 11.3343
1.1.1.4 | Стр-во КЛ-15кВ ТП-15кВ для эл.сн.пр.зд. "АФ Натурово", К-д, ул. 4-я Б.Окружная, 4 КН 39:15:131101:85 | нд | нд | 3.2271 |  |  | 0 | 0.32891 | 0 | 0.32891
1.1.1.5 | Строительство РП-15кВ №8, ТП-15/0,4 №81 для электроснабжения МКД п. Рыбное, г. Пионерский | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.078289 | 0 | 0.078289
1.1.1.6 | Строительство КЛ-0,4кВ, СП-0,4кВ для электроснабжения МКД ул. Октябрьская г.Пионерский | нд | нд | нд |  |  | 0 | 2.6667 | 0 | 2.6667
1.1.1.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.Пионерский | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0.1315 | 0 | 0.1315
1.1.1.8 | Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабжения Гостинницы г.ПионерскийСтроительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №17 для электроснабжения объектов г.Пионерский | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0.06435 | 0 | 0.06435
1.1.1.9 | Строительство КЛ-15кВ, ТП-15/0,4кВ №36 для электроснабжения санаторно-оздоровительного комплекса | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276 | 0 | 3.3276
1.1.3.1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения СНТ Полёт-2 г. Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 3.2999
1.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-17 для ИЖД Ветерок-2 г.Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0 | 0.027669
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 196.3345 | 127.959 | 0 | 68.3755 | 79.7238 | 2.8762 | 0.36905 | 2.8762
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 2-й этап | M 22-01 | 185.5718 | 127.959 |  | 57.6128 | 68.9612 | 0.28705 | 0.28705 | 0.28705
1.1.4.2.2 | Реконструкция КЛ-15кВ от ТП-2 пос. Южный до ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на -1,920 км | J 19-17 | 10.7626 | 0 |  | 10.7626 | 10.7626 | 0.082 | 0.082 | 0.082
1.1.4.2.3 | Реконструкция ВЛ-15-298 с заменой кабельного участка от опоры №1 до ПС 110 Люблинское | нд |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5071 |  | 2.5071
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 92.964 | 50.0171 | 0 | 42.9469 | 35.8258 | 3.6316 | 3.6316 | 3.6316
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | 74.1326 | 40.825 |  | 33.3076 | 25.7445 | 3.6316 | 3.6316 | 3.6316
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП-5 пос. Северный, Багратионовского р-на | J 19-09 | 18.8314 | 9.1921 |  | 9.6393 | 10.0814 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе |  | 7.0618 | 0.78667 | 0 | 6.2751 | 6.7246 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093
1.2.4.1 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04 | 7.0618 | 0.78667 |  | 6.2751 | 6.7246 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 5.4637 | 0 | 0 | 5.4637 | 5.4637 | 0.098 | 0 | 0.098
| Строительство ВЛЗ-15кВ от РП В-46 до ТП-5 пос. Северный , Багратионовского р-на -2,0км | J 19-16 | 5.4637 | 0 |  | 5.4637 | 5.4637 | 0.098 |  | 0.098
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.7117 | 5.1229 | 0 | 2.5888 | 2.5888 | 0.18571 | 0 | 0.18571
1.4.1 | Лизинговые платежи | [6 empty] | 0.18571 |  | 0.18571
1.4.2 | Приобретение устройства испытательного "Ретом-61" – 1 шт. | M 22-06 | 2.0117 | 0 |  | 2.0117 | 2.0117 | 0 |  | 0
1.4.3 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | 2.8 | 2.5531 |  | 0.24688 | 0.24688
1.4.4 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | 2.9 | 2.5698 |  | 0.33021 | 0.33021
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 655.5282 | 242.9471 |  | 404.0352 | 210.998 | 38.6682 | 5.1439 | 38.6682