## Slide 1: ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
на период 2025-2029 годы
ЗАПАДНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

## Slide 2: Проект инвестиционной программы на период 2025-2029 годы
Показатели проекта инвестиционной программы на период 2025-2029 годы АО «Западная энергетическая компания»
 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего 2025-2029
1 | Освоение, млн. руб. без НДС | 177,31 | 222,38 | 222,38 | 226,20 | 212,12 | 1 055,62
2 | Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС | 61,99 | 130,82 | 63,74 | 341,75 | 537,99 | 1 136,29
3 | Финансирование, млн. руб. с НДС | 212,19 | 261,13 | 266,85 | 271,44 | 254,54 | 1 266,15
Объем финансирования проекта инвестиционной программы за весь период с 2025 по 2029 год составляет 1 266,15 млн. рублей с НДС.
Освоение - 1 055,62 млн. рублей без НДС.
Ввод основных фондов - 1 136,29 млн. рублей без НДС.

## Slide 3: Сводные параметры проекта инвестиционной программы на период 2025-2029 годы (источники финансирования), млн. руб. с НДС
 | Источники | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего 2025-2029
1 | Амортизация, учтенная в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии | 150,98 | 199,91 | 205,64 | 199,91 | 254,54 | 1 021,30
2 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе от технологического присоединения потребителей | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 0 | 244,85
3 | Возврат налога на добавленную стоимость | - | - | - | - | - | -
4 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | -
5 | Всего: | 212,19 | 261,13 | 266,85 | 271,44 | 254,54 | 1 266,15
Использование амортизации, учтенной в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии как источника финансирования составляет 1 021,30 млн. рублей,
Использование платы от технологического присоединения потребителей в качестве источника финансирования инвестиционной программы составляет 244,85 млн. рублей

## Slide 4: Строительство, реконструкция, техперевооружение и модернизация подстанций 110 кВ
Инвестиционной программой предусматривается:
1. Строительство подстанции 110/10 кВ "Ялтинская" в г. Калининграде с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 32 МВА и РУ 10 кВ, с заходами 2-х цепной ВЛ 110 кВ протяженностью по трассе 50 м , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью по трассе 0,5 км каждая
Финансирование всего 341,66 млн. рублей (с НДС), за период 2025-2029 - 244,85 млн. рублей (с НДС), Освоение всего 284,71 млн. рублей (без НДС), за период 2025-2029 204,04 млн. рублей (без НДС) Ввод основных средств 284,71 млн. рублей (без НДС)
Ввод трансформаторной мощности 32 МВА
2. Реконструкция ПС 110 "Университетская" с заменой оборудования ОРУ 110 кВ на коммутационные элегазовые модули 110 кВ, строительством ограждения ПС, маслосборников, маслоприемников, здания ОПУ, заменой контрольных и силовых кабелей, устройств защиты и автоматики (РЗА)
Финансирование всего 400,30 млн. рублей (с НДС),
Освоение всего 333,58 млн. рублей (без НДС),
Ввод основных средств 333,58 млн. рублей (без НДС

## Slide 5: Строительство, реконструкция, техперевооружение и модернизация подстанций 110 кВ
В 2025 – 2026 годах планируется:
3. Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Ижевская", "Пионерская "
Финансирование всего 71,87 млн. рублей (с НДС),
Освоение всего 59,9 млн. рублей (без НДС),
Ввод основных средств 59,9 млн. рублей (без НДС)
4. Модернизация системы видеонаблюдения на ПС 110 кВ "Луговая" АО "Западная энергетическая компания"
Финансирование всего 2,59 млн. рублей (с НДС),
Освоение всего 2,16 млн. рублей (без НДС),
Ввод основных средств 2,16 млн. рублей (без НДС)

## Slide 6: Строительство, реконструкция, техперевооружение и модернизация подстанций 110 кВ
,
 | Наименование инвестиционного проекта | Идентифи -катор инвестиционного проекта | Финанси - рование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Млн. рублей (без НДС) | Год ввода | Физические параметры |  | 
 |  |  |  |  |  |  | км | МВА | шт.
 |  |  | Млн. рублей (с НДС) | Млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строительство ПС 110кВ "Ялтинская" в г Калининград (с установкой 2-х трансформаторов 110/10 кВ и РУ 10 кВ), с заходами ВЛ 110 кВ , строительством двух КЛ 10 кВ протяженностью 1 км | J 19-02 | 244,85 | 204,04 | 284,71 | 2028 | - | 32 | 20,00
2 | Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ "Ижевская", "Пионерская" | O 24-01 O 24-02 | 71,87 | 59,9 | 59,9 | 2025 2026 | - | - | 28 устр-в РЗА
3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Университетская" | O 24-03 | 400,30 | 333,58 | 333,58 | 2029 | - | - | 2 модуля коммутационных элегазовых 110 кВ
4 | Модернизация системы видеонаблюдения на ПС "Луговая" АО "Западная энергетическая компания" | O 24-04 | 2,59 | 2,16 | 2,16 | 2025 | - | - | 1

## Slide 7: Реконструкция строительство и техперевооружение распределительных сетей 15-0,4 кВ за 2025 -2029 гг. В связи с физическим износом оборудования ТП, отработавшего более 40 лет, низкой пропускной способностью КЛ, ВЛ планируется: Реконструкция и строительство ТП , РП 15,10/0,4 кВ Финансирование 278,36 млн. рублей (с НДС) Освоение 231,97 млн. рублей (без НДС) Ввод основных средств 231,97 млн. рублей (без НДС) Реконструкция и строительство ВЛ, КЛ 15, 10, 0,4 кВ , протяженностью 13,67 км Финансирование 38,36 млн. рублей (с НДС) Освоение 31,97 млн. рублей (без НДС) Ввод основных средств 31,97 млн. рублей (без НДС)
,

## Slide 8: Развитие и модернизация учета электрической энергии, модернизация ТП с установкой устройств телемеханики за 2025 -2029 гг.
,
 | Наименование инвестиционного проекта | Идентифи -катор инвестиционного проекта | Финанси - рование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Млн. рублей (без НДС) | Год ввода | Физические параметры |  | 
 |  |  |  |  |  |  | км | МВА | шт.
 |  |  | Млн. рублей (с НДС) | Млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Интеллектуальные приборы учета электрической энергии | O 24-31 | 10,96 | 9,13 | 9,13 | 2025-2026 | - | - | 155
2 | Покупка комплекта программного обеспечения ПО "Пирамида 2.0 | O 24-32 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2025 | - | - | 1
3 | Покупка программных модулей автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) подсистемы "Сбыт.Население" и "Сбыт Юридические лица" для расчетов с потребителями (биллинг) с интерфейсом | O 24-33 | 4,76 | 3,96 | 3,96 | 2026 | - | - | 1
4 | Создание комплекса телемеханики для ТП 10/15 кВ (34 шт), РП 10/15 кВ (4 шт), РТП 6/10/15 кВ (2 шт) службы распределительных сетей АО "Западная энергетическая компания". | O 24-30 | 75,39 | 62,82 | 62,82 | 2029 | - | - | 40
5 | Создание единого центра диспетчеризации, мониторинга и управления сетями АО "Западная энергетическая компания | O 24-37 | 77,53 | 64,61 | 64,61 | 2029 | - | - | 1

## Slide 9: Мероприятия направленные на обеспечение хозяйственной деятельности за 2025 -2029 гг.
,
 | Наименование инвестиционного проекта | Идентифи -катор инвестиционного проекта | Финанси - рование | Освоение | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Млн. рублей (без НДС) | Год ввода | Физические параметры |  | 
 |  |  |  |  |  |  | км | МВА | шт.
 |  |  | Млн. рублей (с НДС) | Млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Покупка 2-х бригадных автомобилей для ОВБ. Покупка легкового автомобиля для нужд управления | O 24-34 | 10,26 | 8,55 | 8,55 | 2026 | - | - | 3
2 | Покупка электросетевых активов | O 24-35 | 20,00 | 16,67 | 16,67 | 2029 | - | - | 1

## Slide 10: Благодарим за внимание

## Slide 11: Сводные параметры проекта инвестиционной программы 2024 года (источники финансирования), млн. руб. с НДС
 | Источники финансирования | 2024 |  | 
 |  | Утв. план | Проект изменений в утв. план от 24.04.2024 | Устранение замечаний
1 | Амортизация, учтенная в тарифе от оказания услуг по передаче электрической энергии | 130,44 | 156,39 | 198,41
2 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе от технологического присоединения потребителей | 96,81 | 96,81 | 96,81
3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 25,95 | 0,00 | 
4 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 
5 | Всего: | 253,20 | 253,20 | 295,22