## стр.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Заадная энергетическая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом СГРЦТ Калининградской области №68-01э/20 от 16.09.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [7 empty] | 1.6 |  | 5.08 |  |  | 0.4 |  | 1.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.95 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км | J 19-01 | нд | 32 | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство КЛ 15кВ№15-92, 15-93 ТП630/15/0,4кВ для электроснабжения МКД п.Рыбное | L 21-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.13 | нд | нд | 0.4 | нд | 1.13 | нд | нд
1.1.3.3 | Электроснабжение дошкольного учереждения по ул.Флагманской г.Калининград | L 21-08 |  | 0.8 |  | 2.82 |  |  | 0.8 |  | 2.82 | [12 empty] | 0.8 |  | 2.82
1.1.3.4 | Электроснабжение многоквартирных ж/домов в г.Пионраском, ул. Октябрьская КН:39:19:010314:37 | нд | [6 empty] | 0.4 |  | 1.13 | [12 empty] | 0.4 |  | 1.13
1.1.3.5 | Электроснабжение объекта "Кампус ФГАЩУ ВО "БФУ им. И. Канта" г.Калининград, ул.Невского 14 | нд
1.1.3.6 | строительство КЛ-15кВ№15-643,644 от РП62/4 для казино Шамбала | L 21-16
| Строительство электроснабжения складского корпуса Театра оперы и балета ул. Ялтинская 66 | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Строительство КЛ 15кВ ТП160/15/0,4кВ №28 для электроснабжения спасательной станции п.Прибрежный
1.1.2.2. | Строительство КЛ-15кВ №6-525, ТП №625 электроснабжения потребителей СНТ Полёт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт, всего, в том числе:
Строительство сетей 0,4кВ п. Южный, Багратионовского р-на
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд
1.1.4.2.1 | Строительство второй очереди ПС О-59 Прибрежная 1-й этап | M 22-01
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 10 |  |  |  |  | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 пос. Южный, Багратионовского р-на | J 19-11 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-1 ул. Ялтинская, г. Калининград | J 19-05 | нд | 10 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.3 | Реконструкция ТП-6 строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС Прибрежная в п. Прибрежном | M 22-02 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №13-1 от ТП-13 по ул.Транспортная | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-180 | M 22-03 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.2.1.2.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-7 с монтажом трансформатора 15 кВ мощностью 630 кВА в г. Пионерске Калининградской области | M 22-16 | [6 empty] | 0.63 | [14 empty] | 0.63
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд
1.2.3.1 | Создание системы интелектуаного учета электроэнергии | К20-1 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.4 | Модернизация , техническое перевооружение прочих объектов основных средств , всего, в том числе
1.2.4.1. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Ижевская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-03
1.2.4.2. | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Западная энергетическая компания" ПС "Университетская": комплекс программных и технических средств я для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | L 21-04
1.3 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | [6 empty] | 2.9 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП 755 до ВРУ ЖД г.Калининград, Тихорецкий тупик 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.573 |  |  |  |  | 0.573
1.3.2 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-12 до МКД 49,41 в п.Южный, Багратионовского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0.4
1.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9ВЛ 13-1 до границ участка 39:15:150401:3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд
1.4.1 | Лизинговые платежи | нд
1.4.2 | Приобретение компьютера, плотера | M 22-13 | нд | [9 empty] | шт | [9 empty] | шт
1.4.3 | Приобретение ВольтАмперфазометра Парма ВАФ-А(С) | M 22-15 | нд | [9 empty] | шт | [9 empty] | шт
1.4.4 | Приобретение комплекта сервера Dell EMC PE R640 8B (2x Gold 6234 3.3Ghz 8C 24.75Mb/HSP Kit/PF Kit/4x 16GB 3200Mhz Kit/PERC H750/2x 480GB SSD SATA RI/2x 1.2TB SAS 10k/4x GbE/2x 750W/iDRAC9 Ent./Bezel/Rails/3yw ProSupport NBD | M 22-04 | нд
1.4.5 | Приобретение автомобиля бортового с краном манипулятором на базе КАМАЗ 43118 | M 22-07 | нд
1.4.6 | Приобретение автокрана на базе КАМАЗ 43118 | M 22-08 | нд
1.4.7 | Приобретение мини-экскаватора JCB8030ZTS | M 22-09 | нд
1.4.8 | Приобретение экскаватора New Holland E195b | M 22-10 | нд
1.4.9 | Приобретение многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3100 S (с поверкой) с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | M 22-11 | нд
1.4.10 | Устройство систем кондицианирования на ПС "Университетская" и ПС "Ижевская" | M 22-12 | нд
1.4.11 | Приобретение трассоискателя типа RID GID Seek Tech SR24 с генератором RID GID ST 305 для SR 20 | M 22-14 | нд
1.4.12 | Приоретение ТП 15/6/0,4кВ 2500/400кВА г. Светлый | нд | нд | [5 empty] | 2.9 | [14 empty] | 2.9
1.4.13 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | M 22-05 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 10 |  |  |  |  | 5.93 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 3.95 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.